## 项目支出绩效自评表
附件5
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 垃圾厂运行经费
主管部门 | 桃源县环境卫生管理处 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县环境卫生管理处垃圾厂
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 1260 | 800.74 | 790.96 | 10 | 98.78% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1260 | 734.5 | 726.26 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  | 66.24 | 64.7 | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 处理县城区以及乡镇的生活垃圾，实现垃圾处理的无害化，改善人居环境。 |  |  |  | 县城以及乡镇生活垃圾实现了无害化处理，很大程度上改善了人居环境。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 城区垃圾处理量 | 年处理总量达7.3万吨，日处理量达200吨/日 | 7.3万吨 | 6 | 6
|  |  | 乡镇垃圾填埋量 | 年填埋总量达7.3万吨，日填埋量达200吨/日 | 7.3万吨 | 6 | 6
|  |  | 渗滤液处理量 | 年处理总量达3.65万吨，日处理量达100吨/日 | 3.65万吨 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 环保达标率 | 100%达环保要求 | 100% | 5 | 5
|  |  | 垃圾处理及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成处理时间 | 2019年1月至2019年12月 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本预算 | 人员经费181.7万元 | 145.76 | 2 | 1.6 | 主要是常德德山焚烧发电厂停止接收我县垃圾进行焚烧，垃圾焚烧处理经费相关开支减少
|  |  |  | 进料压缩经费107万元 | 53 | 2 | 1
|  |  |  | 垃圾转运焚烧经费701.8万元 | 322.7 | 2 | 0.9
|  |  |  | 渗滤液处理经费108万元 | 108 | 2 | 2
|  |  |  | 垃圾卫生填埋经费149.5万元 | 149.5 | 2 | 2
|  |  |  | 后勤保卫经费12万元 | 12 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 再就业人数、废品回收数 | 1、城区无一例垃圾乱堆、乱存放现象； 2、回收废品400余吨； 解决就业400余人。 | 垃圾乱堆、卵存放现象得到明显改善，废品回收指标值完成，解决就业400余人 | 10 | 8 | 垃圾乱堆、乱放个例现象无法从根本上完全杜绝
|  | 生态效益 指标 | 降低垃圾污染 | 全年处理垃圾7.3万吨 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 温室气体减排值 | 全年减排2万吨温室气体 | 完成 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 项目持续可行性 | 有利于可持续发展 | 完成 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 人民群众的满意度 | 90% | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象 满意度指标 | 人民群众的满意度 | 90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5