2018年度孕产妇免费产前筛查

专项资金绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

孕产妇免费产前筛查项目由县卫计局负责组织实施，县卫计局以省、市相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，下发了专项工作实施方案，县妇幼保健院具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。

（二）项目基本情况简介

（1）项目基本性质：孕产妇产前筛查项目是降低我县出生缺陷发生风险，提高人口素质。提升广大人民群众对出生缺陷防治知识的知晓率，从源头上提高出生人口素质。

（2）项目用途：主要用于对怀孕15-20+6周（孕中期）产妇进行免费产前筛查，降低我县出生缺陷发生风险，减少出生缺陷儿的发生。

（3）项目主要内容：优生健康教育、知情同意签署、病史询问、血液标本采集、临床实验室检查(β-HCG、AFP二联筛查）、风险评估与遗传咨询指导、转诊、风险人群妊娠结局追踪随访等。

（4）项目涉及范围：项目覆盖全县所有乡镇（街道）。符合生育政策并怀孕15-20+6周（孕中期）。夫妻双方至少一方具有本地户籍或夫妻双方非本地户籍但在本地住居半年以上。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

逐步提高我县孕产妇免费产前筛查的意识，确保项目检查目标人群覆盖率，减少出生缺陷发生，不断提高出生人口素质。

（二）2018年绩效目标

2018年，孕产妇产前筛查项目获县财政专项资金配套69.64万元，完成孕产妇免费产前筛查5834人。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

县卫计局进一步完善项目考核及资金管理制度，加强项目绩效管理。县妇幼保健院设立了专账，实行了专款专用，资金使用完全规范。2018年项目资金县财政预算配套69.64万，2018年1月进行工作部署；6月30号以前县卫健局组织妇幼健康办、规财股对项目单位开展项目督查及绩效考核，予以拨付50%项目经费；7月上旬，市卫计委组织市妇幼保健院专家进行半年业务工作督查；12月31日前完成年终绩效考核。根据当年实际完成人数据实申请安排资金。县计局根据任务完成情况据实拨付经费。

（二）项目资金使用情况

2018年，我县孕产妇免费产前筛查项目由县卫计局牵头组织，县妇幼保健院具体实施，各医疗机构为产前筛查的采血机构。县卫计局将产前筛查资金按工作进度及时拨入县妇幼保健院，并设立专账，全部用于产筛工作的宣传发动、化验室、技术培训、质控督导等开支。

（三）项目资金管理情况

孕产妇免费产前筛查项目具体实施单位为县妇幼保健院。县卫计局以省、市相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，下发了专项工作实施方案，县妇幼保健院建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。定期开展培训与督导，对专项资金进行严格管理，禁止非专款专用。并按要求将项目资金及时足额拨付到相关服务机构，各级机构在专项资金使用上符合有关财务会计管理规定。

四、项目组织实施情况

（一）成立组织机构和专家指导小组

1、专项组织机构：桃源县孕产妇免费产前筛查领导小组；

2、专家指导小组：桃源县孕产妇免费产前筛查技术指导小组。

（二）建立相关管理制度

湖南省孕产妇免费产前筛查项目工作技术服务规范、免费产前筛查工作督导方案、免费产前筛查信息员制度、报送制度、产前筛查特殊案例和疑难病例会诊制度、产前筛查疑难病例转诊制度、信息质控制度等。
   （三）制定工作方案

桃源县孕产妇免费产前筛查项目实施方案

五、项目绩效情况

我县十分重视孕产妇免费产前筛查工作，重点抓好了产前筛查专项资金的筹集，把产前筛查所需资金纳入财政主渠道，及时有效地保证了产前筛查工作的正常、平稳开展。通过产前筛查制度的实施，在一定程度上加强了人民群众对孕产前筛查的重要性、必要性的认识，降低了我县出生缺陷儿的发生，提高了出生人口素质。据《2018年度省级专项资金绩效自评审核评分表》评分，得分为98分，财政支出绩效为“优秀”。

六、项目自评结果

2018年县级拨入资金69.64万元，用于降低我县出生缺陷发生风险，提高人口素质，提升广大人民群众对出生缺陷防治知识的知晓率。全年项目任务数为5834人，全部完成任务。通过免费产前筛查，初筛发现966例临界风险和高风险异常人群，通过进一步产前诊断，接受产前干预诊断的人数有797人，确诊18例为异常对象，已全部终止妊娠。

七、其他需要说明的问题

加大经费投入、确保项目的正常开展。加强科学编制预算执行计划，为了降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，提升广大人民群众对出生缺陷防治知识的知晓率。

桃源县卫生健康局

2019年7月3日