2018年度严重精神障碍患者监护人

看护管理补贴绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据县财政预算绩效工作安排，我们对2018年度严重精神障碍患者监护人看护管理补贴专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

严重精神障碍患者监护人看护管理补贴发放工作由县政法委牵头，县卫健局负责组织实施，县卫健局以省、市相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，下发了专项工作实施方案，建立了项目管理领导小组，制定了专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。局疾控股承担对象审批、县精神病医院承担患者送治、鉴定等相关工作。

（二）项目基本情况简介

1.项目基本性质：坚持“政府主导、部门协作、家庭履行义务、全社会参与”原则，建立健全全县精神卫生发展体制机制，有机整合现有政策及各方资源，以加强管理治疗，完善防治服务网络，督促激励监护人落实患者监护责任等措施为抓手，全面深入推进全县精神卫生工作。

2.项目用途：对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，有效减轻患者及家庭负担，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。

3.项目主要内容：全面推进“综治组织协调、职能部门尽责、财政全额保障、乡村监督管理、家庭主动参与、社会志愿参与”的监护管理工作机制，做到依法行政、依法管理，切实履行职责，确保监护责任落实到位。申领对象需照料、看管被监护人日常生活，不得虐待、遗弃被监护人，防止被监护人失踪或下落不明、流浪乞讨、肇事肇祸。

4.项目涉及范围：项目覆盖全县所有乡镇（街道）。被监护人为国家严重精神障碍信息系统在档管理，具有本县户籍、在本县行政辖区内居住且有下列情形之一的严重精神障碍患者：一是由公安机关认定既往有过肇事肇祸行为或有肇事肇祸行为危险的，二是危险性评估在三级及以上的。监护人是指与被监护人共同居住，有看护管理能力且实际履行看管照料、送诊救助等看护管理责任的法定监护人。法定监护人无监护能力或无法定监护人的，由村（居）委会、单位落实专人监护。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

实现救治救助管理监护工作有效衔接，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，有效减轻患者及家庭负担，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。

（二）2018年绩效目标

2018年，我县严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费专项资金预算77万元，预计发放215人。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

根据2018年年初预算，应到位资金77万元，实际到位77万元，到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况

严重精神障碍患者监护人看护管理补贴专项资金实际拨付77万元，核发219人，发放经费77万元。

- 项目资金管理情况

- 为加强和规范专项资金管理，制定了专项资金管理办法，有效保障了专项资金安全，提高了资金使用效率，对专项资金的支持范围、分配办法以及管理方式与责任追究机制进行了严格规范。

- 四、项目组织实施情况

组织情况：经费均由县卫健局据实拨付，县财政局、县卫健局负责监督管理，所有项目均按照相关规章制度、程序申报设立，提交的材料符合要求。

管理情况：一是成立精神卫生工作专项经费支出评价小组。二是收集相关情况和实施项目的各项数据。三是对收集到的情况和数据进行认真地分析核实。四是科学进行评价。五是总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自我评价报告。

- 项目绩效情况

- 项目经济性分析

项目按年初预算规划设定，严格控制，在项目实施过程中，厉行节约，充分发挥资金效益，无超支结余。

- 项目的效率性分析

通过发放监护补贴，激励监护人落实患者监护责任，有效减轻了患者及家庭负担。

- 项目的效益性分析

本项目有效促进了我县平安建设和社会心理服务工作，监护人积极履职履责，患者服药率明显提升，全年未发生肇事肇祸案事件。

六、项目自评结果

按文件要求，县卫健局成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料，检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。专项绩效自评得分97分，等级为“优秀”。

七、存在的问题及建议

1.及时拨付资金，确保项目单位对于专项资金的领用时效能够与项目方案执行保持同步状态，保证项目单位业务的正常开展。

2.明确职责，加强项目管理。财政、卫生健康部门加强分工协作，明确监管重点，在保证资金、方案进度同步的基础上，强化对项目事前、事中、事后的全程监督检查，确保专项资金的专款专用；项目实施单位财务部门应加强与业务部门的沟通，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性。

3.尽快研究制定适合卫生系统财政性专项资金的绩效评价标准以及绩效目标管理制度，健全绩效评价体系。建议上级主管部门加强对下级部门专项资金管理的培训指导。

桃源县卫生健康局

2019年7月3日