桃源县食品药品工商质量监督管理局

2018 年度计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管专项资金绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评工作安排，我们对2018年度计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目概况

（一）单位基本情况

1． 机构、人员构成

投资计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管项目单位为桃源县食品药品工商质量监督管理局。本单位属行政单位。2018年内设机构25个、下设2个直属事业单位（食品药品工商质量监管执法大队、检验检测中心）、6个派出机构（漳江南所、漳江北所、陬市所、理公港所、茶庵铺所）。全局共有编制298人，其中：行政编193人，工勤编24人，事业编制81人。实有在职人员35人，其中：行政人员158人，工勤人员13人，事业人员64人。离休人员4人，退休人员164人。

2． 单位主要职责

承担辖区内质量监督管理工作；承担辖区内质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作；承担辖区内计量管理工作；承担辖区内特种设备安全监察工作；承办县委、县人民政府和上级工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理部门交办的其他事项。

二、项目绩效目标

（一）总目标

加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量的准确可靠，有利于生产、贸易和科学技术的发展，维护国家和人民的利益。加强对产品质量的监督管理，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济、社会发展。

（二）2018年绩效目标

全年计划完成乡镇医疗计量器具强制检定1310台件。完成出租车计价器强制检定220台件。完成对企业事业单位、个体经营户使用的在用计量器具强制检定5470台件。完成加油机强制检定695枪。完成产品质量监督抽查532批次。特种设备安全生产监管计划检查锅炉、压力容器、电梯、起重机械2000多台，压力管道1500米，液化气瓶、氧气、乙炔气瓶10000多只。检查危险化学品充装、油气输送管道、电梯等特种设备使用单位200家，与特种设备使用单位签订《安全责任承诺书》130份。群众满意度达90%以上。完成时间2018年1月-12月，项目资金投入100万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

投资食品安全检测每年列入我局部门预算，2018 年度预算金额为100 万元，县财政全额保障到位。

（二）项目资金使用情况。

2018 年全年，项目资金总支出100 万元，明细如下：办公费12 万元、差旅费20万元、印刷费12万元、车辆交通费用15万元、培训费3万元、委托业务费15万元、劳务费20万元、水电费3万元。

（三）项目资金管理情况。

为进一步规范我局计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管项目费用的支付，提高专项资金使用绩效，我局制定了《机关财务支出管理办法》、《专项经费管理暂行办法》严格规范了计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管专项主要工作内容、费用标准、费用的管理、费用支付程序。本年项目资金按进度支付完毕。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

我局成立了财政专项资金绩效自评工作小组，由姚方平任组长、伍修治为副组长、财务股、标准计量股、产商品监督股、特安股和检验检测中心具体实施。从项目立项，执行二大关口进行把关。

（二）项目管理情况。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）精神，我局严格规范了费用的管理和支付程序，为进一步规范我局计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管专项费用的支付，提高专项资金使用绩效，建有支出台帐。

五、项目绩效情况

1．完成了年度目标任务。完成乡镇医疗计量器具强制检定1310台件，完成出租车计价器强制检定220台件，完成对企业事业单位、个体经营户使用的在用计量器具强制检定5470台件，完成加油机强制检定695枪，完成产品质量监督抽查532批次，特种设备安全生产监管计划检查锅炉、压力容器、电梯、起重机械2000多台，压力管道1500米，液化气瓶、氧气、乙炔气瓶10000多只。

2．在社会影响及群众满意度方面。按计划完成检定检验、特种设备监察任务，监管覆盖面达100%，监督抽检规范、合法有效，抽检率达60%以上，抽检准确率达100%；抽检信息上报及时准确，上报及时率100%；降低不合格率。群众满意度达100%。

综观全年项目，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是加强了计量、产品质量、特种设备监督管理，保障公民的人身和财产安全，促进本县经济、社会发展；二是按计划抽检、出具检验报告及时率达100%；三是确保了全县计量、产品质量、特种设备安全，社会公众和服务对象满意度100%。

六、项目自评结果

我局按文件要求，绩效评价工作组，自2019年3月28日起开始进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标评分表》逐条进行自查自评。自评得分92 分，

七、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是计量、产品质量、特种设备监管普遍任务重、压力大、人员结构老化（平均年龄近50岁），专业技术人员比例偏低，基层监管人员专业技能和执法水平急需提升，检测设备和执法装备严重不足，难以适应工作需要，严重制约了监管工作的开展。

（二）建议

我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

附件一：评价指标体系表