专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位：桃源县卫生和计划生育局

| 专项名称 |  |  | 农村适龄妇女“两癌”免费检查项目 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项√ 新增专项□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  | 桃源县妇幼保健院 |  |  | 资金总额（万元） |  | 109.2（桃花源4.2万元未纳入） |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  |  | 按照省委、省政府重点民生实事项目要求，使更多35岁-64岁农村妇女享有“两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”早诊早治率。通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项立 项依据 |  |  | 湖南省妇女联合会、湖南省卫计委、湖南省财政厅关于印发《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》的通知（湘妇字【2016】27号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 进度计划 |  |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  |  | 面向农村，提高农村妇女”两癌”早诊早治率，促进卫生服务均等化，提升农村妇女”两癌”防治知识知晓率。 |  | 2019.1 |  |  |  | 2019.9. |  |
|  |  |  |  |  | 2019年1月1日-3月30日在县妇幼保健院为外出务工返乡妇女及龙行天下女职工开展免费两癌检查，计划完成任务数5000人。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019年4月1日-8月31日，县妇幼专家团队巡回下乡到各乡镇进行免费两癌检查，预计完成任务8500人。 |  |  |  |  |  |
| 专项长期 绩效目标 |  |  | 维护公民的合法健康权益，促进公益服务和社会和谐。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度 绩效目标 |  |  | 2019年完成检查任务数13500人（其中桃花源500人未纳入桃源县申报），同时参与宫颈癌和乳腺癌检查）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 35-64岁农村妇女两癌检查 |  |  | 13500人 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 严格按照省级要求规范操作，保质保量完成任务 |  |  | 达到项目要求的考核标准 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2019年 |  |  | 2019年9月完成任务 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 2019年农村妇女“两癌”检查任务数为13500人，其中桃花源500，人均检查费用为140元，其中宫颈癌检查费用为60元，乳腺癌检查费用为80元。 |  |  | 控制在成本之内，不超过成本预算。超过部分部另外增加预算，由县妇幼保健院公益承担。 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 为广大农村妇女的身心健康保驾护航。 |  |  | 逐步达到预期目标 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进公共卫生服务均等化，提高农村妇女两癌早诊早治率，延长妇女生命。 |  |  | 早期诊断、早期治疗 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提升了防治知晓率 |  |  | 群众满意度达到95以上% |  |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  |  | 为确保此项工作的有效落实，县卫计局和县妇联密切配合，成立了专门的领导小组和专家技术指导组，制定了专项工作实施方案，明确要求县妇幼保健院在技术上严格按照规范操作，在资金上专款专用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：杨立萍	联系电话：6623064   填报日期：2018.11.29.

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位：桃源县卫生和计划生育局

| 专项名称 |  |  | 婚前医学检查项目 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项√ 新增专项□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  | 桃源县妇幼保健院 |  |  | 资金总额（万元） |  | 70 |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  |  | 有效提高人口素质，降低出生缺陷发生率。实施免费婚前医学检查，将出生缺陷预防关口前移。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项立 项依据 |  |  | 《湖南省人民政府办公厅关于在全省免费开展婚前医学检查的通知》（湘政办发〔2009〕59号），文件规定：从2009年元月1日开始，在全省推行免费婚检，全省确定婚检经费标准100元/对。婚检所需经费由婚姻登记所在地政府财政据实安排。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 进度计划 |  |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  |  | 有效提高人口素质，降低出生缺陷发生率。 |  | 2019.1 |  |  |  | 2019.12. |  |
| 专项长期 绩效目标 |  |  | 维护公民的合法健康权益，促进社会和谐。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度 绩效目标 |  |  | 全县每年结婚对象7800对左右，按照上级要求婚检率应达到90%，年婚检量在7000对左右，应预算经费70万元， |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 免费婚前医学检查 |  |  | 7000对 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 严格按照婚前医学检查实施方案，规范婚检技术服务，加大宣传力度，按要求完成任务 |  |  | 达到项目考核标准 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2019年 |  |  | 2019年12月完成任务 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 补助标准为每对100元。据县民政局统计，我县每年结婚登记婚检对象为7800对左右，按照上级要求婚检率应达到90%，据此预计每年需婚检经费70万元左右。 |  |  | 控制在预算之内，7000对以内按完成任务数据实结算，超额部分由县妇幼保健院公益承担。 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 促进卫生服务均等化 |  |  | 达到准预期目标 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 预防出生缺陷，提高出生人口素质 |  |  | 降低我县出生缺陷发生率 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 促进家庭幸福、社会和谐 |  |  | 满意度达到95%以上 |  |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  |  | 为确保此项工作的有效落实，县卫计局高度重视，并和民政部门多次沟通，加强对婚检工作的协调指导，明确要求县妇幼保健院负责具体实施，成立了专门的领导小组和专家技术指导组，制定了专项工作实施方案，要求县妇幼保健院在技术上严格按照规范操作，在资金上保证专款专用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：杨立萍	联系电话：6623064	填报日期：2018.11.29.

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位：桃源县卫生和计划生育局

| 专项名称 |  |  | 孕前优生健康检查项目 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项√ 新增专项□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  | 桃源县妇幼保健院 |  |  | 资金总额（万元） |  | 64.5（桃花源1.44万未纳入其中） |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  |  | 控制人口数量，提高人口素质，实施免费孕前优生健康检查，将出生缺陷预防关口前移，完善出生缺陷预防体系和干预网络，有效降低出生缺陷发生风险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项立 项依据 |  |  | - 《湖南省人口和计划生育委员会湖南省财政厅关于印发湖南省免费孕前优生健康检查项目试点工方案的通知》（湘人口发【2011】13号）； - 湖南省人口计生委办公室关于印发《湖南省国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范操作指南》通知 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 进度计划 |  |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  |  | 有效提高人口素质，降低出生缺陷发生率。 |  | 2019.1 |  |  |  | 2019.12. |  |
| 专项长期 绩效目标 |  |  | 维护公民的合法健康权益，促进社会和谐。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度 绩效目标 |  |  | 2019年度桃源县总任务9000对，其中桃花源200对，桃源8800对。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 免费孕前优生健康检查 |  |  | 9000对 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 严格按照实施方案要求，要求完成任务 |  |  | 达到上级考核标准 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2019年 |  |  | 2019年12月完成任务（按照1-10月每月完成9%、11-12月每月完成5%的进度） |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 免费为计划怀孕夫妇健康检查，补助标准为每对240元，按照上级文件，其中中央投入50%，省级投入20%，县级配套30%。 |  |  | 依规完成，不超过预算。 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 促进卫生服务均等化 |  |  | 到达预期目标 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 预防出生缺陷，提高出生人口素质 |  |  | 降低我县出生缺陷发生率 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 促进社会和谐 |  |  | 满意度达到95%以上 |  |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  |  | 为确保此项工作的有效落实，县卫计局成立了专门的领导小组和专家技术指导组，制定了专项工作实施方案，明确要求各乡镇卫计办做好宣传发动，县妇幼保健院在技术上严格按照规范操作，在资金上专款专用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：杨立萍	联系电话：6623064	填报日期：2018.11.29.

专项资金绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位：桃源县卫生和计划生育局

| 专项名称 |  | 孕产妇免费产前筛查项目 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项√ 新增专项□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 桃源卫生和计划生育局 |  |  | 资金总额（万元） |  | 63万（桃花源1.68万元未纳入其中） |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  | 为贯彻落实重点民生实施项目，规范推进我县免费产前筛查项目工作。主要是为了降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，提升广大人民群众对出生缺陷防治知识的知晓率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项立 项依据 |  | - 湖南省卫生计生委、湖南省财政厅关于下发《湖南省2017年孕产妇免费产前筛查工作方案》（湘卫妇幼发【2017】3号），文件要求：补助标准为每例140元，其中省级投入40%，县财政配套60%； - 常德市卫计委、常德市财政局关于印发《常德市2018年孕产妇免费产前筛查项目实施方案》的通知 常卫发【2018】5号； - 桃源县卫生和计划生育局关于印发《桃源县2018年孕产妇免费产前筛查项目实施方案》的通知 桃卫函【2018】14号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 进度计划 |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 主要用于产前诊断，减少出生缺陷，提高人口素质。 |  | 2019.1 |  |  |  | 2019.12. |  |
| 专项长期 绩效目标 |  | 建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度 绩效目标 |  | 2019年度完成检查任务数7300人，其中桃花源200人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |  | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 免费产前筛查 |  |  | 7300人 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照上级规范完成任务 |  |  | 达到上级考核标准，目标人群覆盖率100%，检查人员建档率达100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年 |  |  | 按月完成进度 2019年12月10号前完成全年任务 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 免费为孕妇检查中期筛查，补助标准为每例140元，其中省级投入40%，县财政配套60% |  |  | 依规完成，不超支，预算控制在63万元以内。 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生服务均等化促进卫生服务均等化 |  |  | 到达预期目标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 根据各级文件政策 |  |  | 提高自觉产参与率，降低出生缺陷 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众知晓率达100% |  |  | 群众满意度95%以上 |  |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 为确保此项工作的有效落实，县卫计局成立了专门的领导小组和专家技术指导组，制定了专项工作实施方案，明确要求各乡镇卫生院做好宣传发动，县妇幼保健院在技术上严格按照规范操作，在资金上专款专用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：杨立萍	联系电话：0736-6623064	填报日期：2018.11.29.