## 项目支出绩效自评表
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 保护区林下产业发展专项资金
主管部门 | 桃源县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 湖南乌云界国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 150万元 | 150万元 | 150万元 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 150万元 | 150万元 | 150万元 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过扶持保护区特色产业发展；促进专业合作社发展；培训技能人才。引导、鼓励发展林下产业，促进保护区农民产业转型，缓解保护区资源保护与农民生存的矛盾，实现保护区协调发展。 |  |  |  | 收购乌云界茶叶商标1个，扶持茶叶合作社7个，扶持石硅繁育基地3个，养殖示范户14个，扶持药材、水果基地4个，扶持龙头企业、农家乐13个，对10户竹鼠、野山鸡、大鲵、草龟特种养殖进行了扶植。并聘请专家进行技术指导培训。通过产业宣传推介活动，带动保护区经济发展。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 商标收购数量与合作社扶持个数 | 收购乌云界茶叶商标1个，扶持茶叶合作社7个 | 收购乌云界茶叶商标1个，扶持茶叶合作社7个 | 2 | 2
|  |  | 石硅产业扶持数量 | 繁育基地3个，养殖示范户14个 | 繁育基地3个，养殖示范户14个 | 2 | 2
|  |  | 蜜蜂产业扶持数量 | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 绿化基金会补助 | 900亩，每亩150元 | 900亩，每亩150元 | 2 | 2
|  |  | 药材、水果基地扶持数量 | 4个 | 4个 | 2 | 2
|  |  | 农家乐扶持 | 8个， | 8个， | 2 | 2
|  |  | 樱花带建设补助 | 50亩，每亩1000元 | 50亩，每亩1000元 | 2 | 2
|  |  | 渔业扶持数量 | 12个 | 12个 | 2 | 2
|  |  | 聘请专家次数 | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 龙头企业扶持数量 | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 产品宣传次数 | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 农产品产品推介会 | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 特种扶持数额 | 10户 | 10户 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 产业宣传覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 扶持精准率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 打卡发放率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年度内完成 | 2019年1月-12月 | 已完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制率 | 不超过100% | 不超过100% | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 保护区经济增长 | 4000万元 | 4000万元 | 8 | 8
|  | 社会效益 指标 | 以项目精准扶贫 | 为群众谋福利构建和谐社会 | 为群众谋福利构建和谐社会 | 7 | 6 | 对农产品进行宣传推介，带动保护区经济发展
|  | 生态效益 指标 | 环境保护 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 8 | 7 | 通过宣传等手段提高群众环境保护意识
|  | 可持续影 响指标 | 环境保护与经济发展的协调发展 | 持续发展经济 | 持续发展经济 | 7 | 7
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 4 | 继续提高服务质量和态度
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 4 | 继续提高服务质量和态度
总分 | [5 empty] | 100 | 96