## 项目支出绩效自评表（县污）
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 桃源县污水处理厂污水处理费
主管部门 | 桃源县市政建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县市政建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 860 | 512 | 512 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 860 | 512 | 512 | —— | 100% | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成污水处理约912万吨，处理水质达国家污水处理排放标准，专项资金成本控制在860万元以内。 |  |  |  | 实际完成656万吨，拨付资金512万元。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年处理量 | 912 | 656 | 10 | 8 | 提质改造，企业停产
|  | 质量指标 | 处理标准 | 国家1级B标准 | 国家1级B标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 处理时间 | 1年 | 10个月 | 10 | 6 | 提质改造，企业停产
|  | 成本指标 | 全年预算数 | 860 | 512 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 优化人居环境 | 提高城市卫生水平，优化经济投资环境 | 提高城市卫生水平，优化经济投资环境 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 治污减排、保护环境 | 保护水资源，年度减少污水排放900万吨。 | 保护水资源，年度减少污水排放700万吨。 | 10 | 8
|  | 可持续影 响指标 | 形成污水、污泥处置长效机制 | 健全县城污水处理厂运营监督管理 | 已完成 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 满意度 | 90% | 91% | 10 | 10
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 90% | 94% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92

## 项目支出绩效自评表（二污）
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 桃源县第二污水处理厂污水处理费
主管部门 | 桃源县市政建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县市政建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 890 | 891 | 891 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 890 | 891 | 891 | —— | 100% | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成污水处理约365万吨，处理水质达国家污水处理排放标准，专项资金成本控制在890万元以内。 |  |  |  | 实际完成240万吨，拨付资金891万元。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年处理量 | 365 | 237 | 10 | 6 | 进水量不足，加强污水收集管网建设
|  | 质量指标 | 处理标准 | 国家1级A标准 | 国家1级A标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 处理时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全年预算数 | 891 | 891 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 优化人居环境 | 提高城市卫生水平，优化经济投资环境 | 提高城市卫生水平，优化经济投资环境 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 治污减排、保护环境 | 保护水资源，年度减少污水排放380万吨。 | 保护水资源，年度减少污水排放240万吨。 | 10 | 7
|  | 可持续影 响指标 | 形成污水、污泥处置长效机制 | 健全县城污水处理厂运营监督管理 | 已完成 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 满意度 | 90% | 91% | 10 | 10
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 90% | 92% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93

## 项目支出绩效自评表（陬市）
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 桃源县陬市污水处理厂污水处理费
主管部门 | 桃源县市政建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县市政建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 600 | 595 | 595 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 595 | 595 | —— | 100% | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成污水处理约365万吨，处理水质达国家污水处理排放标准，专项资金成本控制在600万元以内。 |  |  |  | 实际完成280万吨，拨付资金595万元。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年处理量 | 365 | 256 | 10 | 7 | 进水量不足，加强污水收集管网建设
|  | 质量指标 | 处理标准 | 国家1级B标准 | 国家1级B标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 处理时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全年预算数 | 595 | 595 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 优化人居环境 | 提高城市卫生水平，优化经济投资环境 | 提高城市卫生水平，优化经济投资环境 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 治污减排、保护环境 | 保护水资源，年度减少污水排放380万吨。 | 保护水资源，年度减少污水排放280万吨。 | 10 | 7
|  | 可持续影 响指标 | 形成污水、污泥处置长效机制 | 健全县城污水处理厂运营监督管理 | 已完成 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 满意度 | 90% | 89% | 10 | 9.5
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 90% | 91% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5