## 专项资金绩效自评表
附件4
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 农产品质量安全
主管部门 | 桃源县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 100万元 | 100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 100万元 | 100万元 | 100万元 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步提升农产品质量安全水平，全年不发生群体性农产品质量安全事件，国家农产品质量安全县创建成功。 |  |  |  | 根据全县农产品质量安全工作需要，我局对全县农产品质量安全进行监管，确保国家农产品质量安全县创建成功。2019年度开展的工作主要包括：1、日常检测30000批次；2、例行监测6000批次（含定量检测740批次）；3、农业标准化技术推广与应用14个市级园区；4、“二品一标”认证农产品15个；5、农产品“身份证”管理与追溯平台建设。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 定性检测 | 30000批次 | 42830批次 | 5 | 5
|  |  | 定量检测 | 740批次 | 1039批次 | 5 | 5
|  |  | 农业标准化 | 巩固提升标准化基地14个 | 14个 | 5 | 5
|  |  | 追溯建设 | 建设追溯管理平台1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 国家农产品质量安全县创建 | 创建国家农产品质量安全县1个 | 1个
|  | 质量指标 （10分） | 农产品合格率 | 98%以上 | 99.9% | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 2019年12月之前 | 2019年12月之前 | 10 | 8 | 主要受疫情影响，检测中心双认证延迟到2020年7月完成
|  | 成本指标 （10分） | 定性检测 | 10元/批次 | 10元/批次 | 3 | 3
|  |  | 定量检测 | 600元/单批次定量关键指标10-15项指标耗材费用 | 252.28元/单批次定量关键指标10-15项指标耗材费用 | 3 | 3
|  |  | 农业标准化 | 2.0万元/个农业标准化基础巩固建设费用 | 1.4万元/个农业标准化基础巩固建设费用 | 2 | 2
|  |  | 二品一标 | 1.0万元/个农产品认证费用 | 1.0万元/个农产品认证费用 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 （10分） | 质量安全水平 | 无群体性农产品质量安全事件 | 未发生群体性农产品质量安全事件 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标（10分） | 农业投入品造成的环境污染 | 减少 | 减少 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标（10分） | 群众质量安全意识 | 提升 | 提升 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 （5分） | 社会公众 满意度 | 90%以上 | 92% | 5 | 5
|  | 服务对象 满意度指标 （5分） | 服务对象 满意度 | 90%以上 | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98