桃源县2018年度松材线虫病防治

专项资金绩效报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财发〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度松材线虫病防治专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一. 项目概况

（一）. 项目单位基本情况。

桃源县林业局属参照公务员管理的全额拨款事业单位。现有编制169名（行政编制18名，事业编制151名），实有在职人员226人(其中公务员编制人员18人，全额事业编制人员151人,国有苗圃差额事业编制人员6人,国有林场富余职工51人)，离休5人，退休133人，遗属33人。负责全县林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。

（二）. 项目基本情况简介

松材线虫病又称松树中的癌症，也是松树的一种毁灭性流行病,因具有发病快、传染快、死亡快的特点，被世界多个国家列为重要检疫对象，同时也被我国列为头号检疫对象。在我国松褐天牛是它的主要传媒昆虫。它致病力强，寄主死亡速度快；传播快，且常常猝不及防；一旦发生，治理难度大。我县自2015年12月在剪市镇经普查检测发生松材线虫病至今，共有17个乡镇陆续发生，分别是漳江、剪市、泥窝潭、三阳港、佘家坪、郑家驿、黄石、理公港、架桥等，全县发生面积4726亩，防控形势极为严峻，引起了县委、县政府、县人大、县政协等各领导高度重视，特别是2017至2018以年，县财政拨付专项防治经费200万元和300万元专项防治资金；有效的阻止了松材线虫病在我县的扩散蔓延速度，为我县森林生态健康提供了有力的保障，现特将此专项经费使用情况、效果情况等报告如下：

二. 项目绩效目标

（一）. 项目绩效总目标：

通过一整套技术措施、行政措施的实施，严格控制松材线虫病的蔓延、扩散，逐年减少我县松树死亡损失，确保我县50万亩松林生态健康，控制疫情扩散漫延。

（二）. 2018年绩效目标：

松材线虫病疫情点不扩散，死亡松树逐年下降20%.

三. 项目资金使用及管理情况

（一）. 项目资金安排落实、总投入情况：

2018年度县财政安排落实专项防控资金300万元，县林业局自筹防控资金80万元，实际总投入380万元。

（二）. 项目资金使用情况：

1. 全县枯死松木普查费用10.1万元；

2. 2万株以枯死松木除治，每株130元，共260.9万元。

3. 挂设诱捕器450个，每个630元，共29万元；

（三）. 项目资金管理情况：

1. 县林业局制定了《桃源县林业局项目建设管理制度》，

2. 县松材线虫病防控指挥部制定了《2018年秋冬季枯死松木除治操作规程细则》。每一个项目完工后，由项目所在乡镇提出书面申请报告，经联合验收组现场验收，质量合格率须达百分之九十五后方可付款。

四. 项目组织实施情况

（一）. 项目组织情况：

采购防治药品、购买诱捕器、购买天敌昆虫均通过政府采购进行招投标，染病枯死松树除治费用单株价格通过现场试验，报经县政府主管县长同意后，采用与专业除治队签订《松材线虫病枯死松木除治合同》，经林业局监察室、办公室、计财股、森防站组成的联合验收组现场验收，验收合格后付款给专业除治队。

（二）. 项目管理情况：

制定了《桃源县松材线虫病防控指挥部2018年秋冬季枯死松木除治操作规程细则》，施工期间，由县林业局分管副局长负责，带领森防站技术人员、乡镇林业站站长及技术员每天现场全过程检查监督，发现问题，及时指出并进行整改、返工。

五. 项目绩效情况

（一）. 项目的经济性：为了有效控制项目成本，采取了以下措施：

1. 施工前，首先对专业除治队员进行专业培训，确保队员操作程序正确掌握，力争队员不犯错、不返工；

2. 严格挑选年富力强、诚恳老实的队员；

3. 严格控制材料使用的数量，不浪费、不损坏；

4. 坚决杜绝专款挪作它用，每一项支出保证先请示报告再使用。使用工具、设备能用则用，能借则借。

5. 森防站内务人员必须每日收集专业除治队发来的照片、表格，确保每一株除治松树在电脑内有一个完整的档案被查，杜绝冒名顶替、少砍多报。

（二）. 项目的效率性：为了确保项目如质如量完成，施工期间除了要求质量监督组成员“队员上工我在场”外，还需全程清点、监督专业除治队员每日到场情况，专业除治队员必须按时每天7点半上工，下午5点半收工，无特殊情况不能请假、迟到、早退，无双休日，每名队员完工当日，必须在《每日除治验收表》上签名。

（三）. 项目的有效性：松材线虫病是一种传播速度极快的疫病，采取有效措施阻止、扑灭疫情，是政府的一项重要职责。政府部门除了保证资金、人员外，还需组织相关部门采取一系列行政措施、技术措施，确保疫情的不扩散不蔓延，最终达到扑灭疫情的目的。桃源县松材线虫病防控指挥部通过2018年一年的精心组织、部署，严格按照《桃源县2018年松材线虫病防控工作方案》认真组织实施，大部分疫情点当年死亡松树保持下降和稳定趋势，成灾率一直控制在千分之四以内，为来年有效防控松材线虫病积累了宝贵的经验，保护了我县森林生态健康。

（四）. 项目的可持续性：

松材线虫病是一种毁灭性疫情，如果不引起政府及各级部门高度重视，不采取果断、有效措施，将会对我县森林生态健康带来灾难性后果，林农损失及生态损失难以估算，目前，通过政府及相关部门的高度重视和积极支持，这一疫情得到了暂时的控制，但成果巩固还须继续加大力度和有效措施，希望政府部门一是将责任制考评落到实处，把责任分解到疫点乡镇，让乡镇政府将责任担当起来，而不是林业部门一家之事；二是加大宣传力度，使全社会关注、支持、理解疫情处置工作；三是加大资金投入力度，确保疫情防控资金足额、合理、有效利用。

松材线虫病防控工作是一件世界性难题，从1982年我国首次在南京发生以来，已扩展到我国17个省市近300个县级行政区，且扩散蔓延势头不减。我县自2015年12月发生松材线虫病以来，目前已有9个乡镇成为了疫点乡镇，随着政府各级部门几年来的高度重视和专项防控资金的逐年加大，特别是2018年，专项资金加大到300万元，防控成果显著凸显，一是疫情点稳定在9个乡镇，二是防治区域内死亡松树逐年减少，如架桥镇、洵阳街道办、黄石镇、理公港镇等，基本达到了预期效果。

六. 项目自评结果

我单位按文件要求，组织了内审小组对该专项资金使用情况进行了内审，结合本单位的实际情况，检查财务会计资料，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，自评得分98分，项目绩效为“优秀”。

七. 其他需要说明的问题

（一）. 后续工作计划：

严格按照《桃源县2018年松材线虫病防控工作方案》认真组织实施；按照政府采购要求，通过招投标购买必须的药品药械；加大全县枯死松木普查力度，认真组织除治；严格检查、督导、验收程序。

（二）. 主要经验、存在的问题和建议：

1. 主要经验：通过全过程的监督检查，有效的控制了防控成本，提高了除治质量。

2. 存在的问题和建议：全社会对松材 线虫病的危害认识不够；非疫情乡镇普查不重视、不彻底；乡镇政府主体责任不明确，宣传力度不够。建议：落实对乡镇政府责任考评；加强宣传力度；加大、保障防控资金投入。

桃源县林业局

2019年8月28日

松材线虫病防治项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项 规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 | 5 |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 5 | 5 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度 健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |
|  |  | 项目质量 可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 5 | 5 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度 健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 财务监控 有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 5 | 5 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 | 5 |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 5 |
|  |  | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | 5 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | 4.5 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | 4.5 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 4.5 |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 5 | 4.5 |
|  |  | 社会公众 或服务对 象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 合计 | 100 | 98 |