## 专项资金绩效目标表
附件1-1
专项资金绩效目标表
（2020年）
填报单位： | 桃源县行政审批服务局
专项名称 | “智慧党建”乡村网络租赁 |  |  |  | 专项属性 |  | 延续专项R 新增专项□
部门名称 | 桃源县行政审批服务局 |  |  |  | 资金总额 （万元） |  | 117
专项立项 依据 | 《关于申请解决“智慧党建”乡村网络租赁经费的报告》
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间
| 办理政府采购及招投标前期手续 |  | 2020-03-20 |  |  |  | 2020-04-10
| 实施采购 |  | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-05-20
| 采购验收 |  | 2020-05-20 |  |  |  | 2020-05-29
……
专项长期绩效目标 | 每个点一根光纤承载视频会议、视频监控、政务办公、互联网等多种业务，为乡村智慧党建平台提供网络支撑，实现多种业务的互联互通，节约财政资金。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，完成乡村智慧党建平台建设的任务，达到为乡村智慧党建平台提供网络支撑，实现多种业务的互联互通，节约财政资金的目的。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
|  |  | 数量指标 |  | 乡镇接入点数量 | 乡镇接入点数量 | 28条 |  | 计划标准
[5 empty] | 互联网出口 | 互联网出口 | 1条 |  | 计划标准
[5 empty] | 村级接入点数量 | 村级接入点数量 | 412条 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 |  | 网络正常稳定运行率 | 设备正常稳定运行率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 时效指标 |  | 需现场支持的系统故障响应时间 | 需现场支持的系统故障响应时间 | 1小时内 |  | 计划标准
[5 empty] | 需现场支持的系统故障到达现场时间 | 需现场支持的系统故障到达现场时间 | 3小时内 |  | 计划标准
[5 empty] | 需现场支持的系统故障解决问题时间 | 需现场支持的系统故障解决问题时间 | 5小时内 |  | 计划标准
[5 empty] | 完成及时率 | 各项工作完成及时情况 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 成本指标 |  | 乡镇专线成本 | 乡镇专线成本 | 13.5万元 |  | 计划标准
[5 empty] | 村级专线成本 | 村级专线成本 | 103万元 |  | 计划标准
[5 empty] | 互联网出口成本 | 互联网出口成本 | 0.5万元 |  | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 财政资金 | 每个点一根光纤承载视频会议、视频监控、政务办公、互联网等多种业务，实现多种业务的互联互通，节约了资金。 | 节约 |  | 计划标准
|  |  | 社会效益 |  | 乡村智慧党建平台建设的网络支撑 | 为乡村智慧党建平台建设提供网络支撑。 | 提供 |  | 计划标准
|  |  | 生态效益 |  | 无
|  |  | 可持续影响 |  | 资源浪费 | 整合共享，防止重复建设，资源浪费。 | 防止 |  | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众度满意度 | 社会公众度满意度 | ≥90% |  | 计划标准
[5 empty] | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：行政审批服务局资金管理委员会 资金管理办法：行政审批服务局资金管理办法 项目管理办法：行政审批服务局项目管理办法 工作措施（方案、规划）：1.按程序走政府采购，2.采购后监督确保网络能正常运行，3.制定《“智慧党建”乡村网络管理办法》
项目 构成 分解 | 子项目1名称：专线 |  |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.1专线 | 1.1.1名称 | 乡镇专线 | 13.5万元 | 5000元/条/年 | 市场询价 | 27条 | 根据市场询价后领导批示
|  |  | 1.1.2名称 | 村级专线 | 103万元 | 2500元/条/年 | 市场询价 | 412条 | 根据市场询价后领导批示
|  |  | 1.1.3名称 | 互联网出口 | 0.5万元 | 5000元/条/年 | 市场询价 | 1条 | 根据市场询价后领导批示
|  | 1.1金额小计 |  |  | 117万元
金额合计 |  |  |  |  | 117万元
填表人： |  | 向瑕 | 联系电话： |  | 13549624963 |  | 填报日期： | 2020年4月23日