桃源县环境卫生服务中心

2020年部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据县财政预算绩效工作安排，我们对2020年度桃源县环境卫生服务中心部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县环境卫生服务中心属于差额拨款单位，2015年年初被纳入财政一级预算管理，内设办公室、政工人事部、财务部、质量评价事务部、车辆运营调度部、设施设备事务部、渣土处理事务部、规费征缴事务部、垃圾处理事务部、垃圾分类事务部等十个部门。

本处为副科级独立核算的事业单位，属县城管执法局归口管理，共核定编制96名，实有职工66人，退休77人，遗属2人，安置军转再就业援助对象3人，桃纺零就业人员1人。

- 单位主要职责

- 城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、交通工具密闭化运输与外观清洁管理、文明施工管理、城市渣土处置与管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 公共预算财政拨款基本支出2286.19万元，其中：人员经费630.53万元，日常公用经费1655.66万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出2006.55万元。

（二）部门预算收支决算情况

1. 年度收支决算情况。本单位2020年度收入5398.17万元，支出4634.70万元，年末结转和结余763.47万元。

2. 收入决算。2020年度收入决算数5398.17万元，其中，公共预算财政拨款收入4767.43万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入341.96万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，年初财政拨款结转与结余288.78万元。

3. 支出决算。2020年度支出决算数4634.70万元，其中：一般公共服务支出0.33万元，机关事业单位养老保险缴费支出65.04万元，占总支出的1.41%；事业单位医疗25.76万元，占总支出的0.56%；其他环境保护管理事务支出642.71万元，占总支出的13.87%；城乡社区管理事务1116.26万元，占总支出的24.08%；城乡社区环境卫生2646.12万元，占总支出的57.09%；其他城乡社区支出101.88万元，占总支出的2.20%；住房公积金36.60万元，占总支出的0.79%。。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公”经费支出17.96万元，比上年减少1.2万元，主要是厉行节约的成果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

保证垃圾清运、垃圾无害化处理达标，生活垃圾处理费应收尽收，项目建设能保证质量完成，环卫各项工作任务满足城市大提质要求，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建工作，创作清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。

（二）年度部门绩效目标

完成城区主次街道的清扫保洁工作；日产生活垃圾的清运和处理；主次街道的洒水和清洗；垃圾中转站、公厕、果皮箱的管理和维护任务；城区各个大小垃圾池点生活垃圾的收集；进一步巩固和提高国家卫生城市创建成果，完成国家卫生城市、省级文明县城复检，省、市各级各类卫生检查，重大迎检接待，国家节假日环境卫生保障等任务；加强环卫规费收取力度，加大对拒缴垃圾处理费行为的惩罚力度；加强环境卫生的监管工作。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我处的实际情况，成立了绩效评价工作领导小组，并组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，进行了各项评价，形成评价结论。

五、综合评价结果

经综合考评，2020年桃源县环境卫生服务中心整体支出总体绩效评价95分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）管理制度及资金使用方面

我单位制定了严格的财务管理制度及审批制度，资金使用合法合规，无资金截留、挤占、挪用、虚列等情况发生。预、决算以真实完成的会计数据信息填报、汇集整理，并按要求在相应的网站进行了公开。

（二）职责履行及履职效益方面

2020年来，我处紧紧围绕县委、县政府关于加强环境卫生管理工作的指示要求，不断强化环卫作业质量、加大环境卫生监管、提升作业服务水平、创新环卫工作方式，较好的完成了环境卫生各项工作任务，为市民创造了一个清洁、优美的工作、生活环境，为城市建设做出了积极的努力。

始终坚持环卫质量，市场化推动长效管理，成效显著。清扫保洁，市场化运营模式显活力。今年以来清扫保洁作业采取市场化承包方式，分片分区（南片：益环集团公司；北片：碧泰环保科技）环卫保洁实现“管干分离”：一是配足力量保洁质量全面提升，两家公司聘请环卫工人441人，清扫保洁面积180万平方米，县城区主次干道保洁达到精细化作业“六无六净”标准；二是按照《县城区环卫作业考核办法》严格奖罚兑现，严格考核力度，进行日考评、周汇总、月评分常态工作机制，加大了对环卫工作的监督、指导，并发放《市场化清扫保洁细则》400余份，对环卫工人进行业务培训。每月底组织保洁、车管、设施及公司管理人员对当月工作进行讲评，指出问题，督促整改，促进质量提升；三是充分发挥公司潜能，两家公司相互竞争、暗自较劲、互帮互惠、取长补短，相互交流工作经验，促进保洁工作向好发展，城区环境卫生面貌得到较大提升。垃圾清运，机械化洗洒稳运行。县城区现有垃圾中转站30座，其中垂直挤压式6座、水平挤压式14座、行吊式9座、简易垃圾站1座，垃圾大板桶100个，配套垃圾清运车辆12台，其中摆臂式垃圾车3台、密封翻斗式垃圾车5台、压缩式收集车2台、自装卸式垃圾车1台、小型勾臂车1台，每天清运生活垃圾180余吨；乡镇现有生活中转站24座，由碧泰环保科技公司业务承包，城乡一体化办公室负责每天进行考核督导，每天清运生活垃圾210余吨。所有中转站坚持做到垃圾不过夜，定点、定时收运和密闭运输。大力推进机械洒水洗扫，现有4辆道路清扫车、5台洒水冲洗车、1台高压洒水抑尘车、2台人行道清洗车、2台电动保洁车、1台小型扫地车，采取定人、定车、定岗位、定路线、定责任的作业管理模式，洒水压尘范围覆盖全城，非雨雪天气每天洒水3次以上；街道冲洗科学调度，交通隔离栏每天冲洗，道路污染街道突击冲洗；洗扫车重点负责对漳江路、桃花大道等交通环境良好的道路进行每天巡回洗扫，机械化清扫率达到了80%以上。创建“省文明县城”“国卫复审”，负重前行。今年以来我中心迎接大小检查59余次，真真实实为县内争得了“面子”，也为各项检查保住了“牌子”，得到了县级领导多次表扬。

始终坚持防污防治，洒水抑尘作业保卫蓝天，强化效果。强化渣土管理。加强城市建筑垃圾处置和工程渣土运输管理，维护城市市容和环境卫生。一是组织动员，召开动员大会，有效提高人员工作积极性；二是加大管控，制定《关于加大建筑工地管控力度严防渣土运输污染路面的实施方案》，明确工作目标，采取定点值守和巡查相结合的工作方式，严密监控县城区在建工地，每日及时掌握建筑工地出入口及周边道路动态，发现问题第一时间作出处理；三是规范管理，加强对渣土公司的管理，严厉打击抛撒滴漏、未密闭运输、偷倒建筑垃圾和不按规定时间路线运输渣土等违规行为，做到查获一辆处罚一辆，确保不发生污染和扬尘事件；四是整改渣土消纳，对位于海螺山村地消纳场进行整改，2020年4月底因建设不规范，责令停止使用并限期整改，现已按整改要求硬化了进出场道路，配置了洗车机1台，雾炮车一台。强化除尘措施一是持续抓好道路清扫保洁，切实做到每天凌晨集中全面普扫，对重点路段、市场口和易脏区域进行重点清扫保洁，全天分段巡回保洁，随脏随扫；二是加强城区主次干道洒水冲洗、机械洗扫降尘，根据要求出动所有洒水车、洗扫车对县城区主次干道进行强化冲洗，对重点工地出入口和桃花大道增加冲洗频次，严格落实雾炮车在规定时间内不间断作业，重点增加文体中心周边雾炮作业频次；三是多方合作减少渣土车辆扬尘问题，督促施工方落实渣土车辆出建筑工地洒水清扫制度，配备专门保洁员及时解决运输过程中偶发的抛、洒、滴、漏问题，坚决防治建筑工地周边道路扬尘。安排两台道路精细化清洗保洁车，夜间对人行道及车行道进行清洗，有效减少道路扬尘，全面提高道路环境卫生质量。

始终坚持高压态势，抓项目为民办实事，稳步推进。（一）常德市西部生活垃圾焚烧发电项目完成开工建设。该项目位于桃源县青林乡浯溪河村，占地面积62亩，采用机械炉排炉焚烧处理工艺，设计日处理生活垃圾总规模800吨，分两期建设。该项目总投资30981.77万元，采用PPP方式运行，项目于2020年5月30日正式开工建设。目前项目总投资已突破1亿元，已完成现场清表、临时办公生活用房搭建，已完成炉排炉烟气处理系统、水处理系统、余热锅炉、气轮发电机组等主要设施设备的采购，垃圾池基坑开挖完成70%，烟囱基坑开挖完成，综合楼基础土方开挖完成，边坡挡墙支护完成70%，主厂房桩基施工完成120根。正在进行综合办公楼建设、桩基施工、垃圾池挖掘、进场道路扩宽建设等。（二）桃源县生活垃圾填埋场封场完成一期工程。按照市生环委办函【2019】91号文件和桃源县人民政府2019年第9次、第10次常务会议纪要精神，从2020年6月开始桃源县生活垃圾填埋场实行整体封场，分两步实施，一期启动存量垃圾填埋场封场工程，封场工程内容包括垃圾堆体整形、覆盖工程、渗滤液导排与处理工程、防洪与雨水倒排工程、填埋气体收集和处理工程、环境与安全监测、垃圾堆体绿化及垂直防渗工程，目前已完工。二期应急垃圾场封场工程将在垃圾焚烧发电项目建设投产后启动。

始终保持政治清醒，围绕党风廉政建设讲作风，风清气正。（一）按照“坚持问题导向、突出整改落实、完善制度机制、推动各项工作”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结，就县委第四巡查组反馈问题，分解细化，明确时间节点、责任领导、责任部门，扎扎实实做好落实整改，按时按质交上了一份答卷。一是领导重视，就反馈问题本中心主任亲自部署，成立整改小组，召开了6次工作调度会；二是积极整改，就反馈单位党建、人员、车辆、财经、库存问题，逐一制定整改措施，逐条予以分析，明确整改人员，推动和保障工作落实到位；三是巩固提高，开展“回头看”活动，巩固整改成果，建章立制，对整改工作进行总结。（二）围绕党员干部开展民主生活会，改进党风廉政纪律。一是党支部换届选举，产生支部书记1名，副书记1名，支委2名，新一届支部的文化程度和年龄结构均有较大改善，进一步加强了我中心党支部在干部职工中的核心领导地位；二是开展民主生活会，对照党章党规，进行学习交流；三是严肃党内政治纪律，本着厉行节约的原则，严格支出，规范管理，严格守廉；四是积极发展优质党员，我中心职工罗胜勇对党忠诚，入党纯洁，经过一年考擦及其他党员评议，发展为预备党员。（三）围绕脱贫攻坚开展百日“空城行动”，改进贫困户内生动力。坚决服从县委、县政府决定，我中心帮扶6个村181户建档立卡户，做到责任明确、包保到人、帮扶资金到位，确实做到真扶贫、扶真贫。一是召开脱贫攻坚大会，进行脱贫攻坚知识培训，签署承诺书，切实提高“敢打仗、打胜仗”的能力和水平；二是落实帮扶行动，严格按照脱贫标准，干部职工分组分批定时定点有序推进，访贫问苦，宣传政策，开展屋场会、脱贫会，走进群众，精准施策，举我中心之力为贫困户排忧解难；三是落实帮扶资金，为6个贫困村解决帮扶资金20万元，给贫困户送去慰问资金9.85万元，落实消费扶贫政策，鼓励帮扶干部购农副产品共计1万元。

七、存在的主要问题

我处是隶属于县城市管理和行政执法局，属差额拨款事业单位，具有生产作业服务性质。资金配套的力度和环卫事业的实际需求不协调。为紧跟县委、县政府创建步伐，提升城市环境卫生质量，改善人居生活环境，确保县城生活垃圾日产日清，环卫工作正常开展，必须保证资金的充足和及时到位。随着县城生活垃圾量的逐年增多和物价的不断上涨，环卫费用投入只会增加不会减少，环卫事业属社会公益事业，必须保障配套资金的充足性与及时性。

八、有关建议

我单位将在以后的工作中提升预算编制水平，提高预算准确率，加强决算支出管理，严格控制各项经费开支，提高经费的使用率。建议按我单位根据环卫工作定额编制的项目预算经费足额批复，这样既能确保上级下达的任务顺利完成，也能有效避免资金挪项使用的状况发生。

| 部门整体支出绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
| 投 入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 5 |
|  | 预算 配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 |
|  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
|  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
|  |  | 公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 |
|  |  | 资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 |
|  |  | 固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产 出 | 职责 履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |  | 17 |
|  |  | 重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效 果 | 履职 效益 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 5 |
|  |  | 生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 5 |
|  |  | 行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 95 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县环境卫生服务中心

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2020年实际 在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 96 |  | 66 |  | 69% |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 |  | 2020年预算数 |  | 2020年决算数 |  |
| 三公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 8.54 |  | 13 |  | 10.10 |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待 | 7.62 |  | 22 |  | 7.86 |  |
| 项目支出 |  |  |  |  |  |  |
| 1.业务工作专项 | 676.93 |  | 900 |  | 900 |  |
| 2.运行维护专项 | 153.36 |  | 200 |  | 118.89 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.办公经费 | 25.82 |  | 22 |  | 11.73 |  |
| 2.水电费 | 4.8 |  | 7 |  | 3.75 |  |
| 3.差旅费 | 4 |  | 5 |  | 4.81 |  |
| 4.会议费 | 0.2 |  | 2 |  | 0.32 |  |
| 5.培训费 | 0.5 |  | 3 |  | 0.38 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 2000 |  | 1949.21 |  |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复 规模 (㎡) | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。