## 专项资金绩效目标表
附件1-1
专项资金绩效目标表
（2021年）
填报单位： | 桃源县财政局
专项名称 | 绩效评价中介服务费 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项☑ 新增专项□
部门名称 | 桃源县财政局 |  |  | 资金总额 （万元） |  | 50
专项立项 依据 | 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；财预 [2018]167号《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》；中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号)；《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2021]10号)；桃财发[2021]5号《关于明确2021年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》。
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间
| 制定全年绩效管理工作方案、通过人大上会审议 |  |  | 2021年1月 |  |  | 2021年3月
| 召开全县预算单位年度绩效管理任务布置及绩效工作业务培训会 |  |  | 2021年4月 |  |  | 2021年4月
| 绩效目标审核 |  |  | 2021年4月 |  |  | 2021年4月
| 绩效运行监控 |  |  | 2021年5月 |  |  | 2021年12月
| 各单位绩效自评、第三方中介重点评价 |  |  | 2021年9月 |  |  | 2021年10月
| 评价结果公开公示、督促问题整改到位 |  |  | 2021年11月 |  |  | 2021年12月
| 组织部分人员参加省、市组织的绩效管理工作业务交流培训等 |  |  | 2021年4月 |  |  | 2021年7月
专项长期绩效目标 | 根据中央、省市文件精神，全面加强预算绩效管理工作，努力提高预算执行效率和资金使用效益，从而促进我县财政、经济稳定发展。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，提升我县绩效管理人员的业务水平；增强部门单位的绩效意识，提升财政监管水平；加强财政资金使用全过程监督，提高财政资金使用效益；满意度达90%以上。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 | 整体支出绩效目标申报数 | 县本级一级预算单位部门整体支出绩效目标申报 |  | 81个 | 计划标准
|  |  |  | 专项资金目标申报数 | 50万元以上的专项资金目标申报 |  | 141个 | 计划标准
|  |  |  | 整体支出第三方评价数 | 部门整体支出第三方评价 |  | 4个 | 计划标准
|  |  |  | 专项资金第三方评价数 | 50万元以上的专项资金第三方评价 |  | 7个 | 计划标准
|  |  |  | 业务培训 | 参加省级培训一次、参加市级培训三次、组织县直单位人员培训两次。 |  | 5次 | 行业标准
|  |  | 质量指标 | 资金监管覆盖率 | 对财政本级的所有资金进行监管 |  | 100% | 行业标准
|  |  |  | 评价结果应用率 | 第三方中介机构对各单位的财政资金评价结果应用 |  | 100% | 行业标准
|  |  |  | 培训合格率 | 培训合格 |  | 100% | 计划标准
|  |  |  | 整改到位率 | 问题整改到位率 |  | 100% | 行业标准
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 目按计划时间执行，年度内全部完成 |  | 100% | 计划标准
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 | 控制在预算内 |  | ≤50万元 | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 | 节约资金 | 节约财政资金,促进提高财政资金使用效益 |  | 200万元左右 | 历史标准
|  |  | 社会效益 | 单位支出责任 | 对单位支出责任的影响 |  | 增加 | 计划标准
|  |  |  | 公共服务质量 | 丢公共服务质量的影响 |  | 提高 | 计划标准
|  |  |  | 公共资源配置 | 对公共资源配置的影响 |  | 优化 | 计划标准
|  |  |  | 公共支出成本 | 对公共支出成本的影响 |  | 节约 | 计划标准
|  |  |  | 预算绩效管理水平 | 对预算绩效管理水平的影响 |  | 提升 | 计划标准
|  |  | 生态效益 | 无 | 无 |  | 无
|  |  | 可持续影响 | 预算绩效管理意识 | 绩效评价对绩效管理意识的影响 |  | 提升 | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 主管部门及服务对象满意度 |  | ≥90% | 计划标准
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：桃源县财政局预算绩效管理领导小组 资金管理办法：《桃源县财政专项资金管理办法》 项目管理办法：桃财发〔2021〕5号关于明确2021年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知、《桃源县2021年度预算绩效管理工作方案》 工作措施（方案、规划）：桃财发〔2021〕5号关于明确2021年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知：1.统筹推进，着力扩围扩面；2.创新试点，探索深度拓展；3.严审目标，力求细化量化；4.点面结合，强化运行监控；5.专家点评，聚焦质量提升；6.反馈应用，深化结果运用；7.信息公开，接受社会监督。
项目 构成 分解 | 一、业务培训 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1、县级培训 | 全县县直单位有关财务人员培训 | 0.5万 | 0.5万/次 | 省财政厅、省物价局湘价服[2010]183号 | 1次 | 预算绩效管理工作方案 | 专家授课
|  | 金额小计 |  | 0.5万
|  | 2、县外培训交流 | 负责绩效管理有关人员 | 4.5万 | 1.5万/人 | 省财政厅、省物价局湘价服[2010]183号 | 3人 | 市级通知
|  | 金额小计 |  | 4.5万
| 二、目标审核 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1、2021年部门整体支出绩效目标申报表 |  | 4万 | 0.05万/个 | 省财政厅、省物价局湘价服[2010]183号 | 81个 | 预算报告
|  | 金额小计 |  | 4万
|  | 2、2021年专项资金绩效目标申报表 |  | 7万 | 0.05万/个 | 省财政厅、省物价局湘价服[2010]183号 | 141个 | 预算报告 | 按140个计费
|  | 金额小计 |  | 7万
三、重点评价
| 构成明细 | 1、2020年部门整体支出绩效第三方重点评价 |  | 16万 | 4万/个 | 市绩效管理标准 | 4个 | 桃财发[2021]5号文件
|  | 金额小计 |  | 16万
|  | 2、2020年专项资金绩效第三方重点评价 |  | 18万 | 100万元以下：5‰；100-500万元：3‰；500-1000万元：2‰；1000-5000万元：1‰；5000万元-1亿元：0.4‰；涉及下县的按照特殊任务2万元计算，基本任务5万元封顶 | 省财政厅、省物价局湘价服[2010]183号，并参照市绩效管理标准 | 7个 | 桃财发[2021]5号文件 | 计费时根据实际情况再进行调整
|  | 金额小计 |  | 18万
金额合计 |  |  |  | 50万
填表人：林诗娟 |  |  | 联系电话：18873618519 |  | 填报日期： | 2021.2.10 |  | 单位负责人签字：