桃源县市场监督管理局

2020年度食品药品安全检测专项资金

绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的工作安排，我们对2020年度食品安全检测专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目概况

（一）单位基本情况

1． 机构、人员构成

投资食品药品安全检测项目单位为桃源县市场监督管理局。2020年桃源县市场监督管理局内设机构包括：本局内设17个职能股室（办公室（信息中心）、法制股、人事股（党建办、非公党建办、督查室、文明单位创建办）、财务股、机关工会、登记注册股（行政许可办）、产品质量安全监管股（市场规范管理股）、信用监督管理股（网络交易监管股）、消费者权益保护股（投诉举报中心）、知识产权管理股（广告监管股）、食品安全协调股（应急管理股、食品安全示范城市创建办）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（文明卫生城市创建办）、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股（安全生产办）、标准计量股、个私协、消委、离退休人员服务公办室）、3个直属事业单位（行政执法局（原执法队）、检验检测中心、信息中心）、6个基层所（浔阳所、漳江所、陬市所、龙潭所（原理公港所）、漆河所、茶庵铺所）。现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。实有在职人员226人（行政人员148人，非参公事业人员78人，离休人员2人），退休172人，离休配偶及遗属26人，再就业对象1人。

2． 单位主要职责

承担辖区内食品药品安全监督管理工作。为保证食品药品安全，本单位依法对食品药品生产经营者实施监督管理，组织开展食品药品安全风险监测和风险评估，对食品药品进行定期或者不定期的抽样检验；根据规定，下达年度食品安全监督抽检计划。

二、项目绩效目标

（一）总目标

加强食品药品安全监督管理，提高我县食品药品风险监控和风险评估能力，确保我县食品安全、公众身体安全和生命安全。

（二）2020年绩效目标

按计划开展22次专项整治，按计划落实监督抽检任务，定期公布检验结果，为食品风险监控和评估提供准确、真实、有效的依据，为公众提供食品安全保障。利用质量月、食品安全周，广泛开展食品药品进校园、进社区、进机关活动，提高公众安全意识；加强监管人员培训，提高人员监管能力、检验检测能力。2020年，对全县食用农产品、食品生产企业、食品流通、餐饮等领域下达1890个抽检计划，完成时间2020年1月-12月，项目资金投入100万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

投资食品药品安全检测每年列入我局部门预算，2020年度预算金额为100 万元，县财政全额保障到位。

（二）项目资金使用情况。

2020 年全年，项目资金总支出100 万元，明细如下：办公费1.28万元、差旅费16.15万元、印刷费15.74万元、培训费0.98万元、专用材料费3.64万元、委托业务费62.21万元。

（三）项目资金管理情况。

为进一步规范我局食品安全检测项目费用的支付，提高专项资金使用绩效，我局制定了《机关财务支出管理办法》、《专项经费管理暂行办法》严格规范了食品检测专项主要工作内容、费用标准、费用的管理、费用支付程序。本年项目资金按进度支付完毕。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

我局成立了财政专项资金绩效自评工作小组，由程斌辉任组长、伍修治为副组长、财务股和食安股具体实施。从项目立项，执行二大关口进行把关。

（二）项目管理情况。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）精神，我局严格规范了费用的管理和支付程序，为进一步规范我局食品检测专项费用的支付，提高专项资金使用绩效，建有支出台帐。

五、项目绩效情况

完成了年度目标任务。对食品及食用农产品1890批次抽检计划全部完成，食品合格率达100%以上。按计划抽检并出具检验报告，及时率达100%。全年开展食品药品专项整治22次，对辖区内818家医疗机构、229家药品经营企业、1家医疗器械生产企业、233家医疗器械经营企业进行日常监督检查。宣传活动5次。宣传覆盖率、检测准确率、合格率、上报率、公示率均为100%。

2、在社会影响及群众满意度方面。通过食品检测项目地实施确保了我县全年食品药品无重大安全事故发生，安全食品、农产品市面流通合格率提升，食品放心，居民幸福感提升。群众满意度达90%以上。

综观全年项目，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是提升食品相关产品人员意识，提高产品质量　降低不合格率；二是按计划抽检、出具检验报告及时率达100%；三是确保了全县食品安全，社会公众和服务对象满意度90%以上。

六、项目自评结果

我局按文件要求，绩效评价工作组，自2020年4月17日起开始进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标评分表》逐条进行自查自评。自评得分94 分，

七、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是基层食品监管普遍任务重、压力大、专业技术人员比例偏低，基层监管人员专业技能和执法水平急需提升，检测设备和执法装备严重不足，难以适应工作需要，严重制约了食品检测监督工作的开展。

（二）建议

我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。也恳请县政府将进一步加大投入保障力度，在人员配合、经费安排、执法车辆、检测装备、基层所维修改造等方面继续实行倾斜措施，努力改善全县食品药品工商质量监管系统的工作、生活条件。