桃源县市场监督管理局

特种设备检测及监管执法专项资金绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评工作安排，我们对2020年度特种设备检测及监管执法专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目概况

（一）单位基本情况

1． 机构、人员构成

投资特种设备检测及监管执法项目单位为桃源县市场监督管理局。本单位属行政单位。2020年桃源县市场监督管理局内设机构包括：本局内设17个职能股室（办公室（信息中心）、法制股、人事股（党建办、非公党建办、督查室、文明单位创建办）、财务股、机关工会、登记注册股（行政许可办）、产品质量安全监管股（市场规范管理股）、信用监督管理股（网络交易监管股）、消费者权益保护股（投诉举报中心）、知识产权管理股（广告监管股）、食品安全协调股（应急管理股、食品安全示范城市创建办）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（文明卫生城市创建办）、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股（安全生产办）、标准计量股、个私协、消委、离退休人员服务公办室）、3个直属事业单位（行政执法局（原执法队）、检验检测中心、信息中心）、6个基层所（浔阳所、漳江所、陬市所、龙潭所（原理公港所）、漆河所、茶庵铺所）。现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。实有在职人员226人（行政人员148人，非参公事业人员78人，离休人员2人），退休172人，离休配偶及遗属26人，再就业对象1人。

2． 单位主要职责

承担辖区内特种设备安全监察工作承担辖区内质量监督管理工作。

二、项目绩效目标

（一）总目标

加强企业特种设备安全日常监管，预防特种设备事故，保障人身和财产安全,促进经济、社会发展;落实特种设备安全主体责任。严厉打击特种设备违法行为;配合省、市特种设备管理协会开展特种设备作业人员培训工作。

（二）2020年绩效目标

2020年1月-12月特种设备安全生产监管计划检查锅炉、压力容器、电梯、起重机械≤2000多台，压力管道≥1500米；液化气瓶、氧气、乙炔气瓶共有100000多只按计划25%抽检≥25000只。全县危险化学品充装、油气输送管道、电梯等特种设备使用单位610家（其中重点监管单位21家，一般监管单位589家），重点监管单位必检，一般监管单位按25%计划抽检，共检查≥169家，与特种设备使用单位签订《安全责任承诺书》≥169份。群众满意度达90%以上。项目资金投入100万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

投资特种设备检测及监管执法项目列入我局部门预算，2020年度预算金额为100万元，县财政全额保障到位。

（二）项目资金使用情况。

2020年全年，项目资金总支出100万元，明细如下：办公费10.36万元、差旅费15.04万元、印刷费31.56万元、车辆交通费用25.64万元、培训费0.13万元、委托业务费11.19万元、劳务费5.76万元、维修（护）费0.32万元。

（三）项目资金管理情况。

为进一步规范我局特种设备检测及监管执法项目费用的支付，提高专项资金使用绩效，我局制定了《机关财务支出管理办法》、《专项经费管理暂行办法》严格规范了特种设备检测及监管执法项目主要工作内容、费用标准、费用的管理、费用支付程序。本年项目资金支付100万元，支付比例100%。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

我局成立了财政专项资金绩效自评工作小组，由程斌辉任组长、伍修治为副组长、财务股、特安股和检验检测中心、六个基层所具体实施。从项目立项，执行二大关口进行把关。

（二）项目管理情况。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）精神，我局严格规范了费用的管理和支付程序，为进一步规范我局特种设备检测及监管执法专项费用的支付，提高专项资金使用绩效，建有支出台帐。

五、项目绩效情况

1．完成了年度目标任务。特种设备安全生产监管计划检查锅炉、压力容器、电梯、起重机械2000台（检查1800台，停用200台），压力管道2000米，对液化气瓶、氧气、乙炔气瓶抽检25000只。对特种设备使用单位检查303家。与特种设备使用单位签订《安全责任承诺书》169份。立案查处特种设备违法行为15起，安全生产月宣传做宣传栏8个，宣传单6000份，宣传横幅30条。

2．在社会影响及群众满意度方面。按计划完成特种设备监察工作任务，特种设备监督检查覆盖率100%，重点监管单位检查率及一般监管单位抽检率检查率100%，隐患整改率100%，监管情况上报的及时率100%。特种设备事故零发生率，减少群众间接损失2200万元。群众满意度达90%。

综观全年项目，我们觉得项目绩效管理取得以下的效果：加强特种设备监督管理，保证了特种设备事故零发生率，保障了公民的人身和财产安全，促进本县经济、社会发展；社会公众和服务对象满意度达90%以上。

六、项目自评结果

我局按文件要求，绩效评价工作组，自2020年4月17日起开始进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标评分表》逐条进行自查自评。自评得分95分。

七、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是特种设备监管普遍任务重、压力大，专业技术人员比例偏低，基层监管人员专业技能和执法水平急需提升，执法装备严重不足，难以适应工作需要，严重制约了监管工作的开展。

（二）建议

我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。