## 专项资金绩效目标表
附件3
专项资金绩效目标表
（2021年）
填报单位： | 桃源县市场服务中心
专项名称 | 农贸市场维修专项 |  |  |  | 专项属性 |  | 延续专项þ 新增专项□
部门名称 | 桃源县市场服务中心 |  |  |  | 资金总额 （万元） |  | 59
专项立项 依据 | 1、2008年3月28日第6次县长办公会议纪要； 2、2015年8月24日第14次县人民政府专题会议纪要；
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间
| 资金审核前期工作 |  | 2021年元月1日 |  |  |  | 2021年2月29日
| 第一次资金下拨 |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-03-08
| 第二次资金下拨 |  | 2021-04-11 |  |  |  | 2021-04-17
| 第三次资金下拨 |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-07-22
| 第四次资金下拨 |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-09-22
| 使用时间 |  | 2021-03-08 |  |  |  | 2021-12-30
专项长期绩效目标 | 改善农贸市场经营条件，完善市场功能，优化市场环境，服务民众，便民利民，提升城市环境。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，及时按质按量完成全年计划对农贸市场的维修：屋面渗漏部分1000㎡、屋面钢瓦更换4285㎡，下水道及附属设施所需成本控制在50万元内。达到了改善农贸市场经营条件，完善市场功能，优化市场环境，服务民众，便民利民，提升城市环境。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 维修市场数量 | 全年计划维修农贸市场数量，漳江农贸市场、新河桥农贸市场、商城管理处 。 | 3个 |  | 计划标准
[5 empty] | 屋面渗漏部分维修面积 | 屋面渗漏部分维修面积 | 1000㎡ |  | 计划标准
[5 empty] | 屋面钢瓦更换面积 | 屋面钢瓦更换面积 | 4285㎡ |  | 计划标准
[5 empty] | 下水道清淤及附属设施长度 | 下水道清淤及附属设施长度 | 1200米 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 |  | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 | 各项目完成及时情况 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 成本指标 |  | 农贸市场维修成本 | 农贸市场维修成本 | 40万元 |  | 计划标准
[5 empty] | 工作经费 | 农贸市场日常管理工作完成成本 | 9万元 |  | 计划标准
[5 empty] | 漳江农贸市场下水道清淤及附属设施 | 漳江农贸市场下水道清淤及附属设施 | 10万元 |  | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 增加财政收入额 | 改善经营条件，适当提高租金，增加财政收入额 | 10万元 |  | 计划标准
|  |  | 社会效益 |  | 农贸市场环境 | 项目实施对优化农贸市场环境的影响 | 优化 |  | 计划标准
[5 empty] | 便民利民 | 项目实施对便民利民的影响 | 保证 |  | 计划标准
|  |  | 生态效益 |  | 无
|  |  | 可持续影响 |  | 城市形象 | 项目实施对城市形象的影响 | 提升 |  | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |  | 计划标准
[5 empty] | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：桃源县市场服务中心市场管理股 资金管理办法：桃源县市场服务中心专项资金管理制度 项目管理办法：桃源县市场服务中心维修项目管理办法 工作措施（方案、规划）：依法进行，派专人跟进管理，专业公司设计、施工、监理，制定资金管理办法。
项目 构成 分解 | 子项目1名称： |  |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | 商城管理处屋面防水维修 | 10万元 | 100元 | 市场询价 | 1000㎡ | 根据领导批示的市场实际需维修面积
|  |  | 1.1.2名称 | 漳江农贸市场下水道清淤 | 10万元 | 83元 | 市场询价 | 1200米 | 根据领导批示的市场实际需清淤长度
|  |  | 1.1.3名称 | 新河桥农贸市场屋面钢瓦更换 | 30万元 | 70元 | 市场询价 | 4285㎡ | 根据领导批示的市场实际需维修面积
|  |  | 1.1.4名称 | 工作经费 | 9万元 | /年 | 预算计划 | 1年 | 预算计划
1.1金额小计
|  | 1.2名称 | 1.2.1名称
1.2.2名称
......
|  | 1.2金额小计 |  |  | 59万元
| 子项目2名称： |  |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
金额合计 |  |  |  |  | 59万元
填表人：李锐华 |  |  | 联系电话：13875156902 |  |  |  | 填报日期：2021年1月23日