附件

2021年度桃源县司法局整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县司法局(盖章)

2022年11月15日

2021年度桃源县司法局整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县司法局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430343K，单位负责人：曹立清，根据县委、县政府“三定”方案明确，本局内设9个职能股室：办公室、政工室、装备财务保障股、法制办、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正工作局、行政复议股。所属3个直属单位：即桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心。下辖28个乡镇司法所，为县司法局的派出机构。

经县委编办核定编制108，其中局机关编制25名，基层司法所编制69名，法律援助中心等二级机构编制14名。2021年本单位在编在岗93人，另有退休人员24人，劳务派遣人员4人。

（二）单位主要职责

县司法局承担全面依法治县重大问题的政策研究，贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规，指导全县规范性文件管理工作，承担统筹推进法治政府建设的责任，负责全县社区矫正工作、公共法律服务体系建设、全县司法行政系统队伍建设以及县委县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额3424.18万元，负债总额74.29万元，净资产总额3349.89万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入2643.47万元，年内调整预算437.45万元，决算收入2206.02万元，其中：一般公共预算1968.62万元,其他收入5.5万元，上年结转231.9万元，全年可执行预算合计2206.02万元。

2021年部门年初预算支出2643.47万元，其中：基本支出1441.47万元，项目支出1202万元。部门决算支出2188.33万元，其中：基本支出1394.22万元，项目支出794.11万元。年末结转结余17.68万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余17.68万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

紧扣“一个统筹、四大职能”总体工作布局，聚焦夯实县域社会治理现代化法治基础，聚力服务发展、良法善治、司法为民、安全管控、队伍建设“五大重点”，为我县“瞄准全省十强，决胜全面小康”的奋斗目标提供有力法治保障。

2.部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。全年信息稿件上稿数10篇以上；开展警务督查4次以上；在册矫正对象与年内新接收人员400人以上；调解矛盾纠纷2000起以上；办理法律援助案件600件以上；办理公证案件800件以上；审查规范性文件15件以上；组织13000人次以上参加普法考试；开展法治专题活动150场次以上；申报民主法治示范村国家级3个，省级6个；申报规范化司法所3个。

（2）质量指标。网站报刊信息上稿率50%以上；警务督察问题交办整改率100%；社会调查评估采信率90%以上；矫正对象矫正率100%；调解纠纷成功率90%以上；法律援助案件结案率75%以上；案件回访率100%；公证合格率100%；规范性文件审查合格率100%；全县国家工作人员普法考试通过率100%；各项普法活动群众知晓率90%以上；民主法治示范村复核通过率100%；规范化司法所申报率60%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%；法律援助案件受理时间在递交申请后7个工作日内；公证案件办结时间在递交材料后15个工作日内；行政复议答复时间自受理复议申请之日起60日内答复。

（4）成本指标。成本控制在预算范围100%；基本支出1394.22万元；项目支出794.11万元。

（5）效益指标。社区矫正重新犯罪控制率3%以下；普法覆盖人数约80000人次以上；提升县域法治氛围；提升群众法律意识

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算1441.47万元，其中：工资福利支出1133.09万元、一般商品和服务支出273.64万元、对个人和家庭补助34.74万元。上年结转0万元，调整预算47.25万元，全年可执行预算合计1394.22万元。

2021年基本支出决算1394.22万元，其中：工资福利支出1137.64万元、一般商品和服务支出242.8万元、对个人和家庭补助13.78万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算1002万元，上年结转231.9万元，追加调整422.11万元，全年可执行预算合计811.79万元。

2021年项目支出决算794.11万元，年末结转结余17.68万元。具体明细如下：                              单位：万元

| 序号 | 项目 | 年初 预算 | 上年 结转 | 本年 调整 | 可执行 指标 | 决算 金额 | 结转 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般行政管理事务 | 78 | 31.9 | 0 | 109.9 | 92.22 | 17.68 |
| 2 | 基层司法业务 | 111 | 0 | 10.42 | 121.42 | 121.42 | 0 |
| 3 | 普法宣传 | 90 | 0 | -1.7 | 88.3 | 88.3 | 0 |
| 4 | 公共法律服务 | 113 | 0 | -32.82 | 80.18 | 80.18 | 0 |
| 5 | 社区矫正 | 65 | 0 | -16 | 49 | 49 | 0 |
| 6 | 法治建设 | 45 | 0 | 3 | 48 | 48 | 0 |
| 7 | 基建项目 | 500 | 200 | -385 | 315 | 315 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①全年信息稿件上稿数：年度指标值≧10篇，2021年全年网站等各级平台上稿数68篇。

②全年开展警务督查数：年度指标值≧4次，2021年共开展警务督察4次。

③在册矫正对象和年内新接收人员监管数：年度指标值≧400人，截止2021年12月在册矫正对象383人，2021年新接管社区矫正人员合计252人，另有214名社区矫正人员按期解除矫正。

④调解各类矛盾纠纷数：年度指标值≧2000起，2021年全县各级人民调解组织调解案件3347件。

⑤办理法律援助案件数：年度指标值≧2000起，2021年县法援中心共受理法律援助案件1075件，其中民事358件、刑事147件、认罪认罚案件570件。

⑥办理公证案件数：年度指标值≧800件，2021年办理各类公证事项782件，其中国内公证事项602件，港澳台公证17件，涉外公证163件。

⑦审查规范性文件数：年度指标值≧15件，2021年共审核县政府及县政府办制发的规范性文件13件，审查部门规范性文件6件，为政府依法决策、科学决策提供了坚强法治保障。

⑧组织全县学法考法人数：年度指标值≧13000人次，2021年组织全县13420名公职人员参加了普法考试。

⑨开展法治专题宣传活动数：年度指标值≧150场次，2021年组织开展农村法治宣传教育月等活动共计160场次。

⑩民主法治示范村申报个数：年度指标值≧国家级3个、省级6个，2021年我县申报民主法治示范村国家级3个、省级6个。

规范化司法所申报数量：年度指标值≧3个，本年申报规范化司法所建设数量5个。

（2）质量指标

①网站报刊信息上稿率：年度指标值≧50%，本年向各网站报刊投稿85份，信息上稿68份，上稿率80%。

②警务督察问题交办整改率：年度指标值100%，本年开展警务督察4次交办问题5个，整改5个，整改率100%。

③社区矫正审前调查评估采信率：年度指标值≧90%，本年出具社区矫正审前调查评估报告268份，法院、监狱等采信率达94%。

④社区矫正对象矫正率：年度指标值100%，全县无脱管漏管社区服刑人员，无社区服刑人员重新犯罪，矫正率100%。

⑤人民调解纠纷成功率：年度指标值≧90%，本年调解案件3347件，调解成功3288件，成功率98.24%。

⑥法律援助案件结案率：年度指标值≧75%，2021年县法援中心共受理法律援助案件1075件，结案993件，结案率92%。

⑦法律援助案件回访率：年度指标值100%，2021年我局对办理的全部法律援助案件进行回访，回访率100%。

⑧公证事项合格率：年度指标值100%，2021年办理各类公证事项782件，没有出现错证、假证，没有一起公证业务投诉。

⑨规范性文件审查合格率：年度指标值100%，共审核县政府及县政府办制发的规范性文件13件，审查部门规范性文件6件，合法合规行使审查职能，未出现一次错误。

⑩全县国家工作人员普法考试通过率：年度指标值100%，组织全县13420名公职人员参加了普法考试，无纸化考试合格率100%。

⑪各项普法活动群众知晓率：年度指标值≧90%，开展普法活动会经微信公众号提前预热或者在各乡镇场期开展，扩大群众的知晓率，各项普法活动群众知晓率高于90%。

⑫民主法治示范村复核通过率：年度指标值100%，本年对已经申报民主法治示范村成功的单位进行复检，均未发现问题，复核通过率100%。

⑬全县规范化司法所申报率：年度指标值≧60%，截止本年全县共17个司法所申报规范化创建，申报率60.71%。

- 时效指标

①任务完成及时率：年度指标值100%，受政策变动及疫情影响，个别工作完成不及时，完成率99%。

②法律援助案件受理时间：年度指标值在递交申请后7个工作日内，县法律中心本年严格按照案件受理时间办理，均在要求时间范围内受理。

③公证案件办结时间：年度指标值在递交材料后15个工作日内，县公证处本年严格按照案件办结时间办理，均在要求时间内出具公证书。

④行政复议答复时间：年度指标值在自受理复议申请之日起60日内答复，行政复议股本年严格按照行政复议案件答复时间办理。

- 成本指标

①成本控制在预算范围内：年度指标值100%，本年年初预算2643.47万元，决算支出2188.33万元，支出控制在预算范围内。

②基本支出：年度指标值1458.64万元，本年基本支出1394.22万元，年初预算的绩效奖因考核等次未出，在2022年补发，导致人员经费支出较预算减少。

③项目支出：年度指标值1202万元，本年项目支出794.11万元，本年司法业务用房建设资金预算较高，执行率偏低。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

①重新犯罪控制率：年度指标值≦3%，本年全县无脱管漏管社区服刑人员，无社区服刑人员重新犯罪。

②普法覆盖人数：年度指标值≧80000人次，通过集中开展“农村法治宣传教育月”活动和“送法进书屋”等活动，普法覆盖人数约83000人次。

③对县域法治氛围的影响与对群众法律意识的影响，年度指标值为提升，本年充分发挥普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、公证以及公共法律服务等职能作用，为县域发展提供有力地法治保障，提升县域法治氛围，提升群众法律意识。

- 可持续影响指标

①依法行政依法办事率：年度指标值为提升，本年通过

组织国家工作人员参加普法考试以及各项普法活动，提高公职人员及群众的法律意识，进一步提高其依法行政依法办事的能力。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：年度指标值≧90%。通过法律援助、人民调解等回访工作及民调工作体现，群众对司法行政工作满意度较高。

（二）部门绩效情况

1.紧跟社矫工作新形势，积极遏制重新犯罪。

截止2021年12月，桃源县司法局累计接收社区矫正人员2624人，累计解除2241人，在册矫正人员383人，其中：管制1人，缓刑373人，假释7人，暂予监外执行2人。2021年新接管社区矫正人员合计252人；另有214名社区矫正人员按期解除矫正。全县无脱管漏管社区服刑人员，无社区服刑人员重新犯罪。

2.把握法治新要求，创新普法新模式。

组织全县13420名公职人员参加了普法考试，无纸化考试合格率100%。组织开展农村法治宣传教育月活动，通过集中开展“农村法治宣传教育月”活动和“送法进书屋”活动，共发放宣传资料32000余份，解答咨询500余人次，排查矛盾纠纷92件。

3.致力构建人民调解新模式，保障县域发展环境。

2021年全县各级人民调解组织开展矛盾纠纷排查1604次，预防纠纷916件，调解案件3347件，调解成功3288件，成功率98.24%。9月22日至24日举办了为期3天的全县调解主任暨农村“法律明白人”培训班，全县各乡镇（街道）调解主任及各司法所司法员共461人参加了培训。

4.提升法律援助新水平，扩大援助辐射效应。

2021年县法援中心共受理法律援助案件723件，其中民事344件、刑事137件、认罪认罚242件，对比全年落实2021年省、市重点民生实事项目440件的任务完成进度达129%。此外，通过与劳动仲裁委员会、劳动局监察大队多次协调农民工维权相关事宜，防止年底集中爆发欠薪现象。截止11月22日，共受理农民工讨薪案件8起，涉及农民工180人次。

5.优化法律服务，发挥法律服务的职能作用。

2021年公共法律服务中心、站、点共接待来电来访973人次。完成公证、司法鉴定和律师3个行业的专项治理，对5家法律服务机构和33名从业人员进行谈心谈话、自查自纠、全面清查和开门治理。认真开展行业专项治理，共查出问题5个，均已整改落实。抽取近两年来办结的法律援助和行政复议案件共147件进行评查，评选出优秀典型案件。

2021年办理各类公证事项782件，其中，国内公证事项602件，港澳台公证17件，涉外公证163件，收费24.5万元，没有出现错证、假证，亦没有一起公证业务投诉。

6.坚持依法行政，法治桃源建设稳步推进。

2021年共收行政复议受理29件，审结26件；行政应诉案件8件，审结3件。共审核县政府及县政府办制发的规范性文件13件，审查部门规范性文件6件；审查各类政府合同44份；审查县委常委会会议纪要及县政府常务会会议纪要21份，审查其它重要文件128份，为政府依法决策、科学决策提供了坚强法制保障。11月2日，组织召开全县乡镇（街道）行政执法培训班。

七、存在的问题及原因分析

我局2021年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处：一是年初预算编制水平有待提高，本年年初预算2643.47万元，实际执行金额仅2188.33万元，主要是司法业务用房建设资金年初预算过大。二是对于专项资金的动态监管有待加强，本年上级转移支付资金中法律援助补助与政法装备经费的使用相对滞后，进而导致项目资金结转。

八、下一步改进措施

在下一步的绩效管理中，一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行司法行政应有的职能。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县司法局整体支出绩效自评91.92分，自评结果将在桃源县人民政府官网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表