附件

2021年度桃源县民政局整体支出

绩效自评报告

单位名称：(盖章)

2022年11月8日

2021年度桃源县民政局整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县民政局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码1143072500643036X6，单位负责人：罗梓铭。单位内设办公室（法制股）、人事股、规划财务股等8个股室，下辖社会福利中心、桃源县殡仪馆2个二级机构。经县委编办核定编制74人，其中局本级18人，二级机构56人。2021年单位在编在岗71人，其中局本级22人，二级机构59人。另有离退休人员57人，临聘或劳务派遣人员1人。

- 单位主要职责

县民政局贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家和省市关于民政工作的法律法规和方针政策;拟订全县民政工作相关办法和全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。指导、协调全县社会组织党建工作，承担县社会组织综合党委的日常工作。

3.负责全县志愿服务行政管理工作。

4.负贵拟订全县社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全县城乡居民最低生活保障、居民家庭经济状况核对、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5.负责拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.负责拟订全县行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作;承办与相邻区县（市）边界的勘界和界线争议的调处工作;指导、协调乡镇（街道）行政区划工作和界线争议的调处工作;负责地名管理工作。

7.贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

8.贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，负责拟订全县养老服务体系建设规划、政策、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

12.负责拟订促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理县本级福利彩票公益金，指导、监督乡镇（街道）福利彩票公益金的管理使用。

13.贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设。

14.负责民政事业经费的内部审计和监督;负责民政统计工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

16.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17.有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进.老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的行政区划图。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额1699.79万元，负债总额33.59万元，净资产总额1666.2万元。

2.部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）11176.27万元，年内调整预算19820.3万元，决算收入19820.3万元，其中：一般公共预算17559.78万元、政府性基金预算472.62万元、国有资本经营预算0万元、事业收入354万元。上年结转1433.9万元，全年可执行预算合计19820.3万元。

2021年部门年初预算支出11176.27万元，其中：基本支出5610.55万元，项目支出5565.72万元。部门决算支出19164.41万元，其中：基本支出1992.41万元，项目支出17154万元。

年末结转结余673.89万元，其中基本支出结转664.9万元、项目支出结转结余8.99万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

2021年我县已纳入全省五化民政建设重点县之一，今年将举全力夯基础、补短板、强弱项、创特色，全面完成五化民政评估各项指标任务，顺利验收过关，以取得上级更多的资金支持和政策倾斜。

2.部门2021年度绩效目标

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述，以下为教育部门为模板：

（1）数量指标。90-99岁高龄老人2864人；百岁以上高龄老人43人；凤滩伤残民工基本支出发放补助凤滩民工219人；凤滩伤残民工基本支出发放补助竹园民工7人；对农村低保对象进行年审排查，年度内保障21319人、11804户；对城市低保对象进行年审排查，年度内保障2598人、1743户；全县重度残疾人、困难残疾人24000人；保障全县公办乡镇（街道）敬老院等养老机构数量37所；敬老院管理经费保障≥1200人；全县敬老院管理经费维修项目≥20个；安装消防设施的敬老院24个；破停产企业遗属生活困难补助对象128人；社会救助工作专项经费救助工作单位28个；农村特困供养对象丧葬费保障≥445人；特困供养对象丧葬费每年人均补贴标准农村6000元每人、城市8760元每人；农村及城市特困供养供养对象农村特困7730人、城市特困281人。

（2）质量指标。保障目标人群覆盖率100%；补贴对象精准率100%；补贴金额准确率100%；社会救助工作专项经费乡镇覆盖率100%；资金发放合规率100%；全县敬老院管理经费敬老院等养老机构事务正常运转率100%；全县敬老院管理经费维修项目质量验收合格率100%；消防设施安装达标%；机关事务正常运转率100%。

（3）时效指标。资金发放及时率100%；工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。项目实施保障人民群众基本生活权益和民主政治权利、规范社会管理的影响。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上；主管部门满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算697.85万元，其中：工资福利支出673.23万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助24.62万元。上年结转461.42万元，调整预算1144.04万元，全年可执行预算合计2303.31万元。

2021年基本支出决算1638.41万元，其中：工资福利支出1058.15万元、一般商品和服务支出520.65万元、对个人和家庭补助59.62万元。年末结转664.9万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算5555.19万元。上年结转972.48万元，追加调整10162.7万元，全年可执行预算合计16690.37万元。

2021年项目支出决算16681.38万元，年末结转结余8.99万元。具体明细如下：

| 序号 | 项目 | 年初 预算 | 上年 结转 | 本年 调整 | 可执行 指标 | 本年 决算 | 结转 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他民政管理事务支出 | 560.00 |  | -560.00 |  |  |  |
| 2 | 儿童福利 | 46.88 | 29.81 | 161.66 | 238.35 | 238.35 | 0.00 |
| 3 | 老年福利 | 415.08 | 176.03 | -58.01 | 533.10 | 533.10 | 0.00 |
| 4 | 殡葬 | 48.00 | 0.00 | -25.77 | 22.23 | 22.23 | 0.00 |
| 5 | 养老服务 | 150.00 |  | -150.00 |  |  |  |
| 6 | 其他社会福利支出 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 7 | 残疾人生活和护理补贴 | 705.60 | 0.00 | 1,094.61 | 1,800.21 | 1,800.21 | 0.00 |
| 8 | 其他残疾人事业支出 |  | 0.00 | 352.80 | 352.80 | 352.80 | 0.00 |
| 9 | 城市最低生活保障金支出 | 524.00 | 45.91 | 587.47 | 1,157.39 | 1,157.39 | 0.00 |
| 10 | 农村最低生活保障金支出 | 433.00 | 273.52 | 5,517.75 | 6,224.27 | 6,224.27 | 0.00 |
| 11 | 临时救助支出 |  | 17.39 | 809.09 | 826.48 | 826.48 | 0.00 |
| 12 | 流浪乞讨人员救助支出 | 8.00 | 0.00 | 90.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 |
| 13 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,275.14 | 308.96 | 2,439.21 | 5,023.31 | 5,023.31 | 0.00 |
| 14 | 其他城市生活救助 | 119.40 | 62.51 | -100.13 | 81.78 | 81.78 | 0.00 |
| 15 | 其他农村生活救助 | 7.33 | 17.01 | 20.02 | 44.36 | 44.36 | 0.00 |
| 16 | 其他社会保障和就业支出 |  | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 17 | 城乡医疗救助 |  | 14.55 | 0.00 | 14.55 | 5.56 | 8.99 |
| 18 | 其他水利支出 | 224.76 | 26.80 | -48.00 | 203.56 | 203.56 | 0.00 |
| 19 | 农村基础设施建设 |  | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 5,555.19 | 972.48 | 10,162.70 | 16,690.37 | 16,681.38 | 8.99 |

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

无。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，追加调整472.62万元，全年可执行预算合计472.62万元。

2021年项目支出决算472.62万元，年末结转结余472.62万元。具体明细如下：

| 序号 | 项目 | 年初 预算 | 上年 结转 | 本年 调整 | 可执行 指标 | 本年 决算 | 结转 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |
| 2 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | 0.00 |
| 3 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 0.00 |
| 4 | 困难群众基本生活补助 | 0.00 | 0.00 | 322.72 | 322.72 | 322.72 | 0.00 |
| 合计 |  | 0.00 | 0.00 | 472.62 | 472.62 | 472.62 | 0.00 |

单位：万元

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

| 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 补贴90-99岁高龄老人人数 | 补贴90-99岁高龄老人人数 | 2864人 | 2950人 |
|  | 补贴百岁以上高龄老人人数 | 补贴百岁以上高龄老人人数 | 43人 | 53人 |
|  | 凤滩伤残民工基本支出发放补助凤滩民工人数 | 发放补助凤滩民工人数 | 219人 | 205人 |
|  | 凤滩伤残民工基本支出发放补助竹园民工人数 | 发放补助竹园民工人数 | 7人 | 6人 |
|  | 农村最低生活保障户数 | 对农村低保对象进行年审排查，年度内保障户数 | 11804户 | 11258户 |
|  | 农村最低生活保障人数 | 对农村低保对象进行年审排查，年度内保障人数 | 21319人 | 19354人 |
|  | 城市居民最低生活保障户数 | 对城市低保对象进行年审排查，年度内保障户数 | 1743户 | 1561户 |
|  | 城市居民最低生活保障人数 | 对城市低保对象进行年审排查，年度内保障人数 | 2598人 | 2307人 |
|  | 重度残疾人护理补贴和生活补贴县级配套资金补贴人数 | 全县重度残疾人、困难残疾人数 | 24000人 | 24027人 |
|  | 全县敬老院管理经费保障机构数 | 保障全县公办乡镇（街道）敬老院等养老机构数量 | 37所 | 30所 |
|  | 全县敬老院管理经费保障人数 | 敬老院管理经费保障人数 | ≥1200人 | 1100人 |
|  | 全县敬老院管理经费维修项目个数 | 维修项目个数 | ≥20个 | 24个 |
|  | 安装消防设施的敬老院 | 敬老院个数 | 24个 | 14个 |
|  | 破停产企业遗属生活困难补助对象人数 | 破停产企业遗属，离休干部的配偶、遗孀 | 128人 | 86人 |
|  | 社会救助工作专项经费救助工作单位数 | 全县乡镇、街道数量 | 28个 | 28个 |
|  | 农村特困供养对象丧葬费保障人数 | 城市特困281人，农村特困7730人，死亡率5%，约445人 | ≥445人 | 城市特困278人、农村特困7569人；死亡率5%，约393人 |
|  | 农村特困供养对象丧葬费每年人均补贴标准 | 每年人均补贴标准 | 6000元 | 6000元 |
|  | 城市特困供养对象丧葬费每年人均补贴标准 | 每年人均补贴标准 | 8760元 | 8760元 |
|  | 农村及城市特困供养供养对象 | 城市特困281人，农村特困7730人，共计 8011人 | 8011人 | 城市特困278人，农村特困7569人，共计7847人 |
| 质量指标 | 保障目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 100% | 100% |
|  | 补贴对象精准率 | 补贴对象精准率 | 100% | 100% |
|  | 补贴金额准确率 | 补贴金额准确率 | 100% | 100% |
|  | 社会救助工作专项经费乡镇覆盖率 | 乡镇覆盖率 | 100% | 100% |
|  | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% | 100% |
|  | 全县敬老院管理经费敬老院等养老机构事务正常运转率 | 敬老院等养老机构事务正常运转率 | 100% | 100% |
|  | 全县敬老院管理经费维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 消防设施安装达标 | 项目质量验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 机关事务正常运转率 | 机关事务正常运转率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 100% |
|  | 工作完成及时率 | 按进度，及时完成各项工作的情况 | 100% | 95% |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% |
| 经济效益 | 无 |  |  |  |
| 社会效益 | 人民群众基本生活权益和民主政治权利 | 项目实施对保障人民群众基本生活权益和民主政治权利的影响 | 保障 | 保障 |
|  | 社会管理 | 项目实施对规范社会管理的影响 | 规范 | 规范 |
| 生态效益 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响 | 无 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% |

（二）部门绩效情况

2021年，我局按照各级相关文件要求，结合我县实际情况，各项目资金都得到有效的使用，使用率按照“兜底线、建机制、织密网”要求，不断加大民生保障力度。

2021年城市低保标准由560元/月提高到570元/月，月人均救助水平提高到391元；全县农村低保标准由390元/月提高到400元/月，月人均救助水平提高到246元。目前实际全县农村低保人均救助水平每月是248元，城市低保的是395元，均高于市级要求。城市特困人员基本生活标准统一由8760元/年提高到8892元/年，农村特困人员基本生活标准统一由6000元/年提高到6240元/年，残疾人“两项补贴”标准由70元/月提高到75元/月。

所有民生保障资金，每月按标准补贴通过“一卡通”全部发放到位。我局项目资金严格按照各项相关规定执行，对民政资金实行专户储存、专账管理、专款使用。各项项目财务管理制度不断完善、日趋健全，执行情况良好，并能定期组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

七、存在的问题及原因分析

一是需求与保障不同步。虽然我县民政对象保障标准一直高于省定线并不断调增，但是实际增幅与群众期待和现实需求还存在一定差距，无法满足特困群众生存、生产及享受美好生活的需要。二是基层民政工作力量薄弱。农村五保供养、儿童福利等工作在乡、村两级都没有专职人员，而是由乡镇民政办的干部和村干部兼职管理，由于乡镇民政干部工作杂、任务重、人手少，建议根据实际工作量情况，增加工作经费，配强工作队伍。

八、下一步改进措施

充分与上级沟通，科学安排年初预算项目，做好预决算编制，

积极加强对绩效相关工作管理，组织相关工作人员进行交流探讨，年初对本年度的各项工作进行部署，提早安排工作，落实专人负责实施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县民政局整体支出绩效自评95.5分，自评结果将在桃源县政府门户网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)