## 表一11月底
附件1 | [16 empty] | 附件1
2018年湖南省自然村通水泥（沥青）路建设目标完成汇总表 | [16 empty] | 2018年湖南省提质改造农村公路目标完成汇总表
填报单位:桃源县交通运输局 |  |  |  | 11月底 | [12 empty] | 填报单位: | 桃源县交通运输局 |  |  | 11月底
县市区名称 | 2018年目标 |  | 2018年完成情况 | [13 empty] | 县市区名称 | 2018年目标 |  | 2018年完成情况
| 路面里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格 里程 (公里) | 合格率 (%) | 优良 里程 (公里) | 优良率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | [9 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元)
桃源县 | 173.829 | 8691.45 | 198.398 | 9919.9 | 0 | 0 | 20.589 | 1029.45 | 177.809 | 8890.45 | 114.134 | 114.134 | 198.398 | 100 | 200 | 100.8075 | 桃源县 | 79 | 2222.25 | 79.61 | 2239.414 | 7.035 | 189.95 | 30.831 | 880.91 | 41.744 | 1168.554 | 100.7722 | 100.7724 | 79.61 | 100
市州合计 | [16 empty] | 市州合计
单位负责人： |  | 印善平 |  | 填报人： | 刘刚 |  | 联系电话： | 13511172117 |  |  | 填报日期:2018年11月 21日 | [5 empty] | 单位负责人： | 印善平 |  |  | 填报人： | 刘刚 |  | 联系电话： | 13511172117 |  |  | 填报日期:2018年11月 21日
备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致 | [16 empty] | 备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致

## 表二11月底
附件2 | [29 empty] | 附件2
2018年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [29 empty] | 2018年湖南省自然村通水泥（沥青）路建设项目完成情况一览表
| 填报单位: | 桃源县交通运输局 |  | 11月底 | [26 empty] | 填报单位: | 桃源县交通运输局 |  | 11月底
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注 | 序号 | 项目基本情况 |  |  |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) |  |  |  | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 自然村 | 项目名称 | 线路名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [6 empty] | 79.61 | 7.035 | 30.831 | 41.744 | 79.61 | 2239.414 | 7.035 |  | 189.95 | 30.831 |  | 880.91 | 41.744 |  | 1168.554 | 2239.414 | [5 empty] | 2239.414 |  | 总计 | [9 empty] | 198.398 | 9919.9 |  |  |  |  | 2975.97
一、窄路面加宽项目 | [6 empty] | 79.61 | 7.035 | 30.831 | 41.744 | 79.61 | 2239.414 | 7.035 |  | 189.95 | 30.831 |  | 880.91 | 41.744 |  | 1168.554 | 2239.414 | [5 empty] | 2239.414 |  | 1 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 湖塘村 | 吉下组 | 吉下组－岩槽门 | 吉下组－岩槽门 | AA48430725 | 1.139 | 湘交计统[2018]39号 | 1.139 | 56.95 |  |  |  |  | 17.085
1 | 漆河镇-佘家坪乡 | 桃源县 | 漆河镇、 佘家坪乡 | 华岩河村、金子山村、新港村 | 湘交计统[2018]39号 | X171430725 | 7.035 | 7.035 |  |  | 7.035 | 189.95 | 7.035 | 1 | 189.95 | [6 empty] | 189.95 | [5 empty] | 189.95 | 修建宽度1米 | 2 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 长岗村 | 新屋 | 龙陪志－龙立军 | 龙陪志－龙立军 | V89M430725 | 0.461 | 湘交计统[2018]39号 | 0.461 | 23.05 |  |  |  |  | 6.915
2 | 罗汉山垭-八房坪 | 桃源县 | 漆河镇 | 关桥村 | 湘交计统[2018]39号 | C080430725 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 | 24.3 | [6 empty] | 0.9 | 1 | 24.3 | 24.3 | [5 empty] | 24.3 | 修建宽度1米 | 3 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 黄鹿坪村 |  | 黄老线 | 黄老线 | C26D430725 | 1.934 | 湘交计统[2018]39号 | 1.934 | 96.7 |  |  |  |  | 29.01
3 | 大樟树-桂家嘴 | 桃源县 | 双溪口镇 | 郑家坪村、茶园村 | 湘交计统[2018]39号 | C105430725 | 4.024 |  |  | 4.024 | 4.024 | 108.648 | [6 empty] | 4.024 | 1 | 108.648 | 108.648 | [5 empty] | 108.648 | 修建宽度1米 | 4 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 江岩村 |  | 童子湾-沙湾纸厂 | 童子湾-沙湾纸厂 | C744430725 | 2.029 | 湘交计统[2018]39号 | 2.029 | 101.45 |  |  |  |  | 30.435
4 | 阳雀二组-Y460线 | 桃源县 | 双溪口镇 | 阳雀村 | 湘交计统[2018]39号 | C111430725 | 3.504 |  |  | 3.504 | 3.504 | 94.608 | [6 empty] | 3.504 | 1 | 94.608 | 94.608 | [5 empty] | 94.608 | 修建宽度1米 | 5 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 三元潭村 |  | 三元潭村部-三元潭村部 | 三元潭村部-三元潭村部 | C759430725 | 2.362 | 湘交计统[2018]39号 | 2.362 | 118.1 |  |  |  |  | 35.43
5 | 岗陵二组-傅家育 | 桃源县 | 双溪口镇 | 傅家堉村 | 湘交计统[2018]39号 | C117430725 | 0.601 |  |  | 0.601 | 0.601 | 16.227 | [6 empty] | 0.601 | 1 | 16.227 | 16.227 | [5 empty] | 16.227 | 修建宽度1米 | 6 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 尚寺坪村 | 经下 | G319-中嘴 | G319-中嘴 | V81M430725 | 3.9 | 湘交计统[2018]39号 | 3.9 | 195 |  |  |  |  | 58.5
6 | 黄伞坪-金家育 | 桃源县 | 牛车河镇 | 黄伞坪村 | 湘交计统[2018]39号 | C150430725 | 4.551 |  |  | 4.551 | 4.551 | 122.877 | [6 empty] | 4.551 | 1 | 122.877 | 122.877 | [5 empty] | 122.877 | 修建宽度1米 | 7 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 双岔溪村 |  | 正沙线 | 正沙线 | C763430725 | 3.153 | 湘交计统[2018]39号 | 3.153 | 157.65 |  |  |  |  | 47.295
7 | 龙家育-青草坪 | 桃源县 | 三阳港镇 | 金凤山村 | 湘交计统[2018]39号 | C157430725 | 1.782 |  |  | 1.782 | 1.782 | 48.114 | [6 empty] | 1.782 | 1 | 48.114 | 48.114 | [5 empty] | 48.114 | 修建宽度1米 | 8 | 桃源县 | 沙坪镇 | 红花村 |  | 西黄线 | 西黄线 | C729430725 | 1.721 | 湘交计统[2018]39号 | 1.721 | 86.05 |  |  |  |  | 25.815
8 | 龙家育-青草坪 | 桃源县 | 三阳港镇 | 金凤山村 | 湘交计统[2018]39号 | C32A430725 | 2.057 |  |  | 2.057 | 2.057 | 58.77 | [6 empty] | 2.057 | 1 | 58.77 | 58.77 | [5 empty] | 58.77 | 修建宽度1米 | 9 | 桃源县 | 沙坪镇 | 后溪村 |  | 马家坳-沙坪分局 | 马家坳-沙坪分局 | Z322430725 | 6.631 | 湘交计统[2018]39号 | 6.631 | 331.55 |  |  |  |  | 99.465
9 | 杨家港村-杨家港村 | 桃源县 | 青林乡 | 杨家港村 | 湘交计统[2018]39号 | C387430725 | 2.01 |  |  | 2.01 | 2.01 | 57.43 | [6 empty] | 2.01 | 1 | 57.43 | 57.43 | [5 empty] | 57.43 | 修建宽度1米 | 10 | 桃源县 | 沙坪镇 | 青狮口村 |  | 青狮口村部-红土坳 | 青狮口村部-红土坳 | C684430725 | 2.049 | 湘交计统[2018]39号 | 2.049 | 102.45 |  |  |  |  | 30.735
10 | 村部-村部 | 桃源县 | 盘塘镇 | 张家桥村 | 湘交计统[2018]39号 | C436430725 | 1.505 |  |  | 1.505 | 1.505 | 43 | [6 empty] | 1.505 | 1 | 43 | 43 | [5 empty] | 43 | 修建宽度1米 | 11 | 桃源县 | 沙坪镇 | 青狮口村 |  | 芦青线 | 芦青线 | CB40430725 | 2.132 | 湘交计统[2018]39号 | 2.132 | 106.6 |  |  |  |  | 31.98
11 | 玉帝岗-玉帝岗 | 桃源县 | 木塘垸乡 | 仁丰村 | 湘交计统[2018]39号 | C470430725 | 0.715 |  |  | 0.715 | 0.715 | 20.43 | [6 empty] | 0.715 | 1 | 20.43 | 20.43 | [5 empty] | 20.43 | 修建宽度1米 | 12 | 桃源县 | 沙坪镇 | 赛阳村 |  | 湖湘坪-赛阳 | 湖湘坪-赛阳 | CB43430725 | 2.556 | 湘交计统[2018]39号 | 2.556 | 127.8 |  |  |  |  | 38.34
12 | 马鞍十队-马鞍十队 | 桃源县 | 木塘垸乡 | 马鞍村 | 湘交计统[2018]39号 | C472430725 | 1.246 |  |  | 1.246 | 1.246 | 35.6 | [6 empty] | 1.246 | 1 | 35.6 | 35.6 | [5 empty] | 35.6 | 修建宽度1米 | 13 | 桃源县 | 沙坪镇 | 赛阳村 | 胡家湾 | 野鸡岗－胡家湾 | 野鸡岗－胡家湾 | V21M430725 | 0.505 | 湘交计统[2018]39号 | 0.505 | 25.25 |  |  |  |  | 7.575
13 | 西黄线 | 桃源县 | 沙坪镇 | 小溪村 | 湘交计统[2018]39号 | C729430725 | 1.708 |  |  | 1.708 | 1.708 | 48.8 | [6 empty] | 1.708 | 1 | 48.8 | 48.8 | [5 empty] | 48.8 | 修建宽度1米 | 14 | 桃源县 | 沙坪镇 | 赛阳村 |  | 马家坳-沙坪分局 | 马家坳-沙坪分局 | Z322430725 | 6.941 | 湘交计统[2018]39号 | 6.941 | 347.05 |  |  |  |  | 104.115
14 | 烂湖线 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 湖塘村 | 湘交计统[2018]39号 | C767430725 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.2 | 91.43 | [6 empty] | 3.2 | 1 | 91.43 | 91.43 | [5 empty] | 91.43 | 修建宽度1米 | 15 | 桃源县 | 沙坪镇 | 太平村 | 太平14组 | 芦花茶场－太平14组 | 芦花茶场－太平14组 | VL21430725 | 0.75 | 湘交计统[2018]39号 | 0.75 | 37.5 |  |  |  |  | 11.25
15 | 沙树垭-六房垭 | 桃源县 | 茶庵铺镇 | 七里冲村 | 湘交计统[2018]39号 | C85B430725 | 4.119 |  |  | 4.119 | 4.119 | 117.69 | [6 empty] | 4.119 | 1 | 117.69 | 117.69 | [5 empty] | 117.69 | 修建宽度1米 | 16 | 桃源县 | 沙坪镇 | 晚溪村 | 上游 | 板溪沟－新屋 | 板溪沟－新屋 | VL54430725 | 0.411 | 湘交计统[2018]39号 | 0.411 | 20.55 |  |  |  |  | 6.165
16 | 溢王线 | 桃源县 | 沙坪镇 | 玉坪村 | 湘交计统[2018]39号 | CA86430725 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 128.57 | [6 empty] | 4.5 | 1 | 128.57 | 128.57 | [5 empty] | 128.57 | 修建宽度1米 | 17 | 桃源县 | 沙坪镇 | 兴隆岗村 |  | 谢阳线－一组 | 谢阳线－一组 | VL31430725 | 1.223 | 湘交计统[2018]39号 | 1.223 | 61.15 |  |  |  |  | 18.345
17 | 戈儿潭水库-戈儿潭水库 | 桃源县 | 热市镇 | 得五岗村 | 湘交计统[2018]39号 | CE03430725 | 1.876 |  |  | 1.876 | 1.876 | 53.6 | [6 empty] | 1.876 | 1 | 53.6 | 53.6 | [5 empty] | 53.6 | 修建宽度1米 | 18 | 桃源县 | 沙坪镇 | 兴隆岗村 | 三组 | 三组－四组 | 三组－四组 | VL32430725 | 0.551 | 湘交计统[2018]39号 | 0.551 | 27.55 |  |  |  |  | 8.265
18 | 新民-S306 | 桃源县 | 漆河镇 | 狮子村 | 湘交计统[2018]39号 | CJC1430725 | 3.446 |  |  | 3.446 | 3.446 | 98.46 | [6 empty] | 3.446 | 1 | 98.46 | 98.46 | [5 empty] | 98.46 | 修建宽度1米 | 19 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 和平村 |  | 岩吾溪-下马湖组 | 岩吾溪-下马湖组 | C717430725 | 2.26 | 湘交计统[2018]39号 | 2.26 | 113 |  |  |  |  | 33.9
19 | 展旗山村-中心村 | 桃源县 | 漆河镇 | 华岩河村 | 湘交计统[2018]39号 | Y290430725 | 1.998 |  | 1.998 |  | 1.998 | 57.09 |  |  |  | 1.998 | 1 | 57.09 |  |  |  | 57.09 | [5 empty] | 57.09 | 修建宽度1米 | 20 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 江里溪村 |  | X136-沙堤村 | X136-沙堤村 | Y450430725 | 0.795 | 湘交计统[2018]39号 | 0.795 | 39.75 |  |  |  |  | 11.925
20 | S227-新坪村 | 桃源县 | 漆河镇 | 重阳村 | 湘交计统[2018]39号 | Y402430725 | 4.153 |  | 4.153 |  | 4.153 | 118.66 |  |  |  | 4.153 | 1 | 118.66 |  |  |  | 118.66 | [5 empty] | 118.66 | 修建宽度1米 | 21 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 江里溪村 |  | 粟家桥村-下南溪村 | 粟家桥村-下南溪村 | YD30430725 | 2.137 | 湘交计统[2018]39号 | 2.137 | 106.85 |  |  |  |  | 32.055
21 | 株林桥村-金岩村 | 桃源县 | 青林乡 | 明月山村 | 湘交计统[2018]39号 | Y408430725 | 4 |  | 4 |  | 4 | 114.29 |  |  |  | 4 | 1 | 114.29 |  |  |  | 114.29 | [5 empty] | 114.29 | 修建宽度1米 | 22 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 李梓溪村 |  | 粟家桥村-下南溪村 | 粟家桥村-下南溪村 | YD30430725 | 5.341 | 湘交计统[2018]39号 | 5.341 | 267.05 |  |  |  |  | 80.115
22 | 丁家坊村-沉溪坪村 | 桃源县 | 龙潭镇 | 丁家坊村 杜家坊村 花香坪村 | 湘交计统[2018]39号 | Y430430725 | 6.518 |  | 6.518 |  | 6.518 | 186.23 |  |  |  | 6.518 | 1 | 186.23 |  |  |  | 186.23 | [5 empty] | 186.23 | 修建宽度1米 | 23 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 沙堤村 |  | 沙东线 | 沙东线 | Z01A430725 | 3.487 | 湘交计统[2018]39号 | 3.487 | 174.35 |  |  |  |  | 52.305
23 | 殷家桥村-柿子坪村 | 桃源县 | 牛车河镇 | 丁家坪村 | 湘交计统[2018]39号 | Y439430725 | 2.243 |  | 2.243 |  | 2.243 | 64.09 |  |  |  | 2.243 | 1 | 64.09 |  |  |  | 64.09 | [5 empty] | 64.09 | 修建宽度1米 | 24 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 铁山溪村 |  | 十爱线 | 十爱线 | CA69430725 | 1.577 | 湘交计统[2018]39号 | 1.577 | 78.85 |  |  |  |  | 23.655
24 | 毛坪河坝-曾家河村 | 桃源县 | 观音寺镇 | 曾家河村 | 湘交计统[2018]39号 | Y531430725 | 2.351 |  | 2.351 |  | 2.351 | 67.17 |  |  |  | 2.351 | 1 | 67.17 |  |  |  | 67.17 | [5 empty] | 67.17 | 修建宽度1米 | 25 | 桃源县 | 夷望溪镇 | 牧马口村 |  | 罗家湾-牧马口 | 罗家湾-牧马口 | C833430725 | 2.671 | 湘交计统[2018]39号 | 2.671 | 133.55 |  |  |  |  | 40.065
25 | 彰善-X087 | 桃源县 | 双溪口镇 | 荷花村 | 湘交计统[2018]39号 | YD10430725 | 1.473 |  | 1.473 |  | 1.473 | 42.09 |  |  |  | 1.473 | 1 | 42.09 |  |  |  | 42.09 | [5 empty] | 42.09 | 修建宽度1米 | 26 | 桃源县 | 夷望溪镇 | 仙人溪村 |  | 陈村线 | 陈村线 | C21C430725 | 2.549 | 湘交计统[2018]39号 | 2.549 | 127.45 |  |  |  |  | 38.235
26 | Y415-星德山村 | 桃源县 | 热市镇 | 菖蒲村 | 湘交计统[2018]39号 | YD26430725 | 5.399 |  | 5.399 |  | 5.399 | 154.26 |  |  |  | 5.399 | 1 | 154.26 |  |  |  | 154.26 | [5 empty] | 154.26 | 修建宽度1米 | 27 | 桃源县 | 观音寺镇 | 板溪村 |  | 板溪村村道 | 板溪村村道 | C45E430725 | 1.602 | 湘交计统[2018]39号 | 1.602 | 80.1 |  |  |  |  | 24.03
27 | 前山桥村-丁家坊村 | 桃源县 | 佘家坪乡 | 前山桥村 | 湘交计统[2018]39号 | YD45430725 | 2.696 |  | 2.696 |  | 2.696 | 77.03 |  |  |  | 2.696 | 1 | 77.03 |  |  |  | 77.03 | [5 empty] | 77.03 | 修建宽度1米 | 28 | 桃源县 | 观音寺镇 | 大洑溪村 |  | 杨家溪电站-大伏溪 | 杨家溪电站-大伏溪 | C232430725 | 0.626 | 湘交计统[2018]39号 | 0.626 | 31.3 |  |  |  |  | 9.39
[30 empty] | 29 | 桃源县 | 观音寺镇 | 东阳溪村 |  | 小溪口－谭毛林场 | 小溪口－谭毛林场 | VR67430725 | 4.654 | 湘交计统[2018]39号 | 4.654 | 232.7 |  |  |  |  | 69.81
[30 empty] | 30 | 桃源县 | 观音寺镇 | 撩弓溪村 |  | 梨儿垭-板溪 | 梨儿垭-板溪 | C225430725 | 0.771 | 湘交计统[2018]39号 | 0.771 | 38.55 |  |  |  |  | 11.565
| 单位负责人： | 印善平 | [7 empty] | 填报人： | 刘刚 | [5 empty] | 联系电话：13511172117 |  |  |  |  | 填报日期:2018年11月21日 | [7 empty] | 31 | 桃源县 | 观音寺镇 | 撩弓溪村 | 方家湾 | 王家坪-老屋组 | 王家坪-老屋组 | VD92430725 | 0.422 | 湘交计统[2018]39号 | 0.422 | 21.1 |  |  |  |  | 6.33
| 备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致 | [28 empty] | 32 | 桃源县 | 观音寺镇 | 马宗岭村 | 朱家育 | 冯建文-周吉祥 | 冯建文-周吉祥 | VR82430725 | 0.432 | 湘交计统[2018]39号 | 0.432 | 21.6 |  |  |  |  | 6.48
[30 empty] | 33 | 桃源县 | 龙潭镇 | 杜家坊村 |  | 杜两线 | 杜两线 | C39A430725 | 0.717 | 湘交计统[2018]39号 | 0.717 | 35.85 |  |  |  |  | 10.755
[30 empty] | 34 | 桃源县 | 龙潭镇 | 花香坪村 |  | 南天线 | 南天线 | C201430725 | 1.889 | 湘交计统[2018]39号 | 1.889 | 94.45 |  |  |  |  | 28.335
[30 empty] | 35 | 桃源县 | 龙潭镇 | 花香坪村 | 鱼子垭 | 吴家－鱼子垭 | 吴家－鱼子垭 | VF34430725 | 1.182 | 湘交计统[2018]39号 | 1.182 | 59.1 |  |  |  |  | 17.73
[30 empty] | 36 | 桃源县 | 龙潭镇 | 龙潭水村 |  | 张燕线 | 张燕线 | C921430725 | 3.758 | 湘交计统[2018]39号 | 3.758 | 187.9 |  |  |  |  | 56.37
[30 empty] | 37 | 桃源县 | 龙潭镇 | 落家坪村 |  | 天乌线 | 天乌线 | C916430725 | 1.454 | 湘交计统[2018]39号 | 1.454 | 72.7 |  |  |  |  | 21.81
[30 empty] | 38 | 桃源县 | 龙潭镇 | 楠木湾村 |  | 楠木湾-楠木湾 | 楠木湾-楠木湾 | C826430725 | 2.591 | 湘交计统[2018]39号 | 2.591 | 129.55 |  |  |  |  | 38.865
[30 empty] | 39 | 桃源县 | 龙潭镇 | 皮家峪村 | 陈家嘴 | 姜家湾-陈家嘴 | 姜家湾-陈家嘴 | VT13430725 | 0.878 | 湘交计统[2018]39号 | 0.878 | 43.9 |  |  |  |  | 13.17
[30 empty] | 40 | 桃源县 | 龙潭镇 | 七铃坪村 |  | 刘田线 | 刘田线 | C44A430725 | 2.908 | 湘交计统[2018]39号 | 2.908 | 145.4 |  |  |  |  | 43.62
[30 empty] | 41 | 桃源县 | 龙潭镇 | 七铃坪村 | 付家坪 | 七铃坪－金家岭 | 七铃坪－金家岭 | VT79430725 | 0.284 | 湘交计统[2018]39号 | 0.284 | 14.2 |  |  |  |  | 4.26
[30 empty] | 42 | 桃源县 | 龙潭镇 | 七铃坪村 | 雷家坪 | 石灰潭－雷家坪 | 石灰潭－雷家坪 | VT81430725 | 0.4 | 湘交计统[2018]39号 | 0.4 | 20 |  |  |  |  | 6
[30 empty] | 43 | 桃源县 | 龙潭镇 | 七铃坪村 |  | 茅坪里-七铃坪村 | 茅坪里-七铃坪村 | Y528430725 | 1.162 | 湘交计统[2018]39号 | 1.162 | 58.1 |  |  |  |  | 17.43
[30 empty] | 44 | 桃源县 | 龙潭镇 | 鄢家溪村 | 霍家育 | 岩门垭-霍家育 | 岩门垭-霍家育 | VT56430725 | 0.947 | 湘交计统[2018]39号 | 0.947 | 47.35 |  |  |  |  | 14.205
[30 empty] | 45 | 桃源县 | 黄石镇 | 陈棚村 |  | 陈棚岗-陈棚 | 陈棚岗-陈棚 | C011430725 | 3.306 | 湘交计统[2018]39号 | 3.306 | 165.3 |  |  |  |  | 49.59
[30 empty] | 46 | 桃源县 | 黄石镇 | 陈棚村 | 胡湾 | 溶口-胡湾 | 溶口-胡湾 | V900430725 | 1.715 | 湘交计统[2018]39号 | 1.715 | 85.75 |  |  |  |  | 25.725
[30 empty] | 47 | 桃源县 | 黄石镇 | 东山村 | 李育 | 加工厂桥-廖方成 | 加工厂桥-廖方成 | V918430725 | 1.128 | 湘交计统[2018]39号 | 1.128 | 56.4 |  |  |  |  | 16.92
[30 empty] | 48 | 桃源县 | 黄石镇 | 泉井村 | 泉井 | 管湾－泉井 | 管湾－泉井 | VA43430725 | 0.382 | 湘交计统[2018]39号 | 0.382 | 19.1 |  |  |  |  | 5.73
[30 empty] | 49 | 桃源县 | 黄石镇 | 杨柳村 | 四队 | 碑垭组－渠道 | 碑垭组－渠道 | VA48430725 | 0.845 | 湘交计统[2018]39号 | 0.845 | 42.25 |  |  |  |  | 12.675
[30 empty] | 50 | 桃源县 | 黄石镇 | 卓湾村 | 百田 | 小边岩桥-陈正和 | 小边岩桥-陈正和 | V921430725 | 2.735 | 湘交计统[2018]39号 | 2.735 | 136.75 |  |  |  |  | 41.025
[30 empty] | 51 | 桃源县 | 架桥镇 | 朝阳山村 | 明家湾 | 306线－明家湾 | 306线－明家湾 | VB95430725 | 0.321 | 湘交计统[2018]39号 | 0.321 | 16.05 |  |  |  |  | 4.815
[30 empty] | 52 | 桃源县 | 架桥镇 | 朝阳山村 | 光明 | 306线－折田湾 | 306线－折田湾 | VB96430725 | 0.5 | 湘交计统[2018]39号 | 0.5 | 25 |  |  |  |  | 7.5
[30 empty] | 53 | 桃源县 | 架桥镇 | 朝阳山村 | 湖堰 | 驾校－湖堰 | 驾校－湖堰 | VC04430725 | 1.145 | 湘交计统[2018]39号 | 1.145 | 57.25 |  |  |  |  | 17.175
[30 empty] | 54 | 桃源县 | 架桥镇 | 东门桥村 | 东门一 | 刘六香－黄国正 | 刘六香－黄国正 | VP06430725 | 0.449 | 湘交计统[2018]39号 | 0.449 | 22.45 |  |  |  |  | 6.735
[30 empty] | 55 | 桃源县 | 架桥镇 | 倪家溶村 |  | 基部－岩板当 | 基部－岩板当 | VB73430725 | 0.818 | 湘交计统[2018]39号 | 0.818 | 40.9 |  |  |  |  | 12.27
[30 empty] | 56 | 桃源县 | 架桥镇 | 农团村 | 司家岗 | 楼屋－石家岗 | 楼屋－石家岗 | VB76430725 | 0.395 | 湘交计统[2018]39号 | 0.395 | 19.75 |  |  |  |  | 5.925
[30 empty] | 57 | 桃源县 | 架桥镇 | 石家坪村 | 文家湾 | 文家湾－港堤 | 文家湾－港堤 | VB62430725 | 0.439 | 湘交计统[2018]39号 | 0.439 | 21.95 |  |  |  |  | 6.585
[30 empty] | 58 | 桃源县 | 架桥镇 | 石家坪村 |  | 覃家溶村-南昌溶村 | 覃家溶村-南昌溶村 | YD09430725 | 2.669 | 湘交计统[2018]39号 | 2.669 | 133.45 |  |  |  |  | 40.035
[30 empty] | 59 | 桃源县 | 架桥镇 | 新桥坪村 | 一组 | 王家湾－徐生兵 | 王家湾－徐生兵 | V499430725 | 1.856 | 湘交计统[2018]39号 | 1.856 | 92.8 |  |  |  |  | 27.84
[30 empty] | 60 | 桃源县 | 理公港镇 | 陈家塔村 | 朱家峪 | 陈家河－朱家峪 | 陈家河－朱家峪 | VF74430725 | 1.157 | 湘交计统[2018]39号 | 1.157 | 57.85 |  |  |  |  | 17.355
[30 empty] | 61 | 桃源县 | 理公港镇 | 黄家坪村 | 白马育 | 老屋-白马育 | 老屋-白马育 | VU77430725 | 1.017 | 湘交计统[2018]39号 | 1.017 | 50.85 |  |  |  |  | 15.255
[30 empty] | 62 | 桃源县 | 理公港镇 | 落珠坪村 |  | 长田嘴-张家界 | 长田嘴-张家界 | C83A430725 | 1.346 | 湘交计统[2018]39号 | 1.346 | 67.3 |  |  |  |  | 20.19
[30 empty] | 63 | 桃源县 | 理公港镇 | 落珠坪村 | 一队 | 蚂蟥峪－干井坡 | 蚂蟥峪－干井坡 | VG02430725 | 1.539 | 湘交计统[2018]39号 | 1.539 | 76.95 |  |  |  |  | 23.085
[30 empty] | 64 | 桃源县 | 理公港镇 | 马勒口村 | 张家桥 | 毛塔－老屋 | 毛塔－老屋 | VF72430725 | 2.957 | 湘交计统[2018]39号 | 2.957 | 147.85 |  |  |  |  | 44.355
[30 empty] | 65 | 桃源县 | 理公港镇 | 青年村 | 老屋 | 老公堡-周家育 | 老公堡-周家育 | VU50430725 | 3.421 | 湘交计统[2018]39号 | 3.421 | 171.05 |  |  |  |  | 51.315
[30 empty] | 66 | 桃源县 | 理公港镇 | 泉栗村 |  | 水田冲-泉栗 | 水田冲-泉栗 | C346430725 | 3.676 | 湘交计统[2018]39号 | 3.676 | 183.8 |  |  |  |  | 55.14
[30 empty] | 67 | 桃源县 | 理公港镇 | 张家山村 |  | 长田嘴-张家界 | 长田嘴-张家界 | C83A430725 | 1.106 | 湘交计统[2018]39号 | 1.106 | 55.3 |  |  |  |  | 16.59
[30 empty] | 68 | 桃源县 | 理公港镇 | 观音垭村 |  | 杜飞-水库 | 杜飞-水库 | VV09430725 | 1.882 | 湘交计统[2018]39号 | 1.882 | 94.1 |  |  |  |  | 28.23
[30 empty] | 69 | 桃源县 | 理公港镇 | 金鸡山村 |  | 斗镰线 | 斗镰线 | C33C430725 | 1.992 | 湘交计统[2018]39号 | 1.992 | 99.6 |  |  |  |  | 29.88
[30 empty] | 70 | 桃源县 | 理公港镇 | 马进洞村 | 黎家坪 | 石灰厂－黎家坪 | 石灰厂－黎家坪 | VG22430725 | 0.593 | 湘交计统[2018]39号 | 0.593 | 29.65 |  |  |  |  | 8.895
[30 empty] | 71 | 桃源县 | 理公港镇 | 狮子坪村 | 三队 | 渡槽边－五组 | 渡槽边－五组 | VG44430725 | 2.316 | 湘交计统[2018]39号 | 2.316 | 115.8 |  |  |  |  | 34.74
[30 empty] | 72 | 桃源县 | 理公港镇 | 杨公桥村 |  | 大白线 | 大白线 | C787430725 | 1.437 | 湘交计统[2018]39号 | 1.437 | 71.85 |  |  |  |  | 21.555
[30 empty] | 73 | 桃源县 | 理公港镇 | 杨公桥村 | 张家湾 | 老工班－张家湾 | 老工班－张家湾 | VG26430725 | 0.74 | 湘交计统[2018]39号 | 0.74 | 37 |  |  |  |  | 11.1
[30 empty] | 74 | 桃源县 | 理公港镇 | 杨公桥村 | 杨公桥八组 | 理栗线－18组 | 理栗线－18组 | VG30430725 | 0.449 | 湘交计统[2018]39号 | 0.449 | 22.45 |  |  |  |  | 6.735
[30 empty] | 75 | 桃源县 | 理公港镇 | 杨公桥村 | 4组 | 白家峪－4组 | 白家峪－4组 | VG31430725 | 0.619 | 湘交计统[2018]39号 | 0.619 | 30.95 |  |  |  |  | 9.285
[30 empty] | 76 | 桃源县 | 理公港镇 | 杨公桥村 | 19组 | 理栗线－19组 | 理栗线－19组 | VG38430725 | 0.885 | 湘交计统[2018]39号 | 0.885 | 44.25 |  |  |  |  | 13.275
[30 empty] | 77 | 桃源县 | 牛车河镇 | 大庄坪村 |  | 大庄坪-大庄坪 | 大庄坪-大庄坪 | C151430725 | 2.178 | 湘交计统[2018]39号 | 2.178 | 108.9 |  |  |  |  | 32.67
[30 empty] | 78 | 桃源县 | 牛车河镇 | 大庄坪村 | 沈家庄 | 三星桥－沈家庄 | 三星桥－沈家庄 | VF51430725 | 0.498 | 湘交计统[2018]39号 | 0.498 | 24.9 |  |  |  |  | 7.47
[30 empty] | 79 | 桃源县 | 牛车河镇 | 洞溪河村 | 九队 | 洞溪河桥－张家边组 | 洞溪河桥－张家边组 | VF48430725 | 1.393 | 湘交计统[2018]39号 | 1.393 | 69.65 |  |  |  |  | 20.895
[30 empty] | 80 | 桃源县 | 牛车河镇 | 马路坪村 | 郝公育 | 周忠卫－王梅姚 | 周忠卫－王梅姚 | VU15430725 | 1.745 | 湘交计统[2018]39号 | 1.745 | 87.25 |  |  |  |  | 26.175
[30 empty] | 81 | 桃源县 | 牛车河镇 | 毛公坝村 | 廖家山 | 新屋场-廖家山 | 新屋场-廖家山 | VU39430725 | 0.775 | 湘交计统[2018]39号 | 0.775 | 38.75 |  |  |  |  | 11.625
[30 empty] | 82 | 桃源县 | 牛车河镇 | 殷家桥村 | 文家坪 | 文家坪－楼屋 | 文家坪－楼屋 | VF55430725 | 1.169 | 湘交计统[2018]39号 | 1.169 | 58.45 |  |  |  |  | 17.535
[30 empty] | 83 | 桃源县 | 牛车河镇 | 殷家桥村 | 左家组 | 殷家桥－左家组 | 殷家桥－左家组 | VF61430725 | 1.7 | 湘交计统[2018]39号 | 1.7 | 85 |  |  |  |  | 25.5
[30 empty] | 84 | 桃源县 | 热市镇 | 暴家村 |  | 英乐线 | 英乐线 | C68A430725 | 2.705 | 湘交计统[2018]39号 | 2.705 | 135.25 |  |  |  |  | 40.575
[30 empty] | 85 | 桃源县 | 热市镇 | 金坪村 | 千金坪 | 金坪11组－千金坪 | 金坪11组－千金坪 | V768430725 | 1.863 | 湘交计统[2018]39号 | 1.863 | 93.15 |  |  |  |  | 27.945
[30 empty] | 86 | 桃源县 | 热市镇 | 茶场村 |  | 戈儿潭水库-戈儿潭水库 | 戈儿潭水库-戈儿潭水库 | CE03430725 | 3.306 | 湘交计统[2018]39号 | 3.306 | 165.3 |  |  |  |  | 49.59
[30 empty] | 87 | 桃源县 | 热市镇 | 华林村 |  | 山河-华林十队 | 山河-华林十队 | C58A430725 | 0.411 | 湘交计统[2018]39号 | 0.411 | 20.55 |  |  |  |  | 6.165
[30 empty] | 88 | 桃源县 | 热市镇 | 九龙村 |  | 阮家湾-小水库 | 阮家湾-小水库 | V209430725 | 0.295 | 湘交计统[2018]39号 | 0.295 | 14.75 |  |  |  |  | 4.425
[30 empty] | 89 | 桃源县 | 热市镇 | 明星村 |  | 漆木线 | 漆木线 | C10E430725 | 2.459 | 湘交计统[2018]39号 | 2.459 | 122.95 |  |  |  |  | 36.885
[30 empty] | 90 | 桃源县 | 热市镇 | 平桥村 | 九队 | 周家垭－周际文 | 周家垭－周际文 | V351430725 | 0.617 | 湘交计统[2018]39号 | 0.617 | 30.85 |  |  |  |  | 9.255
[30 empty] | 91 | 桃源县 | 热市镇 | 荣禄村 |  | 尖石线 | 尖石线 | C23E430725 | 0.867 | 湘交计统[2018]39号 | 0.867 | 43.35 |  |  |  |  | 13.005
[30 empty] | 92 | 桃源县 | 热市镇 | 彰善村 | 鲁家湾 | 方家榜-鲁家湾 | 方家榜-鲁家湾 | V203430725 | 1.103 | 湘交计统[2018]39号 | 1.103 | 55.15 |  |  |  |  | 16.545
[30 empty] | 93 | 桃源县 | 西安镇 | 明溪村 |  | 明溪口-毛家界 | 明溪口-毛家界 | C778430725 | 5.595 | 湘交计统[2018]39号 | 5.595 | 279.75 |  |  |  |  | 83.925
[30 empty] | 94 | 桃源县 | 西安镇 | 西安村 | 余家山 | 居委会－余家山 | 居委会－余家山 | V73A430725 | 2.235 | 湘交计统[2018]39号 | 2.235 | 111.75 |  |  |  |  | 33.525
[30 empty] | 95 | 桃源县 | 九溪镇 | 笔架村 | 田溶 | 田溶－笔架 | 田溶－笔架 | VA65430725 | 0.928 | 湘交计统[2018]39号 | 0.928 | 46.4 |  |  |  |  | 13.92
[30 empty] | 96 | 桃源县 | 枫树 | 大家滩村 |  | S226袁线 | S226袁线 | C863430725 | 1.203 | 湘交计统[2018]39号 | 1.203 | 60.15 |  |  |  |  | 18.045
[30 empty] | 97 | 桃源县 | 枫树 | 金鸡山村 | 十组 | 碑垭-渔场 | 碑垭-渔场 | VQ59430725 | 2.026 | 湘交计统[2018]39号 | 2.026 | 101.3 |  |  |  |  | 30.39
[30 empty] | 98 | 桃源县 | 枫树 | 牛场村 | 桐岭10组 | 牛场-袁家坡 | 牛场-袁家坡 | C34A430725 | 0.445 | 湘交计统[2018]39号 | 0.445 | 22.25 |  |  |  |  | 6.675
[30 empty] | 99 | 桃源县 | 花岩溪 | 湖江坪村 |  | 农胡线 | 农胡线 | C672430725 | 1.523 | 湘交计统[2018]39号 | 1.523 | 76.15 |  |  |  |  | 22.845 |  |  | 该线路属外县公路
[30 empty] | 100 | 桃源县 | 漆河 | 竹园坪村 |  | 竹园坪村-X077 | 竹园坪村-X077 | Y421430725 | 2.098 | 湘交计统[2018]39号 | 2.098 | 104.9 |  |  |  |  | 31.47
[30 empty] | 101 | 桃源县 | 漆河镇 | 高碑村 |  | 新民五组-新民五组 | 新民五组-新民五组 | C11A430725 | 1.214 | 湘交计统[2018]39号 | 1.214 | 60.7 |  |  |  |  | 18.21
[30 empty] | 102 | 桃源县 | 漆河镇 | 黄土堉村 |  | 凤凰-魏家坪 | 凤凰-魏家坪 | C10A430725 | 0.581 | 湘交计统[2018]39号 | 0.581 | 29.05 |  |  |  |  | 8.715
[30 empty] | 103 | 桃源县 | 三阳港 | 青云山村 |  | 金永线 | 金永线 | C13C430725 | 3.122 | 湘交计统[2018]39号 | 3.122 | 156.1 |  |  |  |  | 46.83
[30 empty] | 104 | 桃源县 | 三阳港 | 太阳山村 | 千斤坪 | 张家峪－千斤坪 | 张家峪－千斤坪 | VH08430725 | 1.66 | 湘交计统[2018]39号 | 1.66 | 83 |  |  |  |  | 24.9
[30 empty] | 105 | 桃源县 | 漳江 | 鸦鹊潭村 | 十三组 | 磨盘洲桥-发旺13组 | 磨盘洲桥-发旺13组 | V121430725 | 0.565 | 湘交计统[2018]39号 | 0.565 | 28.25 |  |  |  |  | 8.475
[30 empty] | 106 | 桃源县 | 漳江 | 玉皇殿村 |  | 老铁线 | 老铁线 | C86C430725 | 3.418 | 湘交计统[2018]39号 | 3.418 | 170.9 |  |  |  |  | 51.27
[30 empty] | 107 | 桃源县 | 郑家驿 | 高岩村 |  | 红糖冲-红糖冲 | 红糖冲-红糖冲 | CB44430725 | 2.41 | 湘交计统[2018]39号 | 2.41 | 120.5 |  |  |  |  | 36.15
[30 empty] | 108 | 桃源县 | 郑家驿 | 高岩村 |  | 郑家驿村-沙坪村 | 郑家驿村-沙坪村 | Y446430725 | 4.924 | 湘交计统[2018]39号 | 4.924 | 246.2 |  |  |  |  | 73.86
[30 empty] | 109 | 桃源县 | 郑家驿 | 梨子岗村 |  | 白石铺五组-大水溶 | 白石铺五组-大水溶 | C78B430725 | 2.189 | 湘交计统[2018]39号 | 2.189 | 109.45 |  |  |  |  | 32.835
[30 empty] | 110 | 桃源县 | 郑家驿 | 四台村 |  | 热行组-热行组 | 热行组-热行组 | C699430725 | 1.763 | 湘交计统[2018]39号 | 1.763 | 88.15 |  |  |  |  | 26.445
[30 empty] | 111 | 桃源县 | 郑家驿 | 四台村 |  | 郑家驿村-S354 | 郑家驿村-S354 | Y445430725 | 1.463 | 湘交计统[2018]39号 | 1.463 | 73.15 |  |  |  |  | 21.945
[30 empty] | 112 | 桃源县 | 郑家驿 | 塘河村 | 胡家 | 梅站－胡家 | 梅站－胡家 | VK80430725 | 0.812 | 湘交计统[2018]39号 | 0.812 | 40.6 |  |  |  |  | 12.18
[30 empty] | 113 | 桃源县 | 陬市镇 | 公路村 |  | 工麻线 | 工麻线 | C984430725 | 1.363 | 湘交计统[2018]39号 | 1.363 | 68.15 |  |  |  |  | 20.445
[31 empty] | 单位负责人： | 印善平 |  |  | 填报人： | 刘刚 |  |  |  | 联系电话：13511172117 |  |  |  |  | 填报日期:2018年11月21日
备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致