## 项目完成情况表
湖南省桃源县2012年为民办事实“农村配网改造”工程建设项目完成情况表
填报单位：常德桃源电力局 | [17 empty] | 填报时间：2012年9月20日
线路 名称 | 乡镇名 | 村名 | 项目计划情况 | [8 empty] | 项目完成情况 | [8 empty] | 备注
|  |  | 10KV | 电杆（根） | 新增配变（台） | 改造配变（台） | 低压线路（KM） |  | 电杆（根） | 接户线及户表改造（户） | 计划 投资 （万元） | 10KV | 电杆（根） | 新增配变（台） | 改造配变（台） | 低压线路（KM） |  | 电杆（根） | 接户线及户表改造（户） | 完成 投资 （万元）
|  |  | 架空线路（KM） | [8 empty] | 架空线路（KM）
|  |  | 新建 |  | 型号容量 | 型号容量 | 新建 | 改造 |  |  |  | 新建 |  | 型号容量 | 型号容量 | 新建 | 改造
凌马线 | 凌津滩 | 三印村 | 1.944 | 37 | 2台/210KVA | 2台/240KVA |  | 5.264 | 41 |  | 53.98 | 1.944 | 37 | 2台/210KVA | 2台/240KVA |  | 5.264 | 41 |  | 53.98
桃天线 | 漳江镇 | 走马坪村 | 1.403 | 28 | 1台/100KVA | 2台/150KVA |  | 3.5 | 41 |  | 55.92 | 1.403 | 28 | 1台/100KVA | 2台/150KVA |  | 3.5 | 41 |  | 55.92
明油线 | 热市镇 | 菖蒲村 | 3.597 | 75 | 3台/150KVA | 3台/230KVA | 0.703 | 3.461 | 25 |  | 68.4 | 3.597 | 75 | 3台/150KVA | 3台/230KVA | 0.703 | 3.461 | 25 |  | 68.4
陬畬线 | 陬市镇 | 印山村 | 1.357 | 30 | 3台/260KVA | 2台/240KVA | 0.607 | 3.27 | 8 |  | 51.53 | 1.357 | 30 | 3台/260KVA | 2台/240KVA | 0.607 | 3.27 | 8 |  | 51.53
沙芦线 | 桃花源镇 | 马王溪村 | 2.299 | 38 | 2台/150KVA | 3台/200KVA | 1.391 | 2.08 | 57 |  | 53.15 | 2.299 | 38 | 2台/150KVA | 3台/200KVA | 1.391 | 2.08 | 57 |  | 53.15
凌马线 | 凌津滩 | 穿石村 | 2.265 | 40 | 1台/100KVA | 3台/230KVA | 1.954 | 1.84 | 77 |  | 49.56 | 2.265 | 40 | 1台/100KVA | 3台/230KVA | 1.954 | 1.84 | 77 |  | 49.56
凌寺线 | 寺坪乡 | 中寺村 | 1.136 | 23 | 4台/460KVA | 1台/80KVA |  | 2.7 | 25 |  | 46.32 | 1.136 | 23 | 4台/460KVA | 1台/80KVA |  | 2.7 | 25 |  | 46.32
漳车线 | 车湖垸乡 | 游家河村 | 2.261 | 48 | 1台/160KVA | 5台/660KVA | 2.76 | 1.718 | 48 |  | 67.96 | 2.261 | 48 | 1台/160KVA | 5台/660KVA | 2.76 | 1.718 | 48 |  | 67.96
桃八线 | 漳江镇 | 游仙观村 | 0.132 | 6 | 2台/200KVA | 2台/150KVA | 0.128 | 2.53 | 27 |  | 42.26 | 0.132 | 6 | 2台/200KVA | 2台/150KVA | 0.128 | 2.53 | 27 |  | 42.26
桃天线 | 漳江镇 | 白鳞洲村 | 1.781 | 37 | 3台/260KVA | 2台/130KVA |  | 3.294 | 17 |  | 48.26 | 1.781 | 37 | 3台/260KVA | 2台/130KVA |  | 3.294 | 17 |  | 48.26
盘架线 | 架桥镇 | 覃家溶村 | 1.239 | 25 |  | 4台/300KVA | 0.618 | 1.719 | 46 |  | 33.12 | 1.239 | 25 |  | 4台/300KVA | 0.618 | 1.719 | 46 |  | 33.12
沙芦线 | 芦花乡 | 新跃村 | 1.997 | 37 | 2台/210KVA | 3台/200KVA | 0.125 | 4.942 | 24 |  | 50.32 | 1.997 | 37 | 2台/210KVA | 3台/200KVA | 0.125 | 4.942 | 24 |  | 50.32
盘架线 | 架桥镇 | 翰林桥村 | 1.293 | 22 | 1台/160KVA | 4台/310KVA | 1.949 | 3.316 | 69 |  | 50.09 | 1.293 | 22 | 1台/160KVA | 4台/310KVA | 1.949 | 3.316 | 69 |  | 50.09
漳青线 | 青林乡 | 安家冲村 | 2.841 | 57 | 3台/260KVA | 2台/180KVA | 1.654 | 3.639 | 40 |  | 51.05 | 2.841 | 57 | 3台/260KVA | 2台/180KVA | 1.654 | 3.639 | 61 |  | 51.05
漳青线 | 青林乡 | 羊耳村 | 0.82 | 22 | 1台/200KVA | 3台/310KVA | 0.939 | 4.124 | 55 |  | 49.24 | 0.82 | 22 | 1台/200KVA | 3台/310KVA | 0.939 | 4.124 | 55 |  | 49.24
沙芦线 | 沙坪镇 | 红土坳村 | 3.357 | 60 | 3台/260KVA | 2台/130KVA | 1.307 | 1.519 | 30 |  | 51.27 | 3.357 | 60 | 3台/260KVA | 2台/130KVA | 1.307 | 1.519 | 30 |  | 51.27
水岗线 | 桃花源镇 | 井岗村 | 2.528 | 48 | 2台/320KVA | 1台/50KVA | 0.641 | 3.068 | 36 |  | 51.2 | 2.528 | 48 | 2台/320KVA | 1台/50KVA | 0.641 | 3.068 | 36 |  | 51.2
水岗线 | 桃花源镇 | 马家坪村 | 1.027 | 24 | 2台/360KVA | 2台/100KVA | 0.801 | 1.25 | 22 |  | 41.42 | 1.027 | 24 | 2台/360KVA | 2台/100KVA | 0.801 | 1.25 | 22 |  | 41.42
盘镇线 | 盘塘镇 | 董家坪村 | 0.533 | 13 | 1台/160KVA | 2台/100KVA | 0.957 | 2.552 | 16 |  | 41.75 | 0.533 | 13 | 1台/160KVA | 2台/100KVA | 0.957 | 2.552 | 16 |  | 41.75
盘马线 | 马综岭镇 | 合丰村 | 1.436 | 32 | 1台/50KVA | 5台/410KVA | 1.723 | 2.851 | 51 |  | 51.5 | 1.436 | 32 | 1台/50KVA | 5台/410KVA | 1.723 | 2.851 | 51 |  | 51.5
水岗线 | 桃花源镇 | 三庄村 | 0.798 | 14 | 1台/100KVA | 1台/50KVA | 0.14 | 1.586 | 6 |  | 24.42 | 0.798 | 14 | 1台/100KVA | 1台/50KVA | 0.14 | 1.586 | 6 |  | 24.42
桃天线 | 漳江镇 | 渔父村 | 1.17 | 23 | 2台/150KVA |  | 0.05 | 1.506 | 3 |  | 25.8 | 1.17 | 23 | 2台/150KVA |  | 0.05 | 1.506 | 3 |  | 25.8
水岗线 | 桃花源镇 | 上庄村 | 1.719 | 36 | 2台/200KVA | 1台/80KVA | 0.158 | 1.789 | 7 |  | 34.48 | 1.719 | 36 | 2台/200KVA | 1台/80KVA | 0.158 | 1.789 | 7 |  | 34.48
水寺线 | 郑家驿乡 | 郑家驿村 | 1.51 | 31 | 2台/360KVA | 1台/80KVA | 0.555 | 0.771 |  |  | 40.75 | 1.51 | 31 | 2台/360KVA | 1台/80KVA | 0.555 | 0.771 |  |  | 40.75
水岗线 | 桃花源镇 | 汤家山村 | 1.914 | 41 | 2台/200KVA | 1台/80KVA | 0.075 | 3.553 | 16 |  | 43.62 | 1.914 | 41 | 2台/200KVA | 1台/80KVA | 0.075 | 3.553 | 16 |  | 43.62
水岗线 | 桃花源镇 | 联岩村 | 1.124 | 21 | 2台/150KVA |  | 0.916 | 0.913 | 15 |  | 26.89 | 1.124 | 21 | 2台/150KVA |  | 0.916 | 0.913 | 15 |  | 26.89
桃天线 | 漳江镇 | 新铺岗村 | 3.194 | 55 | 2台/150KVA | 4台/340KVA | 2.616 | 3.661 | 120 |  | 68.05 | 3.194 | 55 | 2台/150KVA | 4台/340KVA | 2.616 | 3.661 | 120 |  | 68.05
盘架线 | 架桥镇 | 六斗港村 | 1.666 | 32 | 2台/300KVA | 3台/230KVA | 1.059 | 4.441 | 46 |  | 56.5 | 1.666 | 32 | 2台/300KVA | 3台/230KVA | 1.059 | 4.441 | 46 |  | 56.5
盘镇线 | 盘塘镇 | 六房湾村 | 0.26 | 7 | 2台/100KVA |  | 0.601 | 2.039 | 35 |  | 25.76 | 0.26 | 7 | 2台/100KVA |  | 0.601 | 2.039 | 35 |  | 25.76
盘架线 | 架桥镇 | 军溶村 | 2.355 | 37 | 2台/150KVA | 1台/30KVA | 0.231 | 2.176 | 26 |  | 39.17 | 2.355 | 37 | 2台/150KVA | 1台/30KVA | 0.231 | 2.176 | 26 |  | 39.17
盘架线 | 架桥镇 | 东门桥村 | 1.821 | 29 | 2台/200KVA | 3台/290KVA | 2.513 | 2.426 | 59 |  | 52.63 | 1.821 | 29 | 2台/200KVA | 3台/290KVA | 2.513 | 2.426 | 59 |  | 52.63
水岗线 | 桃花源镇 | 岩门村 | 0.149 | 7 | 1台/50KVA | 2台/150KVA | 0.075 | 4.631 | 12 |  | 37.42 | 0.149 | 7 | 1台/50KVA | 2台/150KVA | 0.075 | 4.631 | 12 |  | 37.42
沙芦线 | 芦花乡 | 芦花集镇 | 0.777 | 11 | 3台/665KVA |  | 0.242 | 0.77 | 10 |  | 31.38 | 0.777 | 11 | 3台/665KVA |  | 0.242 | 0.77 | 10 |  | 31.38
合计 |  |  | 53.703 | 1046 | 63台/6805KVA | 70台/5960KVA | 27.488 | 88.899 | 771 |  | 1515.17 | 53.703 | 1046 | 63台/6805KVA | 70台/5960KVA | 27.488 | 88.899 | 792 |  | 1515.17
[19 empty] | 填报人： | 张勤

## 申报表
实事数据评估认定申报表
申报单位（盖章）：常德桃源电力局 |  | 申报单位主要负责人签名（或盖章）：同意申报
考核项目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） | 预计完成 （自年初至12月31日）
| 改造行政村配网工程 | 计划完成7个行政村配网改造 | 实际完成7个行政村配网改造
申报单位 自评意见 | 截止到10月26日止，7个行政村配电网改造工程已全部完成。
2009-10-28
当地统计部门 评估认定意见
2009年 月 日
上一级统计部门 评估认定意见
2009年 月 日
申报人：黄兴国 |  | 联系电话：13907963874 | 申报时间：2009年10月28日

## 经费统计表
为民办实事经费支出情况统计表
填报单位：常德桃源电力局
序号 | 项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合计
合计 | [6 empty] | 1515.17
一、计划内项目 | [6 empty] | 570.46
1 | 三印村配网改造工程 | 53.98 |  |  |  |  | 53.98
2 | 走马坪村配网改造工程 | 55.92 |  |  |  |  | 55.92
3 | 菖蒲村配网改造工程 | 68.4 |  |  |  |  | 68.4
4 | 印山村配网改造工程 | 51.53 |  |  |  |  | 51.53
5 | 马王溪村配网改造工程 | 53.15 |  |  |  |  | 53.15
6 | 穿石村配网改造工程 | 49.56 |  |  |  |  | 49.56
7 | 中寺村配网改造工程 | 46.32 |  |  |  |  | 46.32
8 | 游家河村配网改造工程 | 67.96 |  |  |  |  | 67.96
9 | 游仙观村配网改造工程 | 42.26 |  |  |  |  | 42.26
10 | 白鳞洲村配网改造工程 | 48.26 |  |  |  |  | 48.26
11 | 覃家溶村配网改造工程 | 33.12 |  |  |  |  | 33.12
二、超计划项目 | [6 empty] | 944.71
1 | 新跃村配网改造工程 | 50.32 |  |  |  |  | 50.32
2 | 翰林桥村配网改造工程 | 50.09 |  |  |  |  | 50.09
3 | 安家冲村配网改造工程 | 51.05 |  |  |  |  | 51.05
4 | 羊耳村配网改造工程 | 49.24 |  |  |  |  | 49.24
5 | 红土坳村配网改造工程 | 51.27 |  |  |  |  | 51.27
6 | 井岗村配网改造工程 | 51.2 |  |  |  |  | 51.2
7 | 马家坪村配网改造工程 | 41.42 |  |  |  |  | 41.42
8 | 董家坪村配网改造工程 | 41.75 |  |  |  |  | 41.75
9 | 合丰溶村配网改造工程 | 51.5 |  |  |  |  | 51.5
10 | 三庄村配网改造工程 | 24.42 |  |  |  |  | 24.42
11 | 渔父村配网改造工程 | 25.8 |  |  |  |  | 25.8
12 | 上庄村配网改造工程 | 34.48 |  |  |  |  | 34.48
13 | 郑家驿村配网改造工程 | 40.75 |  |  |  |  | 40.75
14 | 汤家山村配网改造工程 | 43.62 |  |  |  |  | 43.62
15 | 联岩村配网改造工程 | 26.89 |  |  |  |  | 26.89
16 | 新铺岗村配网改造工程 | 68.05 |  |  |  |  | 68.05
17 | 六斗港村配网改造工程 | 56.5 |  |  |  |  | 56.5
18 | 六房湾村配网改造工程 | 25.76 |  |  |  |  | 25.76
19 | 军溶村配网改造工程 | 39.17 |  |  |  |  | 39.17
20 | 东门桥村配网改造工程 | 52.63 |  |  |  |  | 52.63
21 | 岩门村配网改造工程 | 37.42 |  |  |  |  | 37.42
22 | 芦花集镇配网改造工程 | 31.38 |  |  |  |  | 31.38
| 申报人：张勤 | 联系电话：0736-6623152 |  |  | 申报时间：2012年8月29日

## 资金到位情况
桃源电力局2012年落实省为民办实事资金到位情况表
责任单位：常德桃源电力局 |  |  |  | 2012-08-29 | [8 empty] | 计量单位：万元（不保留小数）
序 号 | 实事项目名称 | 考核 指标 | 所需 资金 | 资 金 来 源
|  |  |  | 中央拨款 |  | 省拨款 |  | 市拨款 |  | 县级拨款 |  | 乡村自筹 |  | 其他款 |  | 合 计
|  |  |  | 应拨数 | 到位数 | 应拨数 | 到位数 | 应拨数 | 到位数 | 应拨数 | 到位数 | 应拨数 | 到位数 | 应拨数 | 到位数 | 应拨数 | 到位数
1 | 桃源县三印村等4个行政村配网改造工程 | 4 | 229.67 | 229.67 | 229.67 | [10 empty] | 229.67 | 229.67
2 | 桃源县马王溪村等7个行政村配网改造工程 | 7 | 340.56 | 340.56 | 340.56 | [10 empty] | 340.56 | 340.56
3 | 桃源县新跃村等9个电气化村配网改造工程 |  | 437.98 | 437.98 | 437.98 | [10 empty] | 437.98 | 437.98
4 | 桃源县三庄村等13个行政村配网改造工程 |  | 506.93 | 506.93 | 506.93 | [10 empty] | 506.93 | 506.93
5 | 合计 | 11 | 266 | 266 | 266 | [10 empty] | 1515.14 | 1515.14
填表人：张勤