## 项目完成情况表
湖南省桃源县2011年为民办事实“农村配网改造”工程建设项目完成情况表
填报单位：常德桃源电力局 | [17 empty] | 填报时间：2011年10月28日
线路 名称 | 乡镇名 | 村名 | 项目计划情况 | [8 empty] | 项目完成情况 | [8 empty] | 备注
|  |  | 10KV | 电杆（根） | 新增配变（台） | 改造配变（台） | 低压线路（KM） |  | 电杆（根） | 接户线及户表改造（户） | 计划 投资 （万元） | 10KV | 电杆（根） | 新增配变（台） | 改造配变（台） | 低压线路（KM） |  | 电杆（根） | 接户线及户表改造（户） | 完成 投资 （万元）
|  |  | 架空线路（KM） | [8 empty] | 架空线路（KM）
|  |  | 新建 |  | 型号容量 | 型号容量 | 新建 | 改造 |  |  |  | 新建 |  | 型号容量 | 型号容量 | 新建 | 改造
陬郊线 | 陬市镇 | 竹林村 | 0.254 | 5 | 1台/50KVA |  |  | 0.584 | 3 |  | 9.3 | 0.282 | 5 | 1台/50KVA |  |  | 0.49 | 3 |  | 10.1
陬郊线 | 陬市镇 | 茶安村 | 0.085 | 3 | 1台/100KVA |  | 0.357 |  | 6 |  | 8.58 | 0.085 | 3 | 1台/100KVA |  | 0.347 |  | 6 |  | 9.5
水寺线 | 桃花源镇 | 双湖村 | 0.762 | 13 | 1台/100KVA |  |  | 0.971 |  |  | 13 | 0.76 | 13 | 1台/100KVA |  |  | 0.747 |  |  | 12.5
桃天线 | 漳江镇 | 太坪村 | 0.723 | 13 | 1台/50KVA |  |  | 0.466 |  |  | 10.05 | 0.702 | 13 | 1台/50KVA |  |  | 0.966 |  |  | 11.5
水岗线 | 桃花源镇 | 农协村 | 0.538 | 9 | 1台/100KVA | [5 empty] | 8.23 | 0.563 | 9 | 1台/100KVA | [5 empty] | 10.3
漳青线 | 车湖垸乡 | 巴溪村 | 0.337 | 9 | 1台/100KVA |  | 0.169 | 0.617 |  |  | 10.46 | 0.314 | 9 | 1台/100KVA |  | 0.167 | 0.599 |  |  | 10.2
漳车线 | 车湖垸乡 | 延泉村 | 0.006 | 1 | 1台/160KVA |  |  | 0.588 | 3 |  | 8.3 | 0.006 | 1 | 1台/160KVA |  |  | 0.555 | 3 |  | 10.5
漳青线 | 青林乡 | 古堤村 | 0.351 | 14 | 3台/500KVA |  | 0.776 | 1.126 | 18 |  | 29.1 | 0.351 | 14 | 3台/500KVA |  | 0.652 | 1.228 | 18 |  | 21.1
漳青线 | 青林乡 | 白洋河村 | 0.425 | 11 | 1台/100KVA | 1台/30KVA | 0.234 | 0.434 | 11 |  | 10.75 | 0.396 | 11 | 1台/100KVA | 1台/30KVA | 0.215 | 0.434 | 11 |  | 10.15
三孔线 | 木塘垸乡 | 桂洲村 | 0.957 | 22 | 2台/200KVA |  | 0.328 | 1.027 |  |  | 22.5 | 0.944 | 22 | 2台/200KVA |  | 0.303 | 1.009 |  |  | 20.5
桃天线 | 漳江镇 | 纹石山村 | 1.474 | 24 | 2台/150KVA |  | 0.369 | 0.999 | 10 |  | 23.45 | 1.613 | 24 | 2台/150KVA |  | 0.334 | 1.274 | 10 |  | 21.25
沙芦线 | 芦花镇 | 何坪村 | 0.963 | 16 | 1台/100KVA | 1台/50KVA | 0.23 | 0.574 | 4 |  | 14.2 | 0.798 | 15 | 1台/100KVA | 1台/50KVA | 0.233 | 0.554 | 4 |  | 14.2
漳深线 | 漳江镇 | 宝洞堉村 | 0.733 | 15 | 2台/200KVA | 1台/50KVA |  | 1.212 | 20 |  | 20.3 | 0.742 | 17 | 2台/200KVA | 1台/50KVA |  | 1.627 | 17 |  | 19.3
桃天线 | 剪市镇 | 广福殿村 | 1.231 | 25 | 2台/150KVA | 1台/50KVA | 1.127 | 2.121 | 30 |  | 25.9 | 1.169 | 23 | 2台/150KVA | 1台/50KVA | 1.298 | 1.73 | 33 |  | 21.3
桃八线 | 漳江镇 | 南站村 | 0.619 | 14 | 2台/300KVA |  |  | 2.113 | 2 |  | 21.88 | 0.6 | 13 | 2台/300KVA |  |  | 2.045 | 4 |  | 20.1
三孔线 | 木塘垸乡 | 易家桥村 | 0.763 | 19 | 2台/200KVA | 2台/320KVA | 0.776 | 2.784 | 53 |  | 40 | 0.954 | 23 | 2台/200KVA | 2台/320KVA | 0.888 | 2.816 | 55 |  | 42.99
合计 |  |  | 10.221 | 213 | 24台/2560KVA | 6台/500KVA | 4.366 | 15.616 | 160 |  | 276 | 10.279 | 215 | 24台/2560KVA | 6台/500KVA | 4.437 | 16.074 | 164 |  | 265.49
[19 empty] | 填报人： | 张勤