## 专项资金绩效目标表
附件1-1
专项资金绩效目标表
（2020年）
填报单位：桃源县司法局
专项名称 | “智慧矫正”信息化 系统建设项目 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项√
部门名称 | 桃源县司法局 |  |  | 资金总额 （万元） |  | 100
专项立项 依据 | 1、司法部办公厅《<关于加快推进全国“智慧矫正”建设的实施意见>的通知》（司办通[2019]3号） 2、湖南省司法厅《关于印发<湖南省“智慧矫正”建设实施方案>的通知》（湘司发通[2019]29号） 3、桃源县行政审批服务局《关于桃源县司法局“智慧矫正”信息系统建设项目设计方案技术评审的报告》（桃行审[2019]审2号）
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间
| 拟制建设方案 |  | 2019-06-01 |  |  | 2019-06-30
| 财政评审 |  | 2019-07-01 |  |  | 2019-07-31
| 招标 |  | 2019-08-01 |  |  | 2019-10-30
| 施工建设 |  | 2019-11-01 |  |  | 2020-05-30
| 竣工验收 |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-08-31
专项长期绩效目标 | 按照司法部“智慧矫正”建设总体部署，总体搭建县司法局社区矫正信息化整体框架，形成全面覆盖、移动互联、智能应用、信息共享的“智慧矫正”新模式，实现数据化平台、智能化监管、智能化教育、信息化帮扶建设目标。
专项年度绩效目标 | 通过本项目实施，在县司法局建设1个行政指挥中心，28个司法所指挥终端，形成县、乡贯通的指挥体系，依托湖南省“智慧矫正”云平台，建设“远程视频会议”和“远程视频监控督查”两大系统。进一步提高社区矫正监管、教育、帮扶工作水平，减少重新犯罪率。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 | 行政指挥中心建设数量 | 建设智慧矫正信息化系统指挥中心个数 | 1个 |  | 计划标准
|  |  |  | 建设终端个数 | 建设指挥终端个数 | 28个 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 智慧矫正信息化系统建设验收合格情况 | 100% |  | 行业标准
|  |  |  | 县乡覆盖率 | 智慧矫正信息化系统县乡覆盖率 | 100% |  | 计划标准
|  |  |  | 信息安全标准达标率 | 智慧矫正信息化系统信息安全标准达标率 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 智慧矫正信息化系统建设完成及时率 | 100% |  | 计划标准
|  |  |  | 项目建设完成时效 | 项目建设完成时效 | 5月底前 |  | 计划标准
|  |  |  | 竣工验收完成时效 | 竣工验收完成时效 | 8月底前 |  | 计划标准
|  |  | 成本指标 | 建设成本 | 智慧矫正信息化系统建设成本 | 100万 |  | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 | 不适用
|  |  | 社会效益 | 工作效率 | 社区矫正监管、教育、帮扶水平 | 提高 |  | 计划标准
|  |  |  | 信息化水平 | 社区矫正信息化水平 | 提高 |  | 计划标准
|  |  | 生态效益 | 不适用
|  |  | 可持续影响 | 重新犯罪率 | 重新犯罪率 | 减少 |  | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 相关部门满意度 | ≧90% |  | 计划标准
[5 empty] | 受益对象满意度 | ≧90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 专项组织机构：由社区矫正局负责“智慧矫正”信息化系统建设工作，计财装备股负责招投标采购手续。
相关管理制度：招投标管理制度、政府采购制度等
工作措施：严格履行招投标程序，确保项目实施程序合规；加强建设过程监管，落实工程质量验收程序，确保工程高标准完成；规范资金使用审批程序，专款专用,确保专项资金用到实处。
项目 构成 分解 | “智慧矫正”信息化系统建设项目 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | “智慧矫正”信息化系统 | 智能识别系统 | 58000元 | 58000元/套 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1套 | 建设计划
|  |  | 视频转发服务器 | 66000元 | 33000元/台 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2台 | 建设计划
|  |  | 监控摄像头（半球） | 84000元 | 1200元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 70个 | 建设计划
|  |  | 监控摄像头（枪机） | 1200元 | 1200元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 人脸识别监控摄像头 | 28000元 | 7000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 4个 | 建设计划
|  |  | NVR(3U) | 14000元 | 14000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | NVR(2U) | 6000元 | 6000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 监控专用硬盘 | 36000元 | 1500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 24个 | 建设计划
|  |  | 拾音器 | 11100元 | 300元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 37个 | 建设计划
|  |  | 报警按钮 | 570元 | 15元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 38个 | 建设计划
|  |  | 声光报警器 | 4500元 | 300元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 15个 | 建设计划
|  |  | 支架 | 300元 | 50元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 6个 | 建设计划
|  |  | 电源 | 3750元 | 50元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 75个 | 建设计划
|  |  | 云平台终端 | 144000元 | 4800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 30个 | 建设计划
|  |  | 云平台运营费 | 15000元 | 500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 30个 | 建设计划
|  |  | 视频督查语音终端 | 120000元 | 4000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 30个 | 建设计划
|  |  | 55寸显示设备 | 110200元 | 3800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 29个 | 建设计划
|  |  | 音响 | 44370元 | 1530元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 29个 | 建设计划
|  |  | 功放机 | 49000元 | 1750元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 28个 | 建设计划
|  |  | 光端机 | 34800元 | 600元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 58个 | 建设计划
|  |  | 接入交换机 | 11200元 | 400元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 28个 | 建设计划
|  |  | 社矫AI语音机器人 | 27000元 | 9000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 3个 | 建设计划
|  |  | VR穿戴设备 | 6000元 | 3000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 汇聚交换机 | 9000元 | 4500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 高清会议主控系统 | 25800元 | 25800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 人脸指纹门禁一体机 | 15000元 | 5000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 3个 | 建设计划
|  |  | 指挥中心工作站 | 15000元 | 5000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 3个 | 建设计划
|  |  | 调音台 | 2000元 | 2000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 时序器 | 950元 | 950元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 一拖四会议话筒 | 1500元 | 1500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 机柜 | 3000元 | 3000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 线材辅料 | 20000元 | 20000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 70寸显示设备 | 7500元 | 7500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 执法记录仪 | 150000元 | 5000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 30个 | 建设计划
|  |  | 微单相机 | 8000元 | 8000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 无线路由器 | 200元 | 200元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 沙盘 | 10200元 | 10200元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 心理分析软件 | 16000元 | 16000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 碎纸机 | 2000元 | 1000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 自主学习设备 | 50000元 | 25000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 手铐 | 360元 | 180元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 警棍 | 1000元 | 200元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 5个 | 建设计划
|  |  | 电击器 | 2500元 | 500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 5个 | 建设计划
|  |  | 腰叉 | 2500元 | 500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 5个 | 建设计划
|  |  | 脚叉 | 2800元 | 560元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 5个 | 建设计划
|  |  | 强光手电 | 1000元 | 500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 防爆头盔 | 2500元 | 500元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 5个 | 建设计划
|  |  | 盾牌 | 39600元 | 19800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 手持喊话器 | 400元 | 400元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 沙袋 | 1000元 | 1000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 哑铃 | 800元 | 800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 单杠 | 1000元 | 1000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 拳击手套 | 360元 | 360元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 健身房地胶 | 6000元 | 300元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 20个 | 建设计划
|  |  | 标识标牌 | 25000元 | 25000元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1个 | 建设计划
|  |  | 办公电脑 | 52800元 | 8800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 6个 | 建设计划
|  |  | 彩色激光多功能一体机 | 35400元 | 11800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 3个 | 建设计划
|  |  | 黑白激光多功能一体机 | 9600元 | 4800元/个 | 桃财评审意见[2019]93号 | 2个 | 建设计划
|  |  | 系统集成 | 168735元 | 168735元/套 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1套 | 建设计划
|  |  | 项目监理 | 19469元 | 19469元/项 | 桃财评审意见[2019]93号 | 1项 | 建设计划
金额合计 |  |  |  | 1583964元 | 县级配套资金100万，省级转移支付资金30万，不足部分单位自筹。