## 乡镇基层所建设资金
附件5
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 乡镇基层所建设资金
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 桃源县市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成6个基层所网络改造、办公楼维修、办公设备添置，保障基层单位正常运转。 |  |  |  | 完成3个所维修，2个所网络改造，购置办公桌椅90张电脑3台，打印机3台。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办公楼维修数量 | ≤6所，维修面积 2888平方米 | 3 | 10 | 10
|  |  | 网络改造 | ≤6个 | 2 | 10 | 10
|  |  | 办公设备采购 | 办公桌椅90张电脑3台，打印机3台 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 2019年11月30日前完成 | 2020-08-28 | 5 | 2.5 | 因工作原因，2020年才开始维修3个所。
|  | 成本指标 | 预算控制率 | 不超过100% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 工作效率提升，职工满意度提升 | 改善了基层所办公环境，干部职工满意率100% | 改善了基层所办公环境，干部职工满意率100% | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 无 |  |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标
|  | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | 达90%以上 | 达90%以上 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5