## 目标申报表（空表）
专项资金绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）： 桃源县公路管理局 | [5 empty] | 项目编号：
专项名称 |  | 公路小修保养 |  | 专项属性 | 延续专项■ 新增专项□
部门名称 |  | 桃源县公路管理局 |  | 资金总额（万元） | 245
部门相应职能职责概述 |  | 公路日常养护工作，保证公路好路率，保障公路通行的舒适、干净、美丽和车辆行车安全。
专项立项依据 |  | 常政办发[2014]5号
专项实施进度计划 |  | 专项实施内容 |  |  | 计划开始时间 | 计划完成时间
|  | 1、公路日常养护 |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 2、公路预防性养护 |  |  | 2019-06-01 | 2019-11-30
|  | 3、公路水毁、小修工程 |  |  | 2019-04-01 | 2019-11-30
|  | 4、雨季养护 |  |  | 2019-03-01 | 2019-06-30
|  | 5、达标升级赛 |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31
专项长期绩效目标 |  | 通过对全县国道、省道和县道维，健全公路养护机制，为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进经济发展。
专项年度绩效目标 |  | 完成全县范围内国道及省道 县道的日常养护。保障公路安全畅通，提高公路服务能力，促进公路协调健康发展，为经济社会的发展提供优良的公路交通环境。
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 国、省道管养 | 国、省道管养的公里数 |  | 188.311km
|  |  | 县、乡道管养的公里数 | 省道、县道管养的公里数 |  | 187.775km
|  | 质量指标 | 验收达标 | 1、日常养护 2、预防性养护 3、公路水毁、小修工程 4、雨季养护 5、达标升级赛 全部达到省市养护考核要求 |  | 达到《公路养护技术规范》（JTGH10-2009
|  |  | 优良路率 | 优良道路比率 |  | 达90%以上。
|  | 时效指标 | 年度内完成 | 2019年公路小修保养时间进度 |  | 公路日常养护 1月初至12月底进行；公路预防性养护6月份至11月份进行；公路水毁、小修工程4月份至11月份进行；雨季养护3月份至6月份进行；达标升级赛7月份至12月份进行。
|  | 成本指标 | 日常养护 | 公路小修保养资金 |  | 1、日常养护支出123万元； 2、公路水毁、小修工程支出55万元； 3、雨季养护支出15万元； 4、达标升级赛支出7万元。
|  |  | 预防性养护 | 公路小修保养资金 |  | 预防性养护支出45万元；
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 群众满意 | 公路日常养护工作服务好全县境内的人民群众的出行问题。 |  | 为桃源人民提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 延长使用时间、降低使用成本。 | 延长公路使用寿命，降低公路建设成本。 |  | 采取正确的技术措施，提高养护工作质量，以延长公路的使用年限。
|  | 满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 |  | 群众满意度达90%以上
专项实施保障措施 |  | 专项组织机构： 组长：张四新 副组长：吴振宇、陈永刚、陈立华、杨军 成员：胡建明、秦新强、童立波、熊军清 王立华、孔秋华、邬梅芳
相关管理制度：《桃源县公路管理局公路养护管理办法》
工作措施（方案、规划等）： 执行交通部印发的《公路桥涵养护规范》、《公路桥涵施工技术规范》《公路安全保障工程实施技术指南》等相关管理制度和办法作为项目的实施措施。为确保公路养护工作的顺利开展，出台《桃源县公路管理局2019年公路养护工作方案》，明确工作目标和任务，强化工作责任，加强资金保障，确保公路养护工作落实到位。
财政部门审核意见
（盖章）
2019年 4 月 5 日
填报人：秦新强 联系电话： 13973628456 QQ: 填报日期：2019-4-4

## 填报说明
《专项资金绩效目标申报表》填报说明
一、专项基本信息
1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、专项名称：按规范的专项名称内容填报，与部门预算专项名称一致。
4、专项属性：分为延续专项和新增专项，在所选专项后面的“□”中划“√”。
5、部门名称：填写专项主管部门全称。
6、资金总额：财政预算安排的专项资金总额。
7、部门相应职能职责概述：简要描述本部门与该专项有关的职能职责。
8、专项立项依据：中央、省委省政府有关政策性文件和决议等。
9、专项实施进度计划：针对专项特点设定分阶段的专项具体实施内容，并分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、专项绩效目标
1、专项长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体产出的数量、质量、时限和成本以及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。
2、专项年度绩效目标：根据专项的特性和具体实施内容，对专项在本年度的产出数量、质量、成本、时效及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。
三、专项年度绩效指标
专项年度绩效指标是对专项年度绩效目标的细化和量化。预算部门根据专项的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化。
1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
四、专项实施保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。