## 专项资金绩效目标表
专项资金绩效目标表
（2020年）
填报单位： | 桃源县自然资源局
专项名称 | 2020年城镇地籍测绘服务费 |  |  |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项R
部门名称 | 自然资源确权登记股 |  |  |  | 资金总额 （万元） |  | 480
专项立项 依据 | 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间
| 1、外业测绘 |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-06-01
| 2、成果检查 |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01
| 3、成果验收 |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01
专项长期绩效目标 | 全面清查土地利用现状，掌握真实的土地基础数据，保障群众办理不动产权证的准确性和时效性。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，完成县城区、工业园区、城东区、青林乡、陬市镇、漆河镇等主要乡镇38.9平方公里城镇建设用地的地籍测绘的任务，达到全面清查土地利用现状，掌握真实的土地基础数据，保障群众办理不动产权证的准确性和时效性的目的。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 测绘面积 | 县城区及工业园区、城东区、青林乡、陬市镇、漆河镇等主要乡镇城镇建设用地测绘面积 | 38.9平方公里 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 |  | 成果验收合格率 | 成果验收合格率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 测绘成果精度 | 测绘成果精度 | 1:500 |  | 行业标准
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 | 按进度，各项工作完成及时情况 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 成本指标 |  | 地籍测绘成本 | 地籍测绘成本 | ≤480万元 |  | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 无
|  |  | 社会效益 |  | 土地利用现状 | 项目实施对全面清查土地利用现状的影响 | 全面清查 |  | 计划标准
[5 empty] | 土地基础数据 | 项目实施对掌握土地基础数据的影响 | 掌握 |  | 计划标准
[5 empty] | 群众办理不动产权证的准确性和时效性 | 项目实施对群众办理不动产权证准确性和时效性的影响 | 保障 |  | 计划标准
|  |  | 生态效益 |  | 无
|  |  | 可持续影响 |  | 不动产办证速度 | 项目实施对不动产办证速度的影响 | 持续优化 |  | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：桃源县第三次国土调查领导小组办公室 资金管理办法：《桃源县自然资源局专项资金管理制度》； 项目管理办法：《湖南省城镇权籍调查测量实施细则》测绘标准按照地籍测量规范CH5002-94标准 工作措施（方案、规划）：一、目的和意义，全面查清范围内城镇土地利用状况，掌握真实准确的城镇土地基础数据，推进登记发证工作，实现数据成果的信息化管理与共享。二、内容和任务，测量每宗土地的权属界址点、界址线、其他地籍要素、位置、形状等，计算面积，以及编制地籍图件。三、实施原则，实事求是真实反映调查时点的土地现状，严格按照相关技术标准及规范，做到实地现状、成果图件、土地面积数据严格一致，实现空间矢量数据和属性数据的相统一。
项目 构成 分解 | 子项目1名称：2020年城镇地籍测绘 |  |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | 2020年城镇地籍测绘服务费 | 480万元 | 12.34万元/平方公里 | 市场询价 | 38.9平方公里 | 全县城镇面积
|  | 1.1金额小计 |  |  | 480万元
金额合计 |  |  |  |  | 480万元
填表人： | 刘军 |  | 联系电话： |  | 13786695998 |  | 填报日期：2019年12月25日