## 项目支出绩效自评表
专项资金绩效自评表 （2020年度）
项目名称 | 沅水西岸风光带专项经费
主管部门 | 桃源县财政局 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县园林绿化管理处
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 68 | 68 | 55.68 | 10 | 81% | 7
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对项目的实施，对沅水西岸风光带5.5万平方米绿地进行养护，达到绿化养护一级标准，改善居住环境，促进城市居民的幸福感和满意度提升。 |  |  |  | 完成5.5万平方米绿地养护，绿化养护达一级标准，改善了居住环境，促进了城市居民的幸福感和满意度提升。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化养护面积 | 5.5万平方米 | 5.5万平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 绿化养护质量标准 | 一级 | 一级 | 10 | 10
|  |  | 绿化养护验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 考核程序和规率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 养护完成及时率 | 100% | 98% | 5 | 4 | 及时养护
|  |  | 废弃物收集时间 | 日产日清 | 日产日清 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 城区绿化养护经费 | 68万元 | 55.68万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 城市环境 | 美化 | 美化 | 10 | 9 | 提高养护水平
|  | 生态效益 指标 | 城市绿化水平 | 提高 | 提高 | 5 | 4 | 提高养护技术
|  |  | 废弃物污染 | 减少 | 减少 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 城市品牌创建 | 省级文明县城、国家卫生县城复查 | 省级文明县城、国家卫生县城复查 | 5 | 4 | 加强养护
|  |  | 无害化处理率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93