## Sheet2
附件8
专项资金绩效自评表 （2020年度）
项目名称 | 打击非法集资、打击传销、国家食品安全示范、发明专利申报补助、产品质量抽检、计量器具强制检定
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 桃源县市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过宣传、日常巡查、摸底调查、查处违法行为等，全县非法集资、传销行为得到了有效遏制，社会公众法律意识和风险意识得到了显著提高，金融秩序得到了不断优化，人民群众的合法权益得到有效保障。2、全县食品安全监管能力大幅度提升,依法治理成效明显,社会治理成效明显,社会共治体系基本形成,突出问题得到有效解决,违法行为得到有效遏制,食品安全状况有序可控,食品安全指标综合评价进入全国先进行业,广大人民群众吃得更加安全、放心。3、培育指导企业发明申请专利400件，提升企业市场竞争力。4、 完成农资、成品油、建材等产品质量抽检229批次。5、全县有血压计及衡器1630台件、.出租车计价器220台件、压力表1800块（每年检定2次）共3600块，加油机675枪（每年检定2次）共1350枪等的企业自主申报强制检定。6、6月底之前，完成检验检测设备安装、调试，并通过省局的检验资质认定，正常开展食品及相关产品的检验工作 |  |  |  | 1、检查全县投资咨询公司、非速融资性担保公司及寄卖行27家。2、开展打击非法集资、打击传销专题宣传活动2次，开展创建国家食品安全示范城市宣传活动2次。3、培育指导企业发明申请专利595件，提升企业市场竞争力。4、 完成有机磷、有机氯类农药残留的测量620批次，食用油中有毒有害物质检测30批次，农资、成品油、建材等产品质量抽检238批次。5、完成企业自主申报加油机检定1160枪，压力表检定2400块，血压计检定145个，衡器检定590台，出租车计价器检定220块。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 检查数量 | 检查全县投资咨询公司、非速融资性担保公司及寄卖行27家 | 27 | 4 | 4
|  |  | 开展专题宣传活动 | 打击非法集资、打击传销专题宣传活动2次 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 开展创建国家食品安全示范城市宣传活动2次 | 2 | 2 | 2
|  |  | 专利申请数量 | 培育指导专利申请400件 | 469 | 4 | 4
|  |  | 农残检测 | 有机磷、有机氯类农药残留的测量550批次 | 620 | 4 | 4
|  |  | 食用油中有毒有害物质检测 | 食用油中有毒有害物质检测100批次 | 30 | 4 | 2 | 样品不够，调剂到农残检测
|  |  | 产品质量抽检 | 农资、成品油、建材等产品质量抽检229批次 | 238 | 4 | 4
|  |  | 加油机检定 | 全县加油机675台，每年检定二次，应检1350枪企业自主申报 | 686 | 4 | 4
|  |  | 压力表检定 | 全县压力表应检定目标数（块）1800，每年检定二次，应检3600块企业自主申报 | 2010 | 4 | 4
|  |  | 血压计检定 | 全县有血压计检定目标数（台）680企业自主申报 | 98 | 4 | 4
|  |  | 衡器检定 | 全县有天平、各类秤检定目标数（台）950企业自主申报 | 427 | 4 | 4
|  |  | 出租车计价器检定 | 全县有出租车计价器检定目标数（台）220，企业自主申报 | 193 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 检查数量完成率 | 检查全县投资咨询公司、非速融资性担保公司及寄卖行完成率 | 100% | 1 | 1
|  |  | 开展专题宣传活动完成率 | 打击非法集资、打击传销，创建国家食品安全示范城市宣传完成率 | 100% | 1 | 1
|  |  | 产品质量抽检及计量器具强制检定企业自主申报检定完成率 | 产品质量抽检及计量器具强制检定企业自主申报检定完成率 | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时性 | 100% | 1 | 1
|  | 成本指标 | 专项经费成本 | 专项经费预算成本 | 100 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济创收 | 检验项目增加后委托检验增加收入20万元 | 20 | 3 | 3
|  |  |  | 非强制检定计量器具检定收入10万元 | 10 | 3 | 3
|  | 社会效益 指标 | 食品安全总体水平较大幅度提升 | 食品安全稳定在较高水平，不发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全舆情事件。 | 零事故 | 3 | 3
|  |  | 服务企事业及执法单位 | 检验检测能力增强，各企事业及执法单位的质量检验需求基本上都能满足 | 逐步增加 | 3 | 3
|  |  | 服务消费者群体 | 检验项目增加，消费者对质量检验需求基本上都能满足 | 逐步增加 | 3 | 3
|  |  | 利用专利融资贷款 | 企业利用专利向银行融资贷款 | 3250万元 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 降低废弃食品的污染性，改善环境 | 保护自然资源，资源利用率达 | ≥90% | 3 | 3
|  | 可持续影 响指标 | 打击非法集资、传销活动得到有效遏制 | 打击非法集资、传销活动得到有效遏制 | 打击非法集资、传销活动得到有效遏制 | 3 | 3
|  |  | 检验检测能力的提升 | 检验检测能力的提升 | 检验检测能力的提升 | 3 | 3
|  |  | 食品产业健康发展 | 食用农产品及食品流通业、餐饮服务业多元化、规范化发展。 | 逐步增加 | 3 | 3
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 10 | 10
服务对象 满意度指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98