## 敬老院维修经费
附件3
2022年度部门整体支出绩效自评表
项目名称 | 敬老院管维修经费
主管部门 | 桃源县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 养老服务和慈善事业促进股
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 510 | 510 | 510 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 510 | 510 | 510 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目，完成保障全县30所公办敬老院等养老机构工作人员管理经费，确保公办乡镇（街道）敬老院等养老机构的正常运转的工作。达到保障农村集中供养五保供养对象的基本生活，提高失能半失能集中供养照护水平，促进社会公平，维护社会和谐稳定的目的。 |  |  |  | 对全县30所乡镇敬老院进行管理、维护，保障全县农村五保供养对象的基本生活，确保乡镇敬老院的正常运转，让五保老人老有所养，老有所居,消防安全隐患，改善老人生活环境。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障全县公办乡镇（街道）敬老院等养老机构数量 | 30所 | 30 | 10 | 10
|  |  | 敬老院管理经费保障人数 | ≥1200人 | ≥1200人
|  |  | 维修项目个数 | ≥20个 | 37
|  | 质量指标 | 敬老院等养老机构事务正常运转率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 维修项目质量验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 管理成本 | ≤预算510元 | ≤预算510元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 基本生活 | 保障 | 保障 | 25 | 22 | 提高失能半失能入住率
|  |  | 社会和谐稳定 | 维护 | 维护
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影 响指标 | 社会公平 | 促进 | 促进 | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 进一步提高满意度
|  | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 进一步提高满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填表人：文杰 填报日期：2023.9.21 联系电话：6681732

## 养老机构运营
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 其他社会福利支出
主管部门 | 桃源县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县民政局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 50.2 | 50.2 | 50.2 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目，完成全县3所民办养老机构新增床位补贴、运营补贴，基本满足老年人生活需求的养老服务体系，促进社会公平，维护社会和谐稳定的目的。 |  |  |  | 完成了全县3所民办养老机构新增床位补贴、运营补贴，基本满足老年人生活需求的养老服务体系，促进社会公平，维护社会和谐稳定的目的。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 民办养老机构数量 | 3所 | 3所 | 30 | 26.84 | 因项目资金不到位，民办机构床位分批进行。
|  |  | 新增床位数 | 263张 | 180张
|  |  | 保障人数 | ≥200人 | 213
|  | 质量指标 | 标准合规率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 管理成本 | ≤50.2万元 | ≤50.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 基本生活 | 保障 | 保障 | 10 | 10
|  |  | 社会和谐稳定 | 维护 | 维护
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影 响指标 | 社会公平 | 促进 | 促进 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 96.84
填表人：于雅娈 填报日期：2023.9.21 联系电话：66638630