## 附件3项目支出绩效自评表1
附件3 | [7 empty] | 单位：万元
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 乡村振兴项目
主管部门 | 桃源县西安镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县西安镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 100 | 100 | 98.55 | 10 | 98.55% | 9.86
| 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 98.55 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 修复河堤；建设机耕道；修建水渠；河道清淤；建造桥梁；改造水厂管网 |  |  |  | 修复河堤3处；建设机耕道1处；修建水渠2处；河道清淤1处；建造桥梁1座；改造水厂管网一处。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 修复河堤3处；建设机耕道1处；修建水渠2处； |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 河道清淤1处；建造桥梁1座；改造水厂管网一处。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全部验收合格 |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 收取质保金，充当质量保障 |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年底前全部完工 |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 2022年底前全部完成报账 |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 严格控制施工成本，和市场价保持基本一致 |  | 100% | 10 | 10
| 效益 指标（30分） | 经济效益 指标 | 村民安全出行 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 修葺基础设施、民生工程 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 100% | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益村民满意度 | >95% | 90% | 10 | 9 | 施工过程中和村民的沟通不及时影响老百姓出行工作，日后施工前期做好公示工作，施工中做好解释工作。
总分 | [5 empty] | 98.86
填表人：谷涛 填报日期：2023.9.25 联系电话：18570148334

## 附件3项目支出绩效自评表2
附件3 | [7 empty] | 单位：万元
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 西安镇灾后恢复重建项目
主管部门 | 桃源县西安镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县西安镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 900 | 900 | 883 | 10 | 98.11% | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 | 883 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.做好卫生防疫工作，不发生新冠疫情 2.抓紧做好核灾报灾工作 3.逐步做好灾后重建工作 |  |  |  | 1.政府及时发放防疫物资，对易传染的场所每日消杀，未发生疫情传播情况。 2.每日通报最新受灾情况 3.灾后重建工作稳步推进
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 基础设施重建恢复覆盖率 | ≥80% | 95% | 10 | 9 | 施工规模整体偏大，施工时效得不到保证。日后做好统筹规划，加快施工进度。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程项目及时完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 严格控制施工成本，和市场价保持基本一致 |  |  | 20 | 20
| 效益 指标（30分） | 经济效益 指标 | 村民安全出行 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 水毁道路复通率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益村民满意度 | >95% | >95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 99
填表人：谷涛 填报日期：2023.9.25 联系电话：18570148334

## 附件3项目支出绩效自评表3
附件3 | [7 empty] | 单位：万元
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 其他专项支出
主管部门 | 桃源县西安镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县西安镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 640.6 | 640.6 | 1078.87 | 10 | 168.4% | 9.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 624.84 | 624.84 | 1063.11 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  | 15.76 | 15.76 | 15.76 | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展 2、乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果 3、保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划 4、保障社会治安，做好维稳工作 |  |  |  | 1、政府日常运行正常，经济有序发展 2、乡村振兴建设和脱贫攻坚取得良好成果 3、村级财务运转良好，村镇建设工程规划合理 4、社会治安优秀，维稳工作优秀
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 走访慰问困难群众和特殊群众的次数 | >15次 | 100% | 10 | 10
|  |  | 乡村振兴基础设施项目建设 | >9个 | 100% | 10 | 10
|  |  | 秸秆焚烧、森林防火宣传覆盖村居 | >11个 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 基础设施工程验收合格率 | 大于95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 农村人居环境整治工作监管到位 |  | 90% | 5 | 4 | 宣传不到位；创新宣传方式，加强宣传工作
|  |  | 保障乡村振兴和脱贫攻坚成果 |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 惠农补贴等各类指标发放及时 |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 按时拨付村级各项资金 |  | 100% | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 成本指标 | 严格控制三公经费 | <7万元 | 100% | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 脱贫户收入水平提升 | ≥10% | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 贫困户就业率提升5% | ≥5% | 100% | 5 | 5
|  |  | 新型农村合作医疗人数参保率达95% | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设服务型政府 |  | 90% | 5 | 4 | 政务服务基础硬件设施不够完善，需加强基础设施建设
|  | 生态效益指标 | 改厕完成率 | >95% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 村集体经济收入增长率 | >10% | 100% | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 干部职工和村干部、群众满意度 | >95% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 97.5
填表人：谷涛 填报日期：2023.9.25 联系电话：18570148334