## 2-整体支出绩效自评表
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名 称 | 桃源县水利局
年度预 算申请 （万元） |  |  | 上年 结转 | 年初 预算 |  | 全年 预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 13524.56 |  | 13524.56 | 13524.56 | 10 | 100% | 10
| 按收入性质分：13524.56 | [5 empty] | 按支出性质分：13524.56
| 其中： 一般公共预算：4457.07 | [5 empty] | 其中：基本支出：3721.22
| 政府性基金拨款： | [5 empty] | 项目支出：9803.34
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：9067.49
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总目标:防汛抗旱争取省市先进，做到大灾不死人，小灾不减产；水利建设抓好秋冬修，岁修等工作，坚决杜绝隐患工程度汛现象；把河长制工作和水资源保护工作联系起来抓，要保护好每一条溪沟河汊，力争全县水体保持在三类水的水平，部分水源地水体长期保持二类水平，农村饮水安全要巩固提质，确保饮水已安全的地区继续保持，有安全隐患的地区要排除安全隐患，保证全县农村人民都喝上安全的水。要保证水利局的工作在全县人民中的满意度达到95%。 年度具体目标1：全力抓好防汛抗旱。 目标2：提升防灾减灾能力建设。 目标3：加强水资源管理。 目标4：全面推进河长制。 目标5：加快推进民生水利。 | [5 empty] | 全县水体保持在三类水的水平，部分水源地水体长期保持二类水平，农村饮水安全要巩固提质，有安全隐患的地区排除安全隐患。水利局的工作在全县人民中的满意度达到95%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 小型水库除险加固 |  | 5座 |  | 100% | 15 | 13 | 饮水安全应继续提升。
|  |  | 养护管网维修数量 |  | 55处 |  | 97%
|  |  | 维护大提长度 |  | 17.7公里 |  | 95%
|  |  | 各级河长、工作人员培训 |  | 300人次 |  | 100%
|  |  | 世界水周宣传天数 |  | 3天 |  | 100%
|  |  | 及时操作 |  | 2个 |  | 100%
|  |  | 河流维护数 |  | 138条 |  | 100%
|  |  | 水库维护数 |  | 11座 |  | 100%
|  |  | 排渍机埠管理数 |  | 18座 |  | 100%
|  |  | 沅水垃圾清理数 |  | 3000吨 |  | 100%
|  |  | 漳江垸浪渣清理数 |  | 300吨 |  | 100%
|  |  | 机埠排渍次数 |  | ≥12次 |  | 100%
|  |  | 涵闸维护数 |  | 11处 |  | 100%
|  |  | 机埠管养数 |  | 3处 |  | 100%
|  |  | 防洪巡查次数 |  | 汛期1次/周 |  | 100%
|  |  | 设施养护 |  | 291座 |  | 100%
|  |  | 上级交办党建任务完成率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 麻溪河治理长度 |  | 14.4公里 |  | 100%
|  | 质量指标 | 工程验收合格率合格率 |  | 100% |  | 100% | 15 | 14 | 增进水利工程建设，提升饮水安全率。
|  |  | 沅水及漳江垸水面清洁率 |  | 100% |  | 94%
|  |  | 机埠排水水质达标率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 民间河长培训覆盖率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 世界水周宣传乡镇覆盖率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 平台运行正常率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 河流水库安全隐患排查率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 设备运行正常率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 机构运行正常率 |  | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 |  | 100% |  | 93% | 10 | 9 | 受政策变动及疫情影响，个别工作完成不及时
|  | 成本指标 | 各项支出规范合理 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 | 资金到位。
|  |  | 基本支出控制额 |  | 3721.22万元 |  | 100%
|  |  | 项目支出控制额 |  | 9803.34万元 |  | 100%
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 用水成本 |  | 减少 |  | 100% | 10 | 9
|  |  | 新增、恢复灌溉面积 |  | 1.65万亩 |  | 100% | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 新增年节水面积 |  | 10万立方米 |  | 100%
|  |  | 对人民生命财产安全的影响 |  | 保障 |  | 100%
|  |  | 对农田灌溉利用率的影响 |  | 提升 |  | 100%
|  |  | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 21.02万人 |  | 100%
|  | 生态效益指标 | 对维护区水质的影响 |  | 优化 |  | 100% | 10 | 8
|  |  | 河道环境得到改善 |  | 改善 |  | 90%
|  | 可持续影响指标 | 对安全度汛的影响 |  | 保障 |  | 100% | 10 | 8
|  |  | 对河湖环境的影响 |  | 优化 |  | 95%
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 91.5% | 10 | 9
总 分 | [7 empty] | 100 | 88
填表人：刘昱言 填报日期： 2023.07.20 联系电话： 13341368323
Note on G5: Meimin: 全年预算=年初预算+预算调整+上年结转
Note on J5: Meimin: 执行率=全年执行数/全年预算
Note on K5: Meimin: 得分=执行率*10分
Note on B12: Meimin: 对应年初部门的整体绩效目标
Note on H12: Meimin: 对应预期目标描述实际完成情况
Note on D13: Meimin: 对应年初目标的三级指标
Note on F13: Meimin: 对应年初目标的指标值及单位
Note on H13: Meimin: 对应年度指标值填写明确的完成值

## 项目支出绩效自评表
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 河长制工作经费
主管部门 | 桃源县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县水利局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 各级河长、工作人员培训300人次，世界水周宣传天数3天，平台操作2个，河流维护数138条，水库维护数11座，培训覆盖率100%，宣传覆盖率100%，平台运行正常率100%，安全隐患排查率100%，社会公众满意度90%以上。 |  |  |  | 通过本项目实施，开展了河长巡河电子打卡，“民间河长”培训，“世界水日”宣传，河道维护等工作，达到了全县河常青，水常绿的生态环保效果。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 各级河长、工作人员培训 | 300人次 | 300人次 | 50 | 46 | 对任务及时完成度应提升，建立相应管控制度。
|  |  | 世界水周宣传天数 | 3天 | 3天
|  |  | 及时操作 | 2个 | 2个
|  |  | 河流维护数 | 138条 | 138条
|  |  | 水库维护数 | 11座 | 11座
|  | 质量指标 | 民间河长培训覆盖率 | 100% | 98.7%
|  |  | 世界水周宣传乡镇覆盖率 | 100% | 100%
|  |  | 平台运行正常率 | 100% | 100%
|  |  | 河流水库安全隐患排查率 | 100% | 99.32%
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 100% | 96.52%
|  |  | 各项工作完成时效 | 2022年 12月31前 | 2022年 12月31前
|  | 成本指标 | 项目支出规范合理 | 100% | 100%
|  |  | 预算数据 | 50万元 | 50万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 用水成本 | 减少 | 减少 | 30 | 27 | 继续提升饮用水源水质
|  | 社会效益 指标 | 县城区集中式饮用水源水质达到或优于III类 | 保障 | 保障
|  | 生态效益 指标 | 河道管理范围类“乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排”现象有效遏制 | 有效遏制 | 有效遏制
|  | 可持续影 响指标 | 河湖环境整洁优美、水清岸绿 | 优化 | 优化
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93
填表人： 刘昱言 填报日期： 2023.07.20 联系电话： 13341368323