## 专项资金绩效目标表
专项资金绩效目标表
（2023年）
填报单位：桃源县科学技术协会
专项名称 | 科普专项 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项☑ 新增专项□
部门名称 | 桃源县科学技术协会 |  |  | 资金总额 （万元） |  | 52.5
专项立项 依据 | 《中华人民共和国科学普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》
专项实施年度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间
| 1、开展青少年科技创新大赛 |  | 2023-10-01 |  |  | 2023-11-01
| 2、科普讲堂专题讲稿和重要材料写作 |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-12-01
| 3、科普小镇建设 |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-12-01
| 4、原创科普宣传片摄制 |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-12-01
| 5、全国科普日、科技活动周活动 |  | 2023-05-01 |  |  | 2023-09-01
| 6、“科普知识读本”2023版印刷 |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-01
| 7、利用科普资源助力“双减教育” |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-12-01
| 8、全国科技工作者日 |  | 2023-05-01 |  |  | 2023-06-01
| 9、利用科普资源助力乡村振兴建设 |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-12-01
| 11、利用户外电子显示屏开展科普宣传 |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-12-01
| 12、“科普桃源”微信公众号运营 |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-12-01
专项长期绩效目标 | 深入实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，全社会科学意识和创造活力进一步增强，公共科普服务能力大幅度提升，力争“十四五”时期桃源县公民具备基本科学素质的比例达到15%。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，开展科普宣传、学会学术交流、基层科普组织建设等活动，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想，使青少年科技创新能力进一步提升，学术思想进一步活跃，全民基本科学素质进一步提高。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 | 科普宣传活动次数 | 开展全国科技工作者日、全国科普日、科技志愿服务等科普宣传活动 | ≥10次 |  | 计划标准
|  |  |  | 各类人群宣传资料发放量 | 科普宣传资料发放量 | ≥3000份 |  | 计划标准
|  |  |  | 青少年科技创新大赛活动次数 | 举办2023年度桃源县青少年科技创新大赛，评选10%的获奖项目，推选优秀项目和优秀组织单位参加市赛和省赛 | 1届 |  | 计划标准
|  |  |  | “科普桃源”微信公众号年度营运维护数量 | “科普桃源”微信公众号年度营运维护 | 1个 |  | 计划标准
|  |  |  | 科普教育专题讲座 | 开展科普教育专题讲座 | 10次 |  | 历史标准
|  |  |  | 慰问科技工作者人次 | 慰问科技工作者人次 | ≥20人次 |  | 计划标准
|  |  |  | 原创科普宣传片摄制 | 原创科普宣传片摄制 | 20个 |  | 计划标准
|  |  |  | 利用户外电子显示屏开展科普宣传数量 | 利用户外电子显示屏开展科普宣传 | ≥120个 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 | 活动安全事故发生率 | 各类活动安全事故发生率 | 0% |  | 计划标准
|  |  |  | “科普桃源”微信公众号正常营运率 | 微信公众号和抖音正常运行率 | 100% |  | 计划标准
|  |  |  | 利用户外电子显示屏开展科普宣传 | 利用户外电子显示屏开展科普宣传合格率 | 100% |  | 计划标准
|  |  |  | 主办科普大讲堂视频讲座合格率 | 主办科普大讲堂视频讲座合格率 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 时效指标 | 全国性科普宣传活动完成时效 | 全国性科普宣传活动完成时效 | 12月底前 |  | 计划标准
|  |  |  | 青少年科技创新大赛活动完成时效 | 青少年科技创新大赛活动完成时效 | 11月底前 |  | 计划标准
|  |  |  | 科普小镇建设 | 科普小镇建设完成时效 | 12月底前 |  | 计划标准
|  |  |  | “科普桃源”微信公众号 | “科普桃源”微信公众号营运时效 | 全年持续 |  | 计划标准
|  |  |  | 利用科普资源助力乡村振兴 | 利用科普资源助力乡村振兴完成时效 | 12月底前 |  | 计划标准
|  |  |  | 走访慰问科技工作者完成时效 | 走访慰问科技工作者完成时效 | 6月底前 |  | 计划标准
|  |  |  | 利用户外电子显示屏开展科普宣传 | 利用户外电子显示屏开展科普宣传完成时效 | 12月底前 |  | 计划标准
|  |  | 成本指标 | 利用新旧媒体进行科普宣传和各种竞赛预算控制额 | 利用新旧媒体进行科普宣传和各种竞赛预算控制额 | 46≤万元 |  | 计划标准
|  |  |  | 全国性科普宣传活动完成时效 | 学术交流预算控制额 | 29≤万元 |  | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 | 无
|  |  | 社会效益 | 科普知识 | 对公民科普知识产生的影响 | 增加科学知识 |  | 计划标准
|  |  |  | 青少年科技创新力 | 对地方青少年科技创新力产生的影响 | 提升 |  | 计划标准
|  |  | 生态效益 | 无
|  |  | 可持续影响 | 公民具备基本科学素质占比 | 全县公民具备基本科学素质占比 | ≥2% |  | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 科技工作者满意度 | 科技工作者满意度 | ≥90% |  | 计划标准
|  |  |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：成立了专项资金领导小组，小组成员包括普及部、学会部、办公室。 资金管理办法：《桃源县科学技术普及专项资金管理办法》 项目管理办法：《桃源县科学技术普及专项资金管理办法》 工作措施（方案、规划）：成立了专项资金领导小组，小组成员包括普及部、学会部、办公室。细化了《桃源县科协2020年部门预算项目资金细化情况表》，严格按照资金细化情况规范资金使用；严格落实政府采购规定程序。
项目 构成 分解 | 子项目1名称：科普宣传和组织队伍建设 |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.1名称：全国性大型科普宣传活动 | 1.1.1名称：全国科普日 | 2万元 | 4万元/届 | 往年惯例和市场询价 | 1届 | 工作方案
|  |  | 1.1.2名称：全国科技活动周 | 1万元 | 3万元/次 | 往年惯例和市场询价 | 1次 | 工作方案
|  |  | 1.1.3名称：科技工作者日及走访慰问科技工作者 | 1万元 | 2万元/次 | 往年惯例和市场询价 | 1次 | 工作方案
|  | 1.1金额小计 |  | 9万元
|  | 1.2名称：大型竞赛活动费用 | 1.2.1名称：常德市青少年科技创新大赛 | 5万元 | 5万元/届 | 往年惯例和市场询价 | 1届 | 工作方案
|  | 1.2金额小计 |  | 5万元
|  | 1.3名称：科普小镇建设服务费 | 1.3.1名称：科普小镇建设服务费 | 10万元 | 10万元/全年 | 往年惯例和市场询价 | 1年 | 工作方案
|  | 1.3金额小计 |  | 10万元
|  | 1.4名称：利用传统和新型媒体进行科普 | 1.4.1名称：科普桃源微信公众号营运托管 | 10万元 | 15万元/年 | 市场询价 | 1年 | 工作方案
|  | 1.4金额小计 |  | 10万元
|  | 1.5名称：科普工作宣传 | 1.5.1名称：利用户外电子显示屏开展科普宣传推广 | 7.175万元 | 7.175万元/场 | 市场询价 | 1场 | 工作方案
|  |  | 1.5.2名称：原创科普宣传片摄制 | 5.325万元 | 5.325万元/年 | 市场询价 | 20次 | 工作方案
|  |  | 1.5.3科普大讲堂专题讲稿写作 | 3万元 | 3万元/年 | 市场询价 | 1年 | 工作方案
|  | 1.5金额小计 |  | 15.5万元
|  | 1.6名称：编印科普读物和科普资料 | 1.6.1名称：编印科普读物和科普资料 | 3万元 | 0.001万元/份 | 市场询价 | 3000份 | 预算计划
|  | 1.6金额小计 |  | 3万元
金额合计 |  |  |  | 52.5万元
填表人： | 向治国 |  | 联系电话：17763648668 | 填报日期： 2020.4.25 | 2022/3/6