## 专项资金绩效目标表
附件1-1
专项资金绩效目标表
（2023年）
填报单位： | 桃源县行政审批服务局
专项名称 | 政府网控机房管理维护费 |  |  |  | 专项属性 |  | 延续专项R 新增专项□
部门名称 | 桃源县行政审批服务局 |  |  |  | 资金总额 （万元） |  | 100
专项立项 依据 | 《县政府关于解决政府网控机房维护经费报告的批示》
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间
| 办理政府采购及招投标前期手续 |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-12-31
| 实施采购 |  | 2023-01-10 |  |  |  | 2023-01-31
| 采购验收 |  | 2023-01-31 |  |  |  | 2023-02-24
专项长期绩效目标 | 节约财政资金、保障党政工作正常运转、提高政府行政效率。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，完成全县机房统一归口政府网控机房管理。达到节约财政资金、保障党政工作正常运转、提高政府行政效率的目的。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 软件系统维护升级数量 | 软件系统维护升级数量 | 1批 |  | 计划标准
[5 empty] | 动环设备运维数量 | 动环设备运维数量 | 1批 |  | 计划标准
[5 empty] | 硬件设备采购数量 | 硬件设备采购数量 | 1批 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 |  | 机房安全、正常运行率 | 机房安全、正常运行率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 | 各项目完成及时情况 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 成本指标 |  | 支出规范合理率 | 项目支出规范合理率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 政府网控机房管理维护成本 | 政府网控机房管理维护成本 | 100万元 |  | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 无
|  |  | 社会效益 |  | 政府工作正常运转 | 项目实施对保障党政工作正常运转的影响 | 保障 |  | 计划标准
|  |  | 生态效益 |  | 无
|  |  | 可持续影响 |  | 政府行政效率 | 项目实施对政府行政效率的影响 | 提高 |  | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：行政审批服务局资金管理委员会 资金管理办法：《行政审批服务局资金管理办法》 项目管理办法：《行政审批服务局项目管理办法》 工作措施（方案、规划）：项目由电子政务股室负责，制定了2022年政府网控机房管理维护工作方案，根据工作方案的要求，具体工作措施为1.按程序政府采购，2.采购后进行商品验收，3.制定《政府网控机房管理制度》，严格按照制度执行对政府网控机房管理。
项目 构成 分解 | 子项目1名称：设备、系统维护 |  |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
|  |  | 1.1.1名称 | 软件系统维护升级 | 89400 | 89400元/批 | 市场询价 | 1批 | 年初计划
|  |  | 1.1.2名称 | 动环设备运维 | 125200 | 125200元/批 | 市场询价 | 1批 | 年初计划
|  |  | 1.1.3名称 | 硬件设备采购 | 447600 | 447600元/批 | 市场询价 | 1批 | 年初计划
|  | 1.1金额小计 |  |  | 662200
|  | 1.2名称 | 1.2.1名称 | 人工维护服务费 | 337800元/年 | 337800元/年 | 市场价 | 1（年） | 年初计划
|  | 1.2金额小计 |  |  | 337800元/年
金额合计 |  |  |  |  | 100万元
填表人： | 向瑕 |  | 联系电话： | 13549624963 |  | 填报日期：2023年3月6日 |  |  | 单位负责人签字：李勇