## 目标申报表（空表）
专项资金绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位（盖章）： |  | :湖南乌云界国家级自然保护区管理局
专项名称 |  | 保护区管护工作经费 |  |  |  | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□
部门名称 |  | 湖南乌云界国家级自然保护区管理局 |  |  |  | 资金总额（万元） | 70万元
专项立项依据 |  | 《2014年政府常委会议会议纪要》《县人大2014年预算调整会议会议纪要》
专项实施进度 计划 |  | 专项实施内容 |  |  |  |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间
|  | 1、信息化工程传输及工程运行及维护（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
|  | 2、森林病虫害防治工作（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
|  | 3、森林防火工作（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
|  | 4、管护会议费（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
|  | 5、管护工作租车费（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
|  | 6、管护工作宣传费（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
|  | 7、管护设施购置费（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
|  | 8、管护差旅费（全年持续实施） |  |  |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
专项长期绩效 目标 |  | 确保保护区信息化工程稳定运行，巡护管理体系完善，管理手段科技化，使生物多样性得到很好的保护。
专项年度绩效 目标 |  | 通过本项目实施，确保信息化工程稳定运行，加强资源保护工作，使生物多样性得到很好的保护，生态环境进一步向好。
专项年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 | 绩效标准
专项年度 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 森林防火工作 |  | 森林防火工作次数 |  |  | 1年 | 计划标准
|  |  |  | 管护工作会议 |  | 管护工作会议次数 |  |  | 1年 | 计划标准
|  |  |  | 管护工作差旅费 |  | 管护工作差旅费 |  |  | 1年 | 计划标准
|  |  |  | 管护工作宣传费 |  | 管护工作宣传费 |  |  | 1年 | 计划标准
|  |  |  | 管护工作租车 |  | 管护工作租车 |  |  | 1年 | 计划标准
|  |  |  | 信息化工程传输及工程运行和维护的数量 |  | 主监控室数量 |  |  | 1个 | 计划标准
[6 empty] | 副监控室数量 |  |  | 2个 | 计划标准
[6 empty] | 固定路口摄像头数量 |  |  | 20个 | 计划标准
[6 empty] | 移动监控终端设备 |  |  | 30台 | 计划标准
[6 empty] | 远倍摄相头数量 |  |  | 6个 | 计划标准
|  |  |  | 管护设施购置数 |  | 管护设施购置数量 |  |  | 1台 | 计划标准
专项年度 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 |  | 工作验收合格率 |  | 森林防火工作验收合格率 |  |  | 100% | 计划标准
|  |  |  | 设备正常运转率 |  | 信息化工程设备正常运转率 |  |  | 100% | 计划标准
|  | 时效指标 |  | 完成及时率 |  | 各项工作按计划完成及时率 |  |  | 100% | 计划标准
|  | 成本指标 |  | 支出规范合理率 |  | 项目支出规范合理率 |  |  | 100% | 计划标准
|  |  |  | 经费控制总额 |  | 管护经费总额 |  |  | 70万元 | 计划标准
| 效益指标 | 经济效益 |  | 无
|  | 社会效益 |  | 安全隐患 |  | 森林防火工作对安全隐患的影响 |  |  | 消除 | 计划标准
|  |  |  | 保护区人居环境 |  | 项目实施对保护区人居环境的影响 |  |  | 改善 | 计划标准
|  | 生态效益 |  | 保护区生态环境 |  | 项目实施对保护区生态环境的影响 |  |  | 改善 | 计划标准
|  | 可持续影响 |  | 游客增长率 |  | 项目实施对游客增长的影响 |  |  | 10% | 计划标准
|  | 社会公众或服务对象 满意度 |  | 游客满意度 |  | 游客满意度 |  |  | 90%以上 | 计划标准
|  |  |  | 保护区群众 满意度 |  | 保护区群众满意度 |  |  | 90%以上 | 计划标准
专项实施保障 措施 |  | 专门管理机构：成立管护领导小组，由局长任组长； 资金管理办法：依据《湖南乌云界国家级自然保护区管理局林下产业发展及管护设施建设资金项目管理办法》项目资金实行专账管理，确保资金定向拨付、专款专用； 项目管理办法：《湖南乌云界国家级自然保护区管理局林下产业发展及管护设施建设资金项目管理办法》； 工作措施（方案、规划等）：对保护区内情况实地调查，确定可行的项目方案，严格依照方案实施，组织相关科室、分局对项目完成情况进行验收。
项目构成分解 |  | 子项目1名称：保护区管护工作经费 |  |  | 明细金额（万元） | 单价 | 依据 | 数 量 | 依据 | 备注
|  | 1.1名称 | 信息化工程传输及工程运行和维护 |  | 23 | 23万/年 | 市场询价 | 1 | 年度工作计划
|  | 1.1金额小计 |  |  | 23万元
|  | 1.2名称 | 森林防火工作 |  | 5 | 5万/年 | 包干经费 | 1 | 年度工作计划
|  | 1.2金额小计 |  |  | 5万元
|  | 1.3名称 | 森林病虫害防治工作 |  | 5 | 5万/年 | 包干经费 | 1 | 年度工作计划
|  | 1.3金额小计 |  |  | 5万元
|  | 1.4名称 | 管护工作会议 |  | 2 | 2万/年 | 包干经费 | 1 | 年度工作计划
项目构成分解 |  | 1.4金额小计 |  |  | 2万元
|  | 1.5名称 | 管护工作差旅费 |  | 10 | 10万/年 | 包干经费 | 1 | 年度工作计划
|  | 1.5金额小计 |  |  | 10万元
|  | 1.6名称 | 管护工作宣传费 |  | 12 | 12万/年 | 包干经费 | 1 | 年度工作计划
|  | 1.6金额小计 |  |  | 12万元
|  | 1.7名称 | 管护设施购置费 |  | 8 | 8万/年 | 市场询价 | 1 | 年度工作计划
|  | 1.7金额小计 |  |  | 8万元
|  | 1.8名称 | 管护工作租车 |  | 5 | 5万/年 | 包干经费 | 1 | 年度工作计划
|  | 1.8金额小计 |  |  | 5万元
|  | 合计 |  |  | 70万元
填报人：李臻 联系电话：15717507582 填报日期：2024年4月23日 单位负责人签字：文立