## Sheet1
附件
桃源县2024年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇、县直单位 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 1022 | 1019
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 桃源县 |  | 桃源县2024年小额贷款贴息 | 新建 | 桃源县 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 桃源县2024年小额贷款贴息 | 116.6 | 116.6 |  | 583 | 通过项目实施，提高农户产业发展意愿，做到应贷尽贷 | 通过小额贷款贴息，提高农户家庭收入。
2 | 就业项目 | 公益岗位 | 公益岗位 | 桃源县 |  | 桃源县2024年公益岗位补贴 | 新建 | 桃源县 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 桃源县2024年公益岗位补贴 | 500 | 500 |  | 脱贫（监测）人口 | 通过公益性岗位补助，提高农户收入 | 为脱贫户、监测户提供就业公益性岗位，增加劳务收入
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 架桥镇 | 叶家坡村 | 叶家坡村黄桃基地培管 | 新建 | 叶家坡村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 黄桃基地50亩培管 | 11 | 11 |  | 119 | 通过黄桃基地项目实施提高村集体收入和老百姓的满意度。 | 通过项目实施，带动51户119人直接或间接受益。
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 架桥镇 | 叶家坡村 | 叶家坡村油茶基地培管 | 新建 | 叶家坡村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 油茶基地510亩培管 | 8 | 8 |  | 1200 | 通过油茶基地建设，提高油茶产量，保护生态环境，增加农民收入，提高群众满意度 | 通过项目实施，带动549户1200人直接或间接受益。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 叶家坡村 | 叶家坡村沟渠清沟整修 | 新建 | 叶家坡村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 清理、整修大兴组、祠堂湾组、红旗组、建咀、城湖、石家坪沟渠2公里 | 6 | 6 |  | 85 | 解决用水问题；方便农田灌溉，提升农户受益 | 带动全村农户直接受益。提高群众满意度。
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 叶家坡村 | 叶家坡村荷花堰整修 | 新建 | 叶家坡村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 3亩堰塘整修、浆砌扶坡100立方米 | 10 | 10 |  | 10 | 保障农田干旱期水源灌溉，提高粮食产量。 | 通过监督，提高供水量，保证周围农户种植作物收益，解决粮食生产问题。
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 栖凤山村 | 栖凤山村抗山湾大堰，罗家湾大堰整修及硬化 | 新建 | 栖凤山村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 堰塘清淤，堤坝硬化 | 30 | 30 |  | 320 | 通过项目实施，提升生态环境质量，美化居民环境，增加农民收入，提高群众获得感，提升群众满意度。 | 通过项目实施，带动全体村民间接受益；脱贫户8户17人、监测户2户3人直接受益
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 架桥镇 | 栖凤山村 | 栖凤山村油茶产业林道建设 | 新建 | 栖凤山村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 油茶产业建设林道建设9公里 | 20 | 20 |  | 2120 | 通过油茶产业建设，提高油茶产量，保护生态环境，增加农民收入，提高群众满意度 | 通过项目实施，带动跑马、让湖片2120人直接受益，其中脱贫户41户103人，监测户5户7人
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 架桥镇 | 马路村 | 马路村油茶基地及配套设施建设 | 新建 | 马路村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 1.二组许家湾开垦72.3亩、五组孙家湾23.2亩，六组水库13.8亩，十一组宽堰湾26.25 合计开垦135.55亩。2.底肥面积135.55亩，合计约需复合肥5吨。3.油茶苗135.55亩，每亩约75株，共计约10170株。4.配套林道建设。 | 25 | 25 |  | 627 | 荒山再利用，通过油茶产业建设增加农户收入，提高群众满意度 | 通过项目实施，带动普通农户188户593人，脱贫户对象6户15人，特困6户6人，低保5人，重残8人直接受益。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 架桥镇 | 马路村 | 马路村十三组沟渠浆砌 | 新建 | 马路村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 规格： （长185米*高1.5米*厚0.7米）*2边 | 15 | 15 |  | 609 | 保障农田干旱期水源灌溉，提高粮食产量。 | 通过监督，提高供水量，保证周围农户种植作物收益，解决粮食生产问题
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 架桥镇 | 东门桥社区 | 东门桥社区新建30亩蜂糖李采摘园 | 新建 | 东门桥社区 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 30亩蜂糖李基地建设 | 16 | 16 |  | 152 | 通过新建30亩蜂糖李采摘园，提高村集体收入和老百姓的满意度。 | 通过项目实施，带动35户152人直接或间接受益。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 架桥镇 | 东门桥社区 | 东门桥社区陈家湾组油茶基地机耕路建设 | 新建 | 东门桥社区 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 145亩油茶基地新建1.1千米机耕路 | 4 | 4 |  | 117 | 通过油茶基地机耕路建设，完善基础设施，提高群众满意度 | 通过项目实施，带动32户117人直接或间接受益。
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 东门桥社区 | 东门桥社区土地堰清淤及整修 | 新建 | 东门桥社区 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 4亩堰塘的清淤及堰堤整修 | 8 | 8 |  | 45 | 解决周边农田灌溉问题、节约农田灌溉时间、减少灌溉成本，提高群众满意度 | 通过清淤整修，新增灌溉面积73亩，带动5个脱贫户及0户监测对象直接或间接受益
14 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 东门桥社区 | 东门桥社区北干渠砍杂清淤 | 新建 | 东门桥社区 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 2.8千米北干渠人工砍杂、机械清淤 | 5 | 5 |  | 313 | 解决周边农田灌溉问题、节约农田灌溉时间、减少灌溉成本，提高群众满意度 | 通过砍杂清淤，新增灌溉面积815亩，带动8个脱贫户及0户监测对象直接或间接受益
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 东门桥社区 | 东门桥社区峪头湾组沟渠清淤修复 | 新建 | 东门桥社区 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 1.2千米土浇灌渠的清理修复 | 2 | 2 |  | 239 | 解决周边农田灌溉问题、节约农田灌溉时间、减少灌溉成本，提高群众满意度 | 通过清淤修复，新增灌溉面积256亩，带动2个脱贫户及0户监测对象直接或间接受益
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 架桥镇 | 祠堂村 | 祠堂村路基整修及部分路面硬化 | 新建 | 祠堂村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 毛家垭到芦备桥1公里路基，500米公路硬化3米宽 | 20 | 20 |  | 225 | 通过油茶产业建设，提高油茶产量，保护生态环境，增加收入，提高群众满意度 | 通过项目实施，带动65户225人直接或间接受益。
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 架桥镇 | 祠堂村 | 祠堂村岩朝湾堰、孙湾大堰整修硬化 | 新建 | 祠堂村 | 8月 | 12月 | 架桥镇 | 岩朝湾堰（3亩）整修硬化；孙湾大堰（5亩）整修硬化 | 20 | 20 |  | 216 | 解决周边农田灌溉问题、节约农田灌溉时间、减少灌溉成本，提高群众满意度。 | 通过渠道维修，新增灌溉面积384亩，带动8个脱贫户及1户监测对象直接或间接受益
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄石镇 | 花园村 | 黄石镇花园村渠道疏浚及硬化 | 新建 | 花园村凤凰组 | 8月 | 12月 | 黄石镇 | 花园组渠道清淤、硬化长125米，上底宽0.6米，下底宽0.4米，深0.6米，厚0.1米 | 5 | 5 |  | 800人 | 1：解决排水、灌溉问题2：增加脱贫户收入3：提高群众满意度 | 通过项目日常管理和监督，带动全村农户直接受益。
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 漆河镇 | 石板坪村 | 石板坪村新建果蔬钢架大棚建设项目 | 新建 | 石板坪村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 新建果蔬钢架大棚2000平方米 | 55 | 55 |  | 150人 | 发展特色产业，提升农民技能，提高蔬菜的产量和品质，增加农民收入，推动全村经济发展。 | 增加村集体经济收入，带动20户脱贫户和监测户直接受益，产业增收。
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 剪市镇 | 喜雨村 | 喜雨村蔬菜连体大棚建设项目 | 新建 | 喜雨村 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 修建蔬菜钢架大棚2000㎡ | 58 | 55 | 3 | 130人 | 通过修建蔬菜大棚，育苗和种植蔬菜出售，并聘请脱贫户或者监测户等劳动力务工，增加脱贫户、监测户收入。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。带动24户脱贫户、监测户直接或间接受益：24户脱贫户、监测户每年总直接或间接受益1-2万元
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 漳江街道 | 高桥社区 | 高桥社区蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 高桥社区 | 8月 | 12月 | 县农业农村局 | 建设2400平方米蔬菜大棚 | 54 | 54 |  | 65人 | 1、提高农产品的产量和质量2、带动本地群众务工3、推动农村经济的发展 | 通过项目实施带动16户脱贫人口直接受益，及本地群众务工。
22 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 桃源县 |  | 桃源县2024年稳岗补贴 | 新建 | 桃源县 | 8月 | 12月 | 人社局就业中心 | 桃源县2024年稳岗补贴 | 33.4 | 33.4 |  | 就业帮扶车间 | 通过稳岗补助，提高就业车间多带动脱贫（监测）劳动力人口就业 | 为脱贫户、监测户多提供就业岗位，增加劳务收入。