## 定稿最新
桃源县2024年度中央提前批财政衔接推进乡村振兴资金项目计划表
编制单位：桃源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组 时间：2024年1月24日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡、镇或县直单位 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 1726.213 | 1650 | 76.213
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 黄石镇 | 黄安村、花园村、杨柳村、金洪社区、凉井社区、新桥村、东山村、新湾村、桃花井村、香山村、大谷村、观音洞村、芭茅洲村、茶源村、新铺村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 黄安村、花园村、杨柳村、金洪社区、凉井社区、新桥村、东山村、新湾村、桃花井村、香山村、大谷村、观音洞村、芭茅洲村、茶源村、新铺村 | 2024.3 | 2024.9 | 黄石镇人民政府 | 全镇789户“两有”户生产资料发放 | 70 | 70 | 0 | 789户两有户 | 对“两有”户生产资料发放，促进“两有”户产业发展与增收，提高群众满意度 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 黄安村、花园村、杨柳村、金洪社区、凉井社区、新桥村、东山村、新湾村、桃花井村、香山村、大谷村、观音洞村、芭茅洲村、茶源村、新铺村
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 黄石镇 | 金洪社区 | 畜牧栏舍建设项目 | 新建 | 新湾村 | 2024.4 | 2024.9 | 黄石镇人民政府 | 畜牧栏舍建设，2栋，共720㎡，400元/㎡。 | 28.8 | 20 | 8.8 | 金洪社区 | 新建青储收割机1台，运输车1台，传送带10米。提高村集体经济收入，提高群众满意度 | 提高1个村集体经济收入，带动弱劳动力发展产业。 | 桃源县绿康生态种养专业合作社
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 盘塘镇 | 盘龙桥社区、廻龙庵社区、朱家港村、青草岗村、黄叶岗村、红岩山村、常青村、莲蓬岗村、董家坪村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 盘龙桥社区、廻龙庵社区、朱家港村、青草岗村、黄叶岗村、红岩山村、常青村、莲蓬岗村、董家坪村 | 2024.04 | 2024.05 | 盘塘镇人民政府 | 为全镇176户“两有户”发放物资约27.8万元，现金奖补22户约2.2万元。 | 30 | 30 | 0 | 全镇“两有”户176户 | 通过现金奖补、物资发放等方式，给予“两有户”产业帮扶，促进其增收增产，激发内生动力。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。带动两有户直接受益 | 桃源县创达农业专业合作社、盘塘镇人民政府
4 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 青林回维乡 | 浯溪河村 | 牛棚栏舍标准化建设项目 | 新建 | 浯溪河村 | 2024.04 | 2024.09 | 青林回维乡人民政府 | 1.畜牧棚建设230平方米，内建40个标准化4米*1米栏舍 2.水电工程建设 3.照明、排气通风设施建设 | 15 | 15 | 0 | 浯溪河村 | 牛棚栏舍标准化建设230平方，提升养殖条件，提高村集体经济收入，提高群众满意度。 | 增加浯溪河村集体经济收入；签订帮扶协议，带动全乡两有户养殖业发展 | 桃源县波二牛羊养殖场
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 青林回维乡 | 浯溪河村、采菱村、青林村、金堰村、姜岩村、九龙山村、明月山村、龙潭桥村、白洋河村、督粮冲村、莫南村、老官坪村、三岗村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 浯溪河村、采菱村、青林村、金堰村、姜岩村、九龙山村、明月山村、龙潭桥村、白洋河村、督粮冲村、莫南村、老官坪村、三岗村 | 2024.04 | 2024.05 | 青林回维乡人民政府 | 223户“两有”户生产资料发放 | 21 | 21 | 0 | 全乡“两有户”223户 | 对“两有”户生产资料发放:促进“两有户产业发展与增收:提高群众满意度 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议。 | 桃源县波二牛羊养殖场
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 青林回维乡 | 浯溪河村、采菱村、青林村、金堰村、姜岩村、九龙山村、明月山村、龙潭桥村、白洋河村、督粮冲村、莫南村、老官坪村、三岗村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 浯溪河村、采菱村、青林村、金堰村、姜岩村、九龙山村、明月山村、龙潭桥村、白洋河村、督粮冲村、莫南村、老官坪村、三岗村 | 2024.04 | 2024.05 | 青林回维乡人民政府 | 77户“两有”户生产资料发放 | 4.8 | 4.8 | 0 | 全乡“两有户”77户 | 对“两有”户生产资料发放:促进“两有户产业发展与增收:提高群众满意度 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议。 | 桃源县采菱养殖厂
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 青林回维乡 | 浯溪河村、采菱村、青林村、金堰村、姜岩村、九龙山村、明月山村、龙潭桥村、白洋河村、督粮冲村、莫南村、老官坪村、三岗村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 浯溪河村、采菱村、青林村、金堰村、姜岩村、九龙山村、明月山村、龙潭桥村、白洋河村、督粮冲村、莫南村、老官坪村、三岗村 | 2024.04 | 2024.05 | 青林回维乡人民政府 | 109户“两有”户生产资料发放 | 9.2 | 9.2 | 0 | 全乡“两有户”109户 | 对“两有”户生产资料发放:促进“两有户产业发展与增收:提高群众满意度 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议。 | 桃源县采菱水稻种植合作社
8 | 产业发展 | 生产项目 | 茶叶基地建设 | 夷望溪镇 | 一甲城居委会 | 雁群茶业提升工程项目 | 新建 | 一甲城居委会 | 2024.03 | 2024.09 | 夷望溪镇 人民政府 | 1、购买6SC-120A滚筒杀青机1台11.8万元 2、男儿塝铺设供水管道：100级Mpa0.8.PE管dn110mm50米；dn90mm500米；Mpa1.25PE管dn50mm500米；Mpa1.6.PE管dn25mm5000米,管件一批1500元；DN50mm不锈钢闸阀5套496元 | 18.633 | 15 | 3.633 | 一甲城居委会 | 延长农产品的销售周期；提高农产品的附加值；提高市场竞争力。 | 以收益分红的形式增加1个村集体经济收入 | 桃源县雁群茶叶有限公司
9 | 产业发展 | 生产项目 | 两有户发放生产资料 | 夷望溪镇 | 红鹤村；牧马口村；大同村；龙潭溪村；简家溪村；夷望溪村；桂竹园村；一甲城居委会；岩巴嘴村，马石居委会；松林村；仙人溪村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 红鹤村；牧马口村；大同村；龙潭溪村；简家溪村；夷望溪村；桂竹园村；一甲城居委会；岩巴嘴村，马石居委会；松林村；仙人溪村 | 2024.4 | 2024.5 | 夷望溪镇 人民政府 | 对90户“两有户”发放生产资料 | 4.5977 | 4.5977 | 0 | 红鹤村；牧马口村；大同村；龙潭溪村；简家溪村；夷望溪村；桂竹园村；一甲城居委会；岩巴嘴村，马石居委会；松林村；仙人溪村的90户“两有户” | 对“两有”户生产资料发放:促进“两有户产业发展与增收:提高群众满意度 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 桂竹园村经济合作社
10 | 产业发展 | 生产项目 | 两有户发放生产资料 | 夷望溪镇 | 牧马口村；凌津滩居委会；兴隆居委会 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 牧马口村；凌津滩居委会；兴隆居委会 | 2024.4 | 2024.5 | 夷望溪镇 人民政府 | 对15户“两有户”发放生产资料 | 0.54825 | 0.54825 | 0 | 牧马口村；凌津滩居委会；兴隆居委会的15户“两有户” | 对“两有”户生产资料发放:促进“两有户产业发展与增收:提高群众满意度 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 幸福苑种养专业合作社
11 | 产业发展 | 生产项目 | “两有户”资金奖补 | 夷望溪镇 | 红鹤、桂竹园、一甲城、仙人溪、牧马口；马石居委会；兴隆街居委会；简家溪村；岩巴嘴村；竹园村；大樟树村；大同村；松林村；夷望溪村；龙潭溪村；凌津滩居委会 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 红鹤、桂竹园、一甲城、仙人溪、牧马口；马石居委会；兴隆街居委会；简家溪村；岩巴嘴村；竹园村；大樟树村；大同村；松林村；夷望溪村；龙潭溪村；凌津滩居委会 | 2024.4 | 2024.6 | 夷望溪镇 人民政府 | 对274户两有户进行资金奖补 | 29.854 | 29.854 | 0 | 红鹤、桂竹园、一甲城、仙人溪、牧马口；马石居委会；兴隆街居委会；简家溪村；岩巴嘴村；竹园村；大樟树村；大同村；松林村；夷望溪村；龙潭溪村；凌津滩居委会的274户两有户 | 对274户“两有”进行资金奖补；促进“两有”户产业发展与增收；提高群众满意度。 | 项目实施主体对“两有”户进行资金奖补，技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订直接帮扶协议。 | 夷望溪镇人民政府
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 枫树维回乡 | 枫树维回乡12个村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 枫树维回乡12个村 | 4.1 | 5.3 | 枫树维回乡人民政府 | 为全乡171户“两有户”发放物资 | 30 | 30 | 0 | 全乡171户“两有”户 | 通过物资发放等方式，给予“两有户”产业帮扶，促进其增收增产，激发内生动力。 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督。带动两有户直接受益 | 桃源县爱来米业有限公司
13 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 加工业基地 | 九溪镇 | 正气村 | 机埠建设项目 | 新建 | 正气村 | 2024.04 | 2024.08 | 九溪镇人民政府 | 正气村马家组，新建机埠1个；正气村桂花组，新建机埠1个。 | 10 | 10 | 0 | 正气村 | 新建2个机埠，改善灌溉条件，提升灌溉条件，提高村集体经济收入，提高群众满意度。 | 增加1个村集体经济收入与带动“弱劳动能力”户产业增收。 | 九溪镇舜元水稻种植家庭农场
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 九溪镇 | 九溪镇全部13个村居 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 正气村 | 2024.04 | 2024.07 | 九溪镇人民政府 | 全镇192户“两有”户生产资料发放 | 25 | 25 | 0 | 全镇192户“两有”户 | 对“两有”户生产资料发放；促进“两有”户产业发展与增收，提高群众满意度 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 桃源县舜元水稻种植家庭农场
15 | 产业发展 | 生产项目 | 农业社会化服务 | 理公港镇 | 理公港镇各村居 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 理公港镇各村居 | 2.1 | 12.3 | 理公港镇 人民政府 | 对全镇481户“两有户”发放生资料。 | 60 | 60 | 0 | 全镇481户“两有”户 | 增加脱贫户、监测户发展产业的收入，提高脱贫户、监测户满意度。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。以发放生产资料、技术指导、产品保底回收的形式带动“两有”户,确保增产增收。 | 理公港镇各村居
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 理公港镇 | 张家山村 | 茶叶种植加工项目 | 新建 | 黄家坪村 | 2.1 | 12.3 | 理公港镇 人民政府 | 新建210平方茶叶加工厂房（墙面为砖混、顶棚为钢结构），采购制茶设备1套。 | 15 | 15 | 0 | 张家山村 | 利用项目村优质的自然生态环境，加强茶叶种植培管；改善茶叶加工环境，购置茶叶加工设备，对茶叶进行标准化规范化加工，增加茶园收益。 | 通过规范化的茶叶加工、销售，带动更多群众种植茶叶，增加收益。 | 桃源县日晒峪种养专业合作社
17 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 理公港镇 | 杨公桥村 | 林下养鸡项目 | 新建 | 小河口村 | 2.1 | 12.3 | 理公港镇 人民政府 | 修建养鸡栏舍1处 | 10 | 10 | 0 | 杨公桥村 | 充分发挥项目村山林面积大的优势，发展林下养鸡，拓宽群众增收渠道。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。通过林下养鸡生态养殖示范，带动群众发展，增加收入。 | 桃源县五里坡茶油专业合作社
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马鬃岭镇 | 理鸣村 | 理鸣村油茶种植项目 | 新建 | 马鬃岭镇理鸣村 | 2.1 | 9.3 | 马鬃岭镇 人民政府 | 种植油茶100亩 | 10 | 10 | 0 | 理鸣村 | 通过项目实施发展油茶产业，带动本村经济效益，提高村集体收入和老百姓的满意度。 | 衔接推进乡村振兴，通过项目实施，带动90户260人直接受益，其中包括脱贫户7户20人。 | 桃源县马鬃岭镇理鸣村经济合作社
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 马鬃岭镇 | 马鬃岭居委会、木槎桥村、理鸣村、刘炎村、三口堰村、平安村、兴庵村、兴街村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 马鬃岭镇刘炎村 | 2.1 | 9.3 | 马鬃岭镇人民政府 | 向全镇163户“两有”户进行生产资料发放 | 25 | 25 | 0 | 163户“两有”户 | 向全镇163户“两有”户发放生产资料，促进“两有”户产业发展和增收 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等方面的直接帮扶 | 桃源县澄靓柑橘专业合作社
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 木塘垸镇 | 庆兰社区 | 水稻旋耕设备购置项目 | 新建 | 庆兰社区 | 2024.03 | 2024.06 | 木塘垸镇 人民政府 | 1.购置水稻旋耕设备（旋耕机）一台。 2.共计投入资金14万元，其中财政资金9万元，实施主体自筹5万元。 | 14 | 9 | 5 | 庆兰社区 | 购置水稻旋耕机1台，提高生产能力，提高村集体经济收入，提高群众满意度 | 通过项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督，带动全社区监测户、脱贫户直接或间接收益 | 桃源县金湖田水稻专业合作社
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 木塘垸镇 | 庆兰社区 正洪社区 金山村 湖田村 仁丰村 孔家河村 马鞍坡村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 庆兰社区 正洪社区 金山村 湖田村 仁丰村 孔家河村 马鞍坡村 | 2024.03 | 2024.06 | 木塘垸镇 人民政府 | 对全镇136户“两有”户发放资金奖补7.96万元，再给其中122户“两有”户发放13.04万元的生产资料 | 21 | 21 | 0 | 136户“两有”户 | 提高“两有”户经济收入，提高群众满意度 | 通过公告公示等进行日常管理和监督，带动“两有”户直接或间接收益 | 桃源县金湖田水稻专业合作社、木塘垸镇人民政府
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 热市镇 | 所有村居 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 所有村居 | 2024.03 | 2024.09 | 热市镇人民政府 | 1、项目实施主体对882户“两有”户进行生产资料发放，价值51万元 2、镇政府对876户“两有”户产业验收后进行现金奖补，财政一卡通打卡发放共36万元。 | 87 | 87 | 0 | 892户“两有”户 | 1、项目实施主体对882户“两有”户进行生产资料发放，价值51万元 2、镇政府对876户“两有”户进行现金奖补，财政一卡通打卡发放共36万元 3、促进“两有”户产业发展与增收，提高群众满意度 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导等直接帮扶，并签订产业帮扶协议。 | 龚家裕生态种养合作社、热市镇人民政府
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 热市镇 | 岩桥坪村 | 蔬菜大棚搭建项目 | 新建 | 永凤村 | 2024.06 | 2024.09 | 热市镇人民政府 | 对3亩土地进行平整、搭设连体钢架大棚2.6亩、改良土壤、棚内灌溉设施建设。 | 18 | 18 | 0 | 岩桥坪村 | 对现有6亩基地搭建蔬菜连体钢架大棚，提升蔬菜种植能力，提高村集体经济收入，提高群众满意度 | 衔接推进乡村振兴，劳务用工聘用当地老百姓且优先贫困村民，增加村集体经济收入 | 桃源县桃北山生态种植专业合作社
24 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 加工业基地 | 三阳港镇 | 花山洞村 | 设施设备配套建设项目 | 添置设备 | 三阳港镇三阳港村 | 2024.5 | 2024.9 | 三阳港镇 人民政府 | 组装变压器1套 | 18 | 18 | 0 | 花山洞村 | 组装变压器1套，提高生产能力，提高村集体经济收入，提高群众满意度 | 增加1个集体经济薄弱村集体经济收入 | 湖南省梓鑫生物质致密成型燃料加工有限公司
25 | 产业发展 | 生产项目 | 两有户发放生产资料 | 三阳港镇 | 花山洞村、茅叶寺村、土黄坪村、袁家坪村、三阳港村、新湖居委会、白栗坪村、沙坡堉村、九庄堉村、向家坪村、跑马岭村、黄柏山村、太平桥社区 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 花山洞村、茅叶寺村、土黄坪村、袁家坪村、三阳港村、新湖居委会、白栗坪村、沙坡堉村、九庄堉村、向家坪村、跑马岭村、黄柏山村、太平桥社区 | 2024.4 | 2024.5 | 三阳港镇 人民政府 | 全镇399户“两有户”发放生产资料 | 42 | 42 | 0 | 全镇399户两有户 | 发展生产种养殖业 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 桃源县三里溪供销惠农有限公司
26 | 产业 发展 | 生产 项目 | 种植业 基地 | 佘家坪镇 | 雷峰山村 | 罗汉果种植项目 | 新建 | 雷峰山村 | 2024.5 | 2024.10 | 佘家坪镇 人民政府 | 1.罗汉果棚架维修78亩，每亩600元，共计4.68元万 2.机械设备：旋耕机7.58万元 | 12.26 | 10.5 | 1.76 | 雷峰山村 | 提高村民收入 、提高村集体收入、提高老百姓的满意度 | 衔接推进乡村振兴，劳务用工聘用当地老百姓且优先贫困村民 | 桃源县志超种养专业合作社
27 | 产业 发展 | 生产 项目 | 种养业 | 佘家坪镇 | 前山桥村、南岳殿社区、新港社区、雷峰山村、三圣殿村、龙潮寺村、东岳殿村、龙阳坪村、赫曦峪村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 前山桥村、南岳殿社区、新港社区、雷峰山村、三圣殿村、龙潮寺村、东岳殿村、龙阳坪村、赫曦峪村 | 2024.4 | 2024.5 | 佘家坪镇 人民政府 | 对全镇218户“两有”户发放生产物资 | 24.5 | 24.5 | 0 | 全镇218户“两有”户 | 激发脱贫户监测户产业发展内生动力，通过奖补的方式促进生产，增加收入 | 发放生产物资，多干多补，少干少补，不干不补，促进脱贫户发展产业，提高种养收入 | 桃源县团结农业专业合作社
28 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 两有户发放生产资料 | 双溪口镇 | 龙珠山社区、杨家坪村、复兴社区、烽火岗村、洞湾村、黄龙社区、东阳山村、先锋村、金紫山村、幸福岗村、一字山村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 龙珠山社区 | 202404 | 202405 | 双溪口镇 人民政府 | 全镇224户“两有户”发放生产资料 | 17.6822 | 17.6822 | 0 | 全镇224户“两有”户 | 激发脱贫户监测户产业发展内生动力，通过奖补的方式促进生产，增加收入 | 发展生产种养殖业、带动脱贫户、监测户增加收入。 | 桃源县辉哥生态养鸡场
29 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 双溪口镇 | 黄龙社区 | 设备购置及“两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 黄龙社区 | 202404 | 202405 | 双溪口镇 人民政府 | 1、购置大型插秧机2台、购置旋耕机1台；2、对全镇230户“两有户”发放生产资料 | 33.5978 | 32.3178 | 1.28 | 一、委托帮扶:黄龙社区 二、直接帮扶:全镇230户“两有”户 | 1、购置大型插秧机2台、购置旋耕机1台；2、发展生产种养殖业 | 增加一个集体经济薄弱村经济收入。发展生产种养殖业、带动脱贫户、监测户增加收入。 | 桃源县旭辉农机专业合作社
30 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 家庭农场基地建设 | 浔阳街道 | 菉萝坪 | 基地建设项目 | 新建 | 浔阳街道菉萝坪社区 | 2024.3.1 | 2024.8.31 | 浔阳街道 办事处 | 新建1厂房一座长：17米、宽15米、高10米，；采购农业生产设备：无人机1台 | 16 | 16 | 0 | 菉萝坪社区、大平村 | 助力基层产业发展，通过利益衔接机制，帮助脱贫人员增加收入 | 衔接推进乡村振兴，增加2个村集体经济收入。 | 桃源县漳江镇国英家庭农场
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 浔阳街道 | 廻峰村、镇江渡村、八字路社区、梅溪桥社区、仙石社区、绿溪口村、教仁村、天子岗社区、尧河社区、菉萝坪社区、福庆山村、丰禾村、大平村、铁船堰社区、万寿桥社区 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 廻峰村、镇江渡村、八字路社区、梅溪桥社区、仙石社区、绿溪口村、教仁村、天子岗社区、尧河社区、菉萝坪社区、福庆山村、丰禾村、大平村、铁船堰社区、万寿桥社区 | 2024.3.1 | 2024.8.31 | 浔阳街道 办事处 | 全街道286户“两有户”生产资料发放 | 29 | 29 | 0 | 全街道286户“两有户” | 对“两有户”生产资料发放；促进“两有户”产业发展与增收；提高群众满意度。 | 项目实施主体对“两有户”进行生产资料发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 桃源县科利农业专业合作社
32 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 加工业基地 | 郑家驿镇 | 游鹿溪村 | 茶叶加工设备生产线项目 | 添置设备 | 寺坪社区 | 2024.03 | 2024.09 | 郑家驿镇 人民政府 | 购置茶叶加工设备烘干机1台 | 12 | 12 | 0 | 游鹿溪村 | 购置茶叶加工设备烘干机1台，提高生产能力，提高村集体经济收入，提高群众满意度 | 增加1个集体经济薄弱村集体经济收入。 | 桃源县湖南神仙界生态茶业有限公司
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 郑家驿镇 | 鲜花村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 鲜花村 | 2024.03 | 2024.09 | 郑家驿镇 人民政府 | “两有”户生产资料发放：8户，0.77万；现金奖补：2户，0.12万。 | 0.89 | 0.89 | 0 | 8户两有户” | 对“两有”户生产资料发放：促进“两有”户产业发展与增收：提高群众满意度。 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 湖南跃宇竹业有限公司/郑家驿镇人民政府
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 郑家驿镇 | 澄溪桥村、麦家河村、郑家驿社区、高岩村、三阳桥村、五里村、常吉村、寺坪社区、新石村、梨子岗村、郑家河村、游鹿溪村、青铜溪村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 澄溪桥村、麦家河村、郑家驿社区、高岩村、三阳桥村、五里村、常吉村、寺坪社区、新石村、梨子岗村、郑家河村、游鹿溪村、青铜溪村 | 2024.03 | 2024.09 | 郑家驿镇 人民政府 | “两有”户生产资料发放：68户，8.34万；现金奖补：32户，3.16万。 | 11.5 | 11.5 | 0 | 81户两有户” | 对“两有”户生产资料发放：促进“两有”户产业发展与增收：提高群众满意度。 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 桃源县高鑫生态农业专业合作社/郑家驿镇人民政府
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 郑家驿镇 | 澄溪桥村、麦家河村、郑家驿社区、高岩村、三阳桥村、五里村、常吉村、寺坪社区、新石村、梨子岗村、郑家河村、游鹿溪村、青铜溪村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 澄溪桥村、麦家河村、郑家驿社区、高岩村、三阳桥村、五里村、常吉村、寺坪社区、新石村、梨子岗村、郑家河村、游鹿溪村、青铜溪村 | 2024.03 | 2024.09 | 郑家驿镇 人民政府 | “两有”户生产资料发放：123户，19.791万；现金奖补:5户，0.269万 | 20.06 | 20.06 | 0 | 123户两有户” | 对“两有”户生产资料发放：促进“两有”户产业发展与增收：提高群众满意度。 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 桃源县德盛农业开发有限公司/郑家驿镇人民政府
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 郑家驿镇 | 新石村、游鹿溪村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 新石村、游鹿溪村 | 2024.03 | 2024.09 | 郑家驿镇 人民政府 | “两有”户生产资料发放：2户，0.22万；现金奖补:3户，0.33万。 | 0.55 | 0.55 | 0 | 3户两有户” | 对“两有”户生产资料发放：促进“两有”户产业发展与增收：提高群众满意度。 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 桃源县九九红种养专业合作社/郑家驿镇人民政府
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陬市镇 | 三里铺村 | 富硒水稻基地建设项目 | 添置设备和仓库维修 | 三里铺村 | 2024.3 | 2024.06 | 陬市镇人民政府 | 仓库屋面维修，新增谷物传输带一条，新建7.5千瓦机井2口。 | 20.2681 | 20.2681 | 0 | 三里铺村 | 仓库屋面维修，新增谷物传输带一条，新建7.5千瓦机井2口。提高生产能力，提高村集体经济收入，提高群众满意度 | 增加1个集体经济薄弱村集体经济收入。 | 桃源县亿丰水稻种植专业合作社
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 陬市镇 | 全镇14个村（社区） | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 全镇14个村（社区） | 2024.3 | 2024.05 | 陬市镇人民政府 | 全镇273户“两有”户生产资料发放、种苗提供。 | 29.7319 | 29.7319 | 0 | 全镇273户“两有”户 | 对“两有”户生产资料发放，促进“两有”户产业发展与增收，提高群众满意度。 | 项目实施主体对“两有”户进行生产资料发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶并签订帮扶协议。 | 桃源县亿丰水稻种植专业合作社
39 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 剪市镇 | 狮子殿村 | 莓茶SC生产车间建设项目及“两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 八公桥村 | 2024.04 | 2024.09 | 剪市镇人民镇府 | 一委托管理帮扶：莓茶加工场地扩产建设，建SC生产车间1栋（包含更衣室，消毒室，化验室等）； 二直接帮扶：对5个村146户“两有”户进行生产资料发放 | 38.42 | 33.42 | 5 | 1.直接帮扶八公桥村、狮子殿村、玉皇殿村、十字路村、沙萝村的“两有户”146户； 2.产业项目覆盖村：狮子殿村 | 建SC生产车间1栋：对“两有”户发放生产资料，促进其产业发展，扩大产业规模，增加经济收入，提高群众满意度 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。带动村民直接或间接受益，接纳农户和脱贫户就业务工。 | 桃源县福多多生态农业专业合作社
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 剪市镇 | 剪家溪居委会、喜雨村、双龙村、沙萝村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 剪家溪居委会、喜雨村、双龙村、沙萝村 | 2024.04 | 2024.09 | 剪市镇人民镇府 | 对32户“两有”户生产资料发放 | 3.105 | 3.105 | 0 | 直接帮扶：剪家溪居委会、喜雨村、双龙村、沙萝村的“两有户”32户 | 对“两有”户发放生产资料，促进其产业发展，扩大产业规模，增加经济收入，提高群众满意度 | 实施主体对“两有”户进行生产资料发放、技术指导、保底收购等帮扶措施，并签订产业帮扶协议 | 桃源县震鑫农牧专业合作社
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 剪市镇 | 剪家溪居委会、喜雨村、双龙村、沙萝村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 剪家溪居委会、喜雨村、双龙村、沙萝村 | 2024.04 | 2024.09 | 剪市镇人民镇府 | 对60户“两有”户生产资料发放 | 8.475 | 8.475 | 0 | 直接帮扶：剪家溪居委会、喜雨村、双龙村、沙萝村、十字路村的“两有户”60户 | 对“两有”户发放生产资料，促进其产业发展，扩大产业规模，增加经济收入，提高群众满意度 | 实施主体对“两有”户进行生产资料发放、技术指导、保底收购等帮扶措施，并签订产业帮扶协议 | 桃源县喜雨裕康农机专业合作社
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泥窝潭乡 | 青龙山村、灵雨寺村、牛车磴村、官宦坪村、燕岩庙村枫树坪村、岩溪寺村、五马寨社区 | 设施配套建设及“两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 一、直接帮扶：青龙山村、灵雨寺村、牛车磴村、官宦坪村、燕岩庙村枫树坪村、岩溪寺村、五马寨社区。二、委托帮扶：官宦坪村 | 2024.03 | 2024.09 | 泥窝潭乡 人民政府 | 一、直接帮扶：全乡191户“两有”户生产资料发放、产业帮扶。二、委托管理帮扶：新建260平方米钢顶砖混仓库一座 | 32 | 30 | 2 | 一、直接帮扶：全乡191户“两有”户。 二、委托帮扶：灵雨寺村。 | 一、直接帮扶：；对“两有”户生产资料发放；促进“两有”户产业发展与增收；提高群众满意度。二、委托帮扶：延长农产品的销售周期；提高农产品的附加值；提高市场竞争力。 | 一、直接帮扶：项目实施主体对“两有”户进行生产资料发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订直接帮扶协议。二、委托帮扶：以收益分红的形式增加2个村集体经济收入 | 桃源县禾成农业专业合作社
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 沙坪镇 | 红官村、湖湘坪村、金明村、兰坪村、老屋棚村、芦花社区、赛阳村、沙坪村、太平村、乌云界村、西溪村、向阳村、新跃村、竹山村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 沙坪镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 沙坪镇人民政府 | 全镇448户“两有”户生产资料发放 | 63 | 63 | 0 | 全镇448户“两有”户 | 1.给“两有户”每户发放生产资料，提升群众满意度。 | 与两有户签订技术指导和产品保底回收协议；带动群众增收，提升内生动力。 | 桃源县沙坪镇沙坪村经济合作社
44 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 沙坪镇 | 赛阳村 | 露营基地改造升级一期项目 | 扩建 | 赛阳村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 沙坪镇人民政府 | 一、露营基地基础设施建设计划投入24.8万，其中包括： 1、新建原木户外风格门头1处0.8万元； 2、原木户外风格桌椅6套0.8万元； 3、吧台柜1套、储物柜1套共计0.5万元； 4、树屋平台1处1.2万元； 5、秋千1处、装饰木架1处共计0.2万元； 6、帐篷平台5个4万元； 7、淋浴间4个、厕所4个共计1万元； 8、仓库、厨房、操作间用房4间5.6万元； 9、约1000平方米草坪铺设1.5万元； 10、空中自行车游乐设施跨度约40米7.6万元； 11、水滑道长约10米1.6万元。 二、电器设备购置约3.8万元，其中包括： 1、格力空调2P1台，1.75P4台，共2万元； 2、澳柯玛1.4米展示柜2台0.5万元； 3、澳柯玛冰柜1.85米1台，1.6米1台共0.5万元； 4、美多16L燃气热水器6台0.8万元。 | 28.6 | 27 | 1.6 | 赛阳村 | 1.提升群众满意度； 2.连续5年村集体分红（衔接资金5%/年）。 | 带动群众增收，给弱劳动力从事简易农业生产进行奖补，提升内生动力。 | 桃源县沙坪镇赛阳村经济合作社
45 | 产业发展 | 生产项目 | 配套设施建设 | 牛车河镇 | 唐家坪村、毛坪村 | 油茶加工作坊建设项目 | 新建 | 毛坪村六家榜组 | 2024.3 | 2024.10 | 牛车河镇 人民政府 | 1、新建长16.2米x宽7米，厂房一座；2、三相四线架设及三相表安装一套；3、碾米机一套；4、茶籽粉碎机一套，电磁平底炒锅一套，超高压立式榨油机一套，螺旋菜籽榨油机一套，原材料提升机一套，离心过滤机一套，原材料堆放盆一套，机用液压油一套。 | 31 | 18 | 13 | 唐家坪村、毛坪村 | 1.带动全村村民887人方便油茶加工生产。2.完善油茶基地产品再加工。 | 衔接推进乡村振兴，为两个村集体增加经济收益，劳务用工聘用当地老百姓且优先贫困村民 | 桃源县毛坪俊树种植专业合作社
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 牛车河镇 | 全镇12个村（居） | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 牛车河镇 | 2024.3 | 2024.9 | 牛车河镇 人民政府 | 对259户“两有”户进行生产资料发放共38.55万元；对23户“两有”户进行现金奖补共3.45万元； | 42 | 42 | 0 | “两有”户282户 | 通过“以奖代补”“先种养后补贴”等方式，对“两有”户发展的产业给予现金或生产资料补贴，激发“两有”户自主发展产业的积极性，鼓励“两有”户多种多养，从而达到增收目的。 | 直接帮扶，签订帮扶协议 | 桃源县三红生态农业专业合作社、牛车河镇人民政府
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 漳江街道 | 金凤村、金旺村、金雁村 云台村、高岩村、高桥社区 桐木港社区、和谐社区、海螺山社区 富强村、延泉村、胜利村 高湖村、均田坪村、 交岩社区、楚望社区 | 生产作业设备采购及“两有”户直接帮扶项目 | 添置设备 | 金凤村、金旺村、金雁村 云台村、高岩村、高桥社区 桐木港社区、和谐社区、海螺山社区 富强村、延泉村、胜利村 高湖村、均田坪村、 交岩社区、楚望社区 | 2024.03 | 2024.09 | 漳江街道 办事处 | 一、直接帮扶：资金30.554万元，其中物资发放生产资料发放资金20.274万元，现金奖补资金6.979万元，差异化前期投入奖补3.301万元。 二、、委托管理帮扶：增购拖拉机（及周边设备），箱式货车1台及“两有”户直接帮扶项目 | 60 | 60 | 0 | 一、直接帮扶：街道238户“两有”脱贫户、监测户； 二、委托帮扶：金旺村 | 提高生产运输能力，提高产能带动生产。 | 一、带动生产 二、发展生产种养殖业、带动“两有”监测户、脱贫户增收 | 湖南展顺农业科技有限公司
48 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 观音寺镇 | 姚家坪社区 | 柱麻堉组养猪场建设 | 新建 | 姚家坪社区 | 2024.5 | 2024.9 | 观音寺镇 人民政府 | 养猪场修建2000平方米（含相应配套设施：消毒池10立方米 ，消毒室、值班室、仓库、加工房共240平方米；20米深水井一口和水池9立方米，相应管线1km） | 37 | 27 | 10 | 羊楼坪村、舒溪村 | 1、完成猪舍建设； 2、带动农户产业发展 3、增加村集体收入 | 创造就业机会，带动村民产业发展，增加村集体收益 | 桃源县姚家坪种养专业合作社
49 | 产业发展 | 生产项目 | 生产资料发放 | 观音寺镇 | 曾家河村、大洑溪村、道山头村、东阳溪村、高都驿村、会人溪村、李家坪村、马宗岭村、汤田界村、桃儿堉村、万阳山村、燕家坪村、羊楼坪村、杨家溪村、姚家坪社区、野猪溪村、长潭坪社区 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 曾家河村、大洑溪村、道山头村、东阳溪村、高都驿村、会人溪村、李家坪村、马宗岭村、汤田界村、桃儿堉村、万阳山村、燕家坪村、羊楼坪村、杨家溪村、姚家坪社区、野猪溪村、长潭坪社区 | 2024.4 | 2024.5 | 观音寺镇 人民政府 | 对339户“两有户”发放生产资料 | 16.424 | 16.424 | 0 | 339户两有户 | 1、带动两有户产业发展； 2、增加脱贫户监测户收入 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 桃源县田坪界种养专业合作社
50 | 产业发展 | 生产项目 | 资金奖补 | 观音寺镇 | 曾家河村、大洑溪村、道山头村、东阳溪村、高都驿村、会人溪村、李家坪村、马宗岭村、舒溪村、汤田界村、桃儿堉村、万阳山村、燕家坪村、羊楼坪村、杨家溪村、姚家坪社区、野猪溪村、长潭坪社区 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 曾家河村、大洑溪村、道山头村、东阳溪村、高都驿村、会人溪村、李家坪村、马宗岭村、舒溪村、汤田界村、桃儿堉村、万阳山村、燕家坪村、羊楼坪村、杨家溪村、姚家坪社区、野猪溪村、长潭坪社区 | 2024.4 | 2024.5 | 观音寺镇 人民政府 | 对700户“两有户”发放资金奖补 | 46.576 | 46.576 | 0 | 700户两有户 | 1、带动两有户产业发展； 2、增加脱贫户监测户收入 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 观音寺镇人民政府
51 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 种养业 | 杨溪桥镇 | 牯牛山村 | 设备购买项目 | 新建 | 牯牛山村 | 2024.04 | 2024.1 | 杨溪桥镇 人民政府 | 购买数控自动控温控湿烤房1台，全自动脱毛机1台，数控一体化切片机2台，数控切丝机2台 | 22 | 18 | 4 | 牯牛山村 | 1、增设临时工作岗位，提高村民收入 2、提高群众满意度 | 衔接推进乡村振兴，劳务用工聘用当地老百姓且优先脱贫户，为130个两有户提供技术指导并签订保底收购协议、为一个村集体经济增收 | 桃源县牯牛岩种植专业合作社
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 杨溪桥镇 | 蔡家塘村、朝阳庵村、牯牛山、黄泥田村、煌山村、江里溪村、羯羊铺村、金马村、冷家溪社区、沙堤村、十八登村、铁山溪村、岩吾溪村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 蔡家塘村、朝阳庵村、牯牛山、黄泥田村、煌山村、江里溪村、羯羊铺村、金马村、冷家溪社区、沙堤村、十八登村、铁山溪村、岩吾溪村等13个村居 | 2024.04 | 2024.1 | 杨溪桥镇 人民政府 | 对117户“两有”户发放生产资料10.9989万元、332户“两有”户现金奖补31.0011万元 | 42 | 42 | 0 | 全镇332户两有户 | 对“两有”户进行生产资料的发放，促进“两有”户产业发蔚县增收，提高群众满意度 | 对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品回收等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 蔡家塘村、朝阳庵村、牯牛山、黄泥田村、煌山村、江里溪村、羯羊铺村、金马村、冷家溪社区、沙堤村、十八登村、铁山溪村、岩吾溪村、杨溪桥社区
53 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 龙潭镇 | 翠峰村 杜家坊村 龙中社区 | 收割机购置项目 | 新建 | 翠峰村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙潭镇人民政府 | 购置洋马牌收割机1台 | 23 | 19.1 | 3.9 | 翠峰村 杜家坊村 龙中社区 | 方便群众生产作业，有效提高种植收入，降低种植成本 | 通过参与项目入库立项表决，通过公告公示等进行日常管理和监督，带动23户贫困户增收 | 桃源县翠峰农机专业合作社
54 | 产业发展 | 生产项目 | 两有户发放生产资料 | 龙潭镇 | 龙潭社区、龙中社区、丁家坊村、杜家坊村、仙花山村、枣儿垭村、翠峰村、落家坪村、梨树垭村、黄伞坡村、同观山村、东风村、鄢家溪村、梁皇殿村、小洑溪 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 龙潭社区、龙中社区、丁家坊村、杜家坊村、仙花山村、枣儿垭村、翠峰村、落家坪村、梨树垭村、黄伞坡村、同观山村、东风村、鄢家溪村、梁皇殿村、小洑溪 | 2024.4 | 2024.6 | 龙潭镇人民政府 | 对376户“两有户”发放生产资料共23.6595万元，对850户“两有户”进行资金奖补共62.2405万元。 | 85.9 | 85.9 | 0 | 全镇850户两有户 | 对“两有”户进行生产资料的发放，促进“两有”户产业发蔚县增收，提高群众满意度 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 桃源县梨富种养专业合作社、龙潭镇人民政府
55 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 生产性工 程项目 | 漆河镇 | 黄婆店村 | 农业生产设备购置项目 | 添置设备 | 漆河镇黄婆店村 | 2024.5 | 2024.9 | 漆河镇人民政府 | 油茶基地建设项目，油茶改造面积1200亩（300元/亩），监控设备安装10套 | 36.628 | 36.628 | 0 | 黄婆店村 | 购置耕田机1台，收割机1台，插秧机1台、抛秧机1台。新建储存仓库100平方米。提高生产能力，提高村集体经济收入，提高群众满意度。 | 增加1个村集体经济收入与带动“弱劳动能力”户产业增收。 | 桃源县漆河镇黄婆店村经济合作社
56 | 产业发展 | 生产项目 | 两有户发放生产资料 | 漆河镇 | 石板坪、八房坪、汉宫庙、列桥、曙光、黄婆店、玉皇坪、夺旗山、龙昌、勒多、聚宝、吕家、涌泉、天宝、重阳、铁佛寺、华岩河、枫岭、乾元、杨家庄、灵岩寺、街头坪、长寿寺黄甲铺 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 石板坪、八房坪、汉宫庙、列桥、曙光、黄婆店、玉皇坪、夺旗山、龙昌、勒多、聚宝、吕家、涌泉、天宝、重阳、铁佛寺、华岩河、枫岭、乾元、杨家庄、灵岩寺、街头坪、长寿寺黄甲铺 | 2024.4 | 2024.5 | 漆河镇人民政府 | 对全镇420户“两有户”发放生产资料 | 43.372 | 43.372 | 0 | 全镇420户两有户 | 对“两有”户进行生产资料的发放，促进“两有”户产业发蔚县增收，提高群众满意度 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 石板坪、八房坪、汉宫庙、列桥、曙光、黄婆店、玉皇坪、夺旗山、龙昌、勒多、聚宝、吕家、涌泉、天宝、重阳、铁佛寺、华岩河、枫岭、乾元、杨家庄、灵岩寺、街头坪、长寿寺黄甲铺
57 | 产业发展 | 生产项目 | 两有户发放生产资料 | 架桥镇 | 全镇12个村居 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 全镇12个村居 | 2024.4 | 2024.5 | 架桥镇人民政府 | 对375户“两有户”发放生产资料 | 45 | 45 | 0 | 375户两有户 | 助力监测户、脱贫户产业发展，增加监测户、脱贫户生产经营性收入。 | 发展生产种养殖业，带动脱贫户、监测户增加收入 | 桃源县农乐种养合作社
58 | 产业发展 | 生产项目 | 两有户发放生产资料 | 西安镇 | 薛家冲村、白洋坪村、大池塘村、磨子坪村、大水田村、杨柳山村、桥塘村、西安村、东安村、桃安村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 薛家冲村、白洋坪村、大池塘村、磨子坪村、大水田村、杨柳山村、桥塘村、西安村、东安村、桃安村 | 2024.03 | 2024.09 | 西安镇人民政府 | 全镇567户“两有”户生产资料发放、产业帮扶，56万。 | 56 | 56 | 0 | 全镇567户“两有”户。 | 直接帮扶：；对“两有”户生产资料发放；促进“两有”户产业发展与增收；提高群众满意度。 | 直接帮扶：项目实施主体对“两有”户进行生产资料发放、技术指导、农产品收购等直接帮扶，并签订直接帮扶协议。 | 薛家冲村、白洋坪村、大池塘村、磨子坪村、大水田村、杨柳山村、桥塘村、西安村、东安村、桃安村
59 | 产业发展 | 生产项目 | 产业服务支撑 | 西安镇 | 桥塘村 | 红薯粉加工 | 新建 | 桥塘村 | 2024.03 | 2024.09 | 西安镇人民政府 | 1.新建粉池2间（长3.28米*宽3.28米）;2.购买制粉机、和粉机、洗薯机、打浆机、制粉模具共一套;3.三相电设备（包电线）4、晒粉架棚5、红薯粉加工钢架棚 | 10 | 10 | 0 | 桥塘村 | 委托帮扶：提高农产品的附加值；提高市场竞争力。 | 委托帮扶：以收益分红的形式增加村集体经济收入 | 常德桃源县祥景生态农业农场
60 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 西安镇 | 大水田村 | 星空营地建设 | 新建 | 大水田村 | 2024.03 | 2024.09 | 西安镇人民政府 | 购置帐篷5顶。 | 14 | 14 | 0 | 大水田村 | 委托帮扶：推动乡村旅游项目发展。 | 委托帮扶：以收益分红的形式增加村集体经济收入 | 桃源县大水田旅游开发有限公司
61 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茶庵铺镇 | 松阳坪村 | 新增茶叶加工设备项目 | 新建 | 松阳坪村 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 茶庵铺镇 人民政府 | 1.购置揉捻机全自动装料及控制系统1套，型号：80-8-2，单价：20.4万元/套，金额小计：20.4万元。 2.购置茶叶揉捻机8台，型号：6CR-80,单价：2.48万元/台，金额小计：19.84万元。 3.项目总投资金额：40.24万元，其中财政衔接资金24万元，自筹资金16.24万元。 | 40.24 | 24 | 16.24 | 松阳坪村 | 1、增设临时工作岗位，提高村民收入 2、提高群众满意度 | 衔接推进乡村振兴，劳务用工聘用当地老百姓且优先脱贫户，为一个村集体经济增收，激励30户两有户以外的弱劳动力人口发展产业 | 湖南松源茶业有限公司
62 | 产业发展 | 生产项目 | 种养业 | 茶庵铺镇 | 铁山溪村、茶庵铺村、长板铺村、古溶溪村、黄鹿坪村、新店驿村、松阳坪村、李梓溪村、三元潭村、尚寺坪村、七里冲村、成功坪村、太平铺社区、湖塘村、木旺溪村、六家冲村、小桃源村 | “两有”户直接帮扶项目 | 新建 | 铁山溪村、茶庵铺村、长板铺村、古溶溪村、黄鹿坪村、新店驿村、松阳坪村、李梓溪村、三元潭村、尚寺坪村、七里冲村、成功坪村、太平铺社区、湖塘村、木旺溪村、六家冲村、小桃源村 | 2024.04 | 2024.1 | 茶庵铺镇 人民政府 | 对503户“两有”户进行生产资料发放共54.46万元，对13户“两有”户进行现金奖补共1.54万元。 | 56 | 56 | 0 | 全镇516户“两有”户 | 对“两有”户进行生产资料的发放，促进“两有”户产业发蔚县增收，提高群众满意度 | 对“两有”户进行生产资料的发放、技术指导、农产品回收等直接帮扶，并签订帮扶协议 | 桃源县阡陌种养专业合作社