## 专项资金绩效目标表
专项资金绩效目标表
（2024年）
填报单位： | 湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局
专项名称 | 鸟类保护与监测监管 |  |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项√□
部门名称 | 湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局 |  |  | 资金总额 （万元） |  | 30
专项立项 依据 | 《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《国家林业局关于加强自然保护区建设管理有关问题的通知》等法律法规。
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间
| 1.对项目任务进行布置、人员培训，开展监测设备采购及观测样线定位。 |  | 2024.01 |  |  | 2024.06
| 2.开展野外样线监测；安装监测设施设备；开展鸟类栖息地生态保护修复。 |  | 2024.06 |  |  | 2024.12
| 3.持续开展野外调查及监测，采集监测数据；对资源本底调查数据进行整理；汇总调查和监测数据，编制项目成果报告，项目验收。 |  | 2024.10 |  |  | 2024.12
专项长期绩效目标 | 开展鸟类保护工作，提升鸟类栖息地生态环境，加快生物多样性的恢复，健全对鸟类的保护与监测监管水平，有效改善鸟类生存环境、生存和繁衍。
专项年度绩效目标 | 摸清鸟类资源，提升鸟类栖息地生态环境；开展样线建设，了解鸟类生态习性、需求；强化科普宣传，提升群众爱鸟护鸟意识；开展联合执法，营造良好鸟类生存环境。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 | 样线布设 | 样线布设数量 | 不低于12条
|  |  |  | 红外相机设备 | 设备采购数量 | 30台
|  |  |  | 单反相机设备 | 设备采购数量 | 1台
|  |  |  | 望远镜设备 | 设备采购数量 | 4台
|  |  | 质量指标 | 调查与监测区域 | 调查与监测区域覆盖 | 大于或等于70%
|  |  | 时效指标 | 野外调查及监测分阶段 | 第一阶段调查完成 | 不晚于2024年6月
[5 empty] | 第二阶段调查完成 | 不晚于2024年12月
[5 empty] | 第三阶段调查完成 | 不晚于2024年12月
|  |  | 成本指标 | 生态保护修复 | 修复资金 | 8 |  | 受损栖息地修复与治理
|  |  |  | 设备采购 | 设备采购费用 | 6 |  | 采购型号H8201咖视特殊相机，每台价格1000元。采购机身机身型号为索尼A7M4行货数码单反，价格2.4万元。采购艾斯基型号为10X25ED望远镜设备，价格每台1400元。
|  |  |  | 野外调查及监测样线布设 | 野外调查及监测样线布设费用 | 12 |  | 每条样线2至3公里，每条投资1万元。
|  |  |  | 专家团队 | 培训、编制报告书费用 | 4 |  | 聘请湖南文理学院生环院培训费0.5万、劳务开支0.5、报告编制费用3万元
| 效益指标 |  | 经济效益 | 无直接经济效益
|  |  | 社会效益 | 增强保护区内群众保护意识 | 保护鸟类，保护生态平衡意识 | 100%
|  |  | 生态效益 | 森林覆盖率 | 受保护覆盖率 | 95%
|  |  |  | 灾害发生率 | 山地灾害发生频率 | 减少
|  |  | 可持续影响 | 生物多样性保护 | 生物多样性保护力度 | 增强
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 保护区及周边群众满意 | 保护区及周边群众满意率 | 大于或等于90%
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：望阳山管理局 资金管理办法：设立专项账户，专款专用。 项目管理办法：《建设项目管理制度》 工作措施（方案、规划）：《2024湖南桃源望阳山省级自然保护区鸟类保护与监测监管项目实施方案》
项目 构成 分解 | 子项目1名称： |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 设备采购 | 红外相机 | 3 | 0.1 | 市场价格 | 30 | 方案
|  |  | 单反相机 | 2.4 | 2.4 | 市场价格 | 1 | 方案
|  |  | 望远镜 | 0.56 | 0.14 | 市场价格 | 4 | 方案
|  | 1.1金额小计 |  | 10
|  | 野外调查监测 | 样线布设 | 12 | 1 | 市场价格 | 12 | 方案
|  |  | 专家团队咨询培训、取样、劳务、报告书编制 | 4 | 4 | 根据市场价格协商 | 1 | 合同
|  | 1.2金额小计 |  | 16
| 子项目2名称： |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
|  | 生态保护修复 |  | 8.2 |  |  | 1
金额合计
填表人： |  | 吴健球 | 联系电话： | 13762661691 |  | 填报日期： |  | 2024.10.17